## 3D30F5BD-FDD1-467D-BAE4-C640FEF
B_CMD.ANA_SUIVTRXSECT | W_FLAG_NEW_OCC.ANA_SUIVTRXSECT | B_DEVIS.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_CORPSETAT.ANA_SUIVTRXSECT | PERC_SECTEUR.ANA_SUIVTRXSECT | PATC_N4.ANA_SUIVTRXSECT | UHMC_ARL.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_ADRESSE.ANA_SUIVTRXSECT | NAAC_CODE.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_LETTRE.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_CHARGEOP.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_DESCTRX.ANA_SUIVTRXSECT | STSN_BUDGET.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_LIGNEBUD.ANA_SUIVTRXSECT | COMN_NUM.ANA_SUIVTRXSECT | ENTN_NUM.ANA_SUIVTRXSECT | W_ENTC_EMPLOYEUR.ANA_SUIVTRXSECT | STSN_ENGAGE.ANA_SUIVTRXSECT | STSN_PAYE.ANA_SUIVTRXSECT | STSN_SOLDE.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_ETATTRX.ANA_SUIVTRXSECT | STSD_DEBTRX.ANA_SUIVTRXSECT | STSD_FINTRX.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_OBSTRX.ANA_SUIVTRXSECT | STSC_ETATCOM.ANA_SUIVTRXSECT | STSD_DATECOM.ANA_SUIVTRXSECT
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 412 | MLH | 77 COMMUNE SAINT BRICE COURCELLES | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE DE GARAGE |  |  | 5021869 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER | 1534.85 | 1534.85 | 0 | TERMINES | 2026-01-20 | 2026-01-21
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 45 | SAA | 46 CASANOVA TINQUEUX | CP | (o) Plomberie | DBM | TRAVAUX DOUCHE |  |  | 5021892 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 1811.5 |  | 1811.5 | EN COURS | 2026-01-25 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 31 | KGU | GARAGE SUREAU TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | GOUTTIERES |  |  | 5034246 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 3063.41 |  | 3063.41 | EN COURS | 2026-02-15 | 2026-02-20 |  | AFFICHAGE | 2026-06-17
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S12 | 1618 | AOUASSIM | 35 A-B-C RUE JULES LOBET - EPERNAY | CP | (q) Menuiseries ext | MOYANCE | REMPLACEMENT D'UNE TABATIERE |  |  | 5040281 | 5978 | AVG | 2854.5 | 2854.5 | 0 | TERMINES | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 22.04: EN ATTENTE DE LIVRAISON DU VELUX
18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 472 | FFONTAINE | 6 THIL / 2 DREYFUS | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | NETTOYAGE TERRASSE | 7000 | 211 |  | 7891 | SYNDIC HORIZON - 3 FONTAINES | 342.22 | 342.22 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | TRAPPE ACCES VIDE SANITAIRE | 5000 | 147 | 5061874 | 2450 | SERRURERIE HENRYET | 1457.5 | 1457.5 | 0 | TERMINES | 2026-06-22 | 2026-06-23
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 181 | EB | 36-36BIS- 36TER COURLANCY | CP | (o) Plomberie | DBM | RAMONAGE CONDUITS VMC HORIZONTAUX ET VERTICAUX (GE / POINT AVEC THERMIQUE) | 3000 | 393 | 5067400 | 1757 | CHAMPAGNE ENERGIES | 2360.29 | 2360.29 | 0 | TERMINES | 2026-05-15 | 2026-05-30 |  | AFFICHAGE | 2026-04-30
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 328 | SKH | 4/6 PLACE GASTON POITEVIN | CP | (u) Etanchéité | DBM | REFECTION ETANCHEITE TERRASSE | 10000 | 394 | 5050177 | 8598 | ENT GONCALVES | 3278 |  | 3278 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-05-01
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S07 | 1246 | CVERDIER | IMPASSE SAINT QUENTIN N°13 ER.24286 | CP | (m) Carrelage | DBM | REFECTION CARRELAGE | 8000 | 395 | 5011679 | 32 | SOGESSAE | 1237.11 |  | 1237.11 | TERMINES | 2025-12-29 | 2026-12-29
0 |  | 0 | (s) Portes gges | S07 | 300 | SESTEBAN | GARAGE - RUE JP SARTRE - FISMES | CP | (s) Portes gges | DBM | REFECTION DE GARAGE | 7000 | 396 | 5068603 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER | 11545.93 | 11545.93 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-06-30
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 45 | SAA | CHAMPAUBERT | CP | (p) Toitures | DBM | RÉFECTION TOITURE TUILE | 20000 | 398 | 5021878 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 23416.14 | 23416.14 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-04-16
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 194 | EB | GARAGE CHEYSSON | CP | (u) Etanchéité | DBM | REFECTIONS FUITES (DEVIS WAGNER) +BUDJET SPÉ | 3000 | 400 | 5066449 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 11895.72 |  | 11895.72 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-07-01
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 300 | SESTEBAN | RUE MENDES FRANCE/LUTHER KING/ SARTRE - FISMES - 1 ET 3 KING (17 LOGTS) | CP | (z) Electricité | DBM | REMISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE + CONSUEL | 11000 | 401 | 5091035 | 153 | S4C | 8297.7 |  | 8297.7 | EN COURS | 2026-08-15 | 2026-09-30 | DEVIS S4C
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 491 | KGU | ANCIEN PAVILLON TQX (34 LOGTS) | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPL PORTE PALIÈRE IND | 21000 | 404 | 5081977 | 81 | AGNESINA | 32126.93 |  | 32126.93 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-11-01 | DEVIS AGNESINA | COURRIER | 2026-06-30
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 300 | SESTEBAN | ALLEE MENDES FRANCE | CP | (p) Toitures | DBM | ENTRTIEN TOITURE REPRISE ZINC | 15000 | 406 | 5102763 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 19353.41 |  | 19353.41 | PLANIFIES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | DEVIS GAYET À OBTENIR
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 27 | EB | 39-47 FRANÇOIS DOR | CP | (p) Toitures | DBM | REMPLACEMENT BAVETTES ZINC DISPARUES | 10000 | 407 | 5042774 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 5777.86 | 5777.86 | 0 | TERMINES | 2026-03-31 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 27 | EB | 47 F. DOR 2 À 6 SCULPTEURS JACQUES | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT COLONNE EU/ WC PONCTUEL | 20000 | 408 | 5029098 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 26984.65 | 26984.65 | 0 | TERMINES | 2026-02-15 | 2026-03-15 |  | AFFICHAGE | 2026-02-10
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 130 | MOSDOIT | FISMETTES | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT DE RADIATEURS | 5000 | 409 | 5021647 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 8405.8 | 8405.8 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-01-25
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 244 | MLH | 1/15 RUE MORVAN LEBESQUE | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT DES PORTES DE LOGEMENTS | 8000 | 411 | 5079791 | 81 | AGNESINA | 8001.53 |  | 8001.53 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-10-01 | DEVIS AGNESINA | AFFICHAGE | 2026-06-23
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 194 | EB | 8E CHEYSSON | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT DES PORTES BOX | 17000 | 412 | 5039990 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 5416.3 |  | 5416.3 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S07 | 204 | SESTEBAN | RUE JEAN JAURES, - FISMES | CP | (q) Menuiseries ext | DBM | REMPLACEMENT DES VR | 10000 | 413 | [9 empty] | REPORT 2027DEVIS ALLSUN
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 205 | SKH | 2 POISSONNIERS | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTE CAVE | 5000 | 414 | [9 empty] | ANNULE BUDGET CAVES 2026
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 285 | MOSDOIT | GARAGE 129 CHAMP PAVEAU | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTE D ACCES PIETON GARAGE+ VOIR AUTRE PARKING | 5000 | 416 | 5028383 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 1988.14 |  | 1988.14 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 604 | EB | 14 RUE ARLETTE RÉMIA - REIMS | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTE HALL | 7000 | 417 | 5042328 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 7535 | 7535 | 0 | TERMINES | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  | AFFICHAGE | 2026-04-07
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 356 | MLH | 4 RUE MORVAN LEBESQUE | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTE LOGEMENT AVANT ET ARRIÈRE | 4000 | 418 | 5033564 | 81 | AGNESINA | 6156.38 |  | 6156.38 | EN COURS | 2026-05-01 | 2026-07-01 |  | COURRIER | 2026-06-23
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 194 | EB | 8 RUE EMILE CHEYSSON - REIMS (8ED - ER.E0194.001.008B) | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES CAVES | 15000 | 419 | 5028374 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 14652 |  | 14652 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-06-01
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 300 | SESTEBAN | LUTHER KING - FISMES | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES DE BOX | 6000 | 420 | [9 empty] | LIGNE 396 : ANNULE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 194 | EB | GARAGE CHEYSSON | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES PALIERES | 5000 | 421 | 5033647 | 81 | AGNESINA | 15830.69 |  | 15830.69 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-08-01
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S07 | 45 | SAA | TINQUEUX SUD - INDIVIDUELS :
8 À 44 - RUE DU GENERAL MARCEAU
23 À 55 - RUE DU GENERAL MARCEAU - T | CP | (q) Menuiseries ext | DBM | REMPLACEMENT PORTES D'ENTRÉE | 14000 | 422 | 5108069 | 81 | AGNESINA | 1940.5 |  | 1940.5 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-15 | DEVIS AGNESINA
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 233 | SKH | 66/68 CLOVIS | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES HALLS ET BAL | 10000 | 423 | 5020105 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 9383 | 9383 | 0 | TERMINES | 2026-05-01 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 293 | SKH | 25 25 BIS HINCMAR | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES PALIERES | 6000 | 424 | 5072466 | 81 | AGNESINA | 3819.87 |  | 3819.87 | EN COURS | 2026-07-01 | 2026-07-15
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 27 | EB | 33 À 47 RUE FRANÇOIS DOR ET 2 À 6 RUE SCULPTEURS JACQUES - REIMS | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES PALIÉRES | 15000 | 425 | 5063818 | 153 | S4C | 2256.9 | 2256.9 | 0 | TERMINES | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | AFFICHAGE | 2026-04-30
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S07 | 300 | SESTEBAN | 2, 3, 4 ET 8 PLACE JEAN PAUL SARTRE - FISMES | CP | (q) Menuiseries ext | DBM | REMPLACEMENT PORTES PALIÈRES | 10000 | 426 | [9 empty] | DEVIS AGNESINA
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 987 | SAA | MARTIN DU GARD | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTES PALIÈRES SELON MARCHÉ | 14000 | 427 | 5089201 | 81 | AGNESINA | 1633.66 |  | 1633.66 | EN COURS | 2026-08-01 | 2026-09-01 | LIGNE 422 AGNESINA
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 248 | MOSDOIT | INDIVIDUELS 98 PAV - CHAMP PAVEAU - TINQUEUX | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE THERMIQUE (POINT À FAIRE AVEC LA THERMIQUE) | 5000 | 428 | [9 empty] | ANNULE REHAB 2029
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT RIDEAU MÉTALLIQUEGARAGE BRIGADE | 4000 | 429 | 5024829 | 28644 | KDB FRANCE | 4595.54 | 4595.54 | 0 | TERMINES | 2026-03-13 | 2026-04-17
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | CP | (o) Plomberie | DBM | REPARATION FUITE SUR RESEAU AEP PAVILLON 2 | 5000 | 430 | 5047281 | 483 | SADE CGTH - CT REIMS | 10965.76 | 10965.76 | 0 | TERMINES |  |  | 17.03.2026 - DEVIS EN COURS - REIMS CHAUFFAGE
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 45 | SAA | TINQUEUX SUD - INDIVIDUELS | CP | (p) Toitures | DBM | RÉNOVATION DE TOITURES | 20000 | 432 | 5043311 | 5978 | AVG | 20559 |  | 20559 | EN COURS | 2026-05-01 | 2026-06-01
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 45 | SAA | ECAILLE, CORDIER, CHAMPAUBERT | CP | (z) Electricité | DBM | SECURITE ELECTRIQUE MISE CONFORMITE + CONSUEL | 5000 | 434 | [9 empty] | ANNULE LIGNE 383
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 628 | SKH | 18/20/28 VENISE | CP | (u) Etanchéité | DBM | TOITURE / ETANCHEITE REFECTION TOTALE OU PARTIELLE | 18000 | 435 | 5050198 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 42872.5 |  | 42872.5 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-07-01
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 189 | MOSDOIT | FISMETTES - FISMES | CP | (p) Toitures | DBM | TOITURES FISMETTES | 18000 | 436
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 930 | SAA | MONOD HAUBETTE | CP | (u) Etanchéité | DBM | TRAVAUX ETANCHEITE | 12000 | 437 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | CP | (z) Electricité | DBM | VMC | 10000 | 439 | 5014685 | 153 | S4C | 1825.01 | 1825.01 | 0 | TERMINES | 2026-03-18 | 2026-03-23
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 2054 | SESTEBAN | 1 RUE DE LA FONDERIE | CP | (r) Fermetures | DBM | VOLETS COULISSANTS (CONTRÔLE + MISE EN SÉCURITÉ) | 5000 | 440 | [9 empty] | STAND BY ET ÉTUDE PLUS APPROFONDIE À MENER
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 1246 | CVERDIER | IMPASSE SAINT QUENTIN N°19 ER.24289 | CP | (p) Toitures | DBM | RÉFECTION TOITURE BAC ACIER | 4000 | 441 | [9 empty] | DÉJÀ FAIT
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S09 | 897 | MGALICHET | 7 RUE DU 372ÈME RALF - CHÂLONS | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉPARATION ÉCLATS BÉTON FAÇADE | 15000 | 442 | 5068506 | 5597 | BELLEZZA SARL | 16281.1 |  | 16281.1 |  |  |  | INTERVENTION SEPT
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S09 | 907 | KCHOPLIN | 6 ET 8 AV DE VALMY - CHÂLONS | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION BALCONS COPRO | 15000 | 443 |  | 5502 | SDC RESIDENCE NEPTUNE | 5379.77 | 5379.77 | 0
0 |  | 0 | (b) Abords | S09 | 908 | MGALICHET | DIFFU MOULIN/PERTHUIS/OEHMICHEN - CHÂLONS EN CHAMPAGNE | GT | (b) Abords | SHERAULT | RÉFECTION DES ALLÉES DE GARAGE (X6) | 18000 | 444 | 5067425 | 5597 | BELLEZZA SARL | 6602.2 |  | 6602.2
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S09 | 1116 | KCHOPLIN | 120 CAMPS D'ATTILA ER.22521 - CHÂLONS | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | REFAIRE MARCHE DEVANT ENTRÉE PAVILLON | 3000 | 445 | 5036762 | 5597 | BELLEZZA SARL | 1846.9 |  | 1846.9
0 |  | 0 | (b) Abords | S09 | 1137 | MGALICHET | 18 ET 36 GODEAU - CHÂLONS EN CHAMPAGNE | GT | (b) Abords | SHERAULT | RÉFECTION DES ALLÉES DE GARAGE | 4000 | 446 | 5014010 | 5597 | BELLEZZA SARL | 3049.2 |  | 3049.2
0 |  | 0 | (h) Cages | S09 | 897 | MGALICHET | 1 À 19 RUE D'ORLÉANS - CHÂLONS | GE | (h) Cages | SHERAULT | RÉFECTION CAGE D'ESCALIER AUX 9 ET 15 | 21000 | 447 | 5022673 | 4787 | BAUER PEINTURE | 21946.1 | 21946.1 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-03-30 |  | AFFICHAGE | 2026-01-26
0 |  | 0 | (h) Cages | S09 | 897 | MGALICHET | 1 À 19 RUE D'ORLÉANS - CHÂLONS | GE | (h) Cages | SHERAULT | REMPLACEMENT PORTES DE GAINE AU 09 | 23000 | 448 | 5029261 | 480 | MENUISERIE RIBERE | 19229.13 | 19229.13 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 897 | MGALICHET | 3 RUE D'ORLÉANS - CHÂLONS | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMPLACEMENT DE LA PORTE DE HALL DU 3 | 5000 | 449
REPORT 2027
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1307 | CRI | REIMS - ARLINGTON N°5-7 (ER.B1307.001) | GE | (j) Couvertures | LAC | ETANCHEITÉ - ENTRETIEN ET RÉFECTION TOIT TERRASSE | 4000 | 227 | 5035624 | 8196 | PERENITOIT | 1795.77 | 1795.77 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 27/01: DDE RECHERCHE FUITE ATTILA (OS5025231 INFILTRATION ER.25901)
27/01: DEVIS ETS (ATTILA) SUITE OS5005105 (RECHERCHE DE FUITE INFILTRATION ER.25889)
26/01 : EMAIL CRI/LAC : ENVOI RAPPORT + DEVIS WAGNER SUITE INFILTRATION ER.25901
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 1283 | CRI | REIMS - RUE CHEMIN VERT 6-10 (ER.B1283.001) | GT | (d) Espaces Ext | LAC | RÉFECTION TERRASSE (ER.25574) | 6000 | 188 | 5025318 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER | 2838.44 | 2838.44 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-10
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 619 | FG | LAON BLAVIER | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF INTERPHONIE |  |  |  | 1627 | SDC LAON BLAVIER | 7615.68 | 7615.68 | 0
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1563 | CDACOSTA | 2TER PICARDIE - EPERNAY (ER.60304) | CP | (u) Etanchéité | MOYANCE | REPRISE ETANCHEITE SOCLE CAISSON VMC ET REMPLACEMENT PLATINE EP |  |  | 5042428 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2519.76 | 2519.76 | 0 | TERMINES | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (p) Toitures | S12 | 1564 | VSERANNE | 15 ETTLINGEN - EPERNAY | CP | (p) Toitures | MOYANCE | REMPLACEMENT DESEMFUMAGE HS |  |  | 5042792 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 3383.51 |  | 3383.51 |  |  |  | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE PAR LE SINISTRE / GORETI
TRANSFERER FACTURE A MELANIE
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 8 HODIN 04B | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 132 |  | 132 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 10 URVILLE 03C | GE | (i) Electricité | CHC | REPROGRAMMATION VR | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 110 |  | 110 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 989 | EFOOS | CYPRÉS - EGLANTINE | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉFECTION CANALISATION EU |  |  | 5073179 | 5359 | SAUREL STEPHANE | 2640 | 2640 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1885 | VAN | DOUZY LES PETITES GREVES | CP | (z) Electricité | FDM | REMPLACEMENT VMC | 3500 | 730 | 5077533 | 6761 | LG ELEC | 774.4 | 774.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S01 | 69 | ABACH | ILOT H COLOMB/URVILLE/ARGO | GE | (g) Halls | CHC | REMPL PORTE ARR 4 COLOMB | 15000 | 48 | 5080978 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 4235 |  | 4235
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 1273 | ANOUVION | OUM KALSOUM/BIZET (ER.26515 ER.26517 ER.26540 A PRIORISER) | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPL CARRELAGE PAR SOL PVC ER.26525 | 15000 | 77 | 5081012 | 7669 | MSBI | 2936.34 |  | 2936.34
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 1273 | ANOUVION | OUM KALSOUM/BIZET (ER.26515 ER.26517 ER.26540 A PRIORISER) | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPL CARRELAGE PAR SOL PVC ER.26517 | 15000 | 77
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 895 | CMN | 7 ALLÉE DES TROENES - DORMANS (ER.20385) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION TOITURE GARAGE | 8000 | 673 | 5042339 | 5978 | AVG | 2887.5 | 2887.5 | 0 | TERMINES | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 604 | EB | REMIA | CP | (u) Etanchéité | DBM | ETANCHÉITÉ DES DESCENTES EP TRAVERSANTES BALCON ( À DENSIFIER) | 17000 | 375 | 5101168 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 16375.74 |  | 16375.74 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | À FAIRE SUR UNE TRAME À FAIRE
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 181 | EB | COURLANCY | GE | (f) Ravalement | DBM | REPRISES ÉPAUFRURES BALCONS/FACADES | 8000 | 330 | [9 empty] | DEVIS NICOLETTA
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 10 | MOSDOIT | 1 ET 3 RUE PASTEUR | CP | (r) Fermetures | DBM | CLOTURE DEVANT LE PAVILLON | 7000 | 370 | [9 empty] | DEVIS A DEMANDE A A2P
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 210 | MLH | MAISON RUE MARGUERITE HARANG | CP | (u) Etanchéité | DBM | TRAVAUX REPRISE TOITURE TERRASSE ARRIÈRE PORCHE | 5000 | 438 | 5092971 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 3701.73 | 3701.73 | 0 | TERMINES | 2026-08-01 | 2026-09-01 | DEVIS MARCHAND ET À PROGRAMMER EN 2027
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 284 | MLH | BATTERIE DE GARAGE RUE SAINT LAURENT | GE | (j) Couvertures | DBM | FINALISATION TRAVAUX ÉTAT TOITURE GARAGE | 5000 | 336 | 5093003 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 3865.07 | 3865.07 | 0 | TERMINES | 2026-08-01 | 2026-08-15
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 227 | SKH | 3 HINCMAR | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION VMC ET REPRISE PLAFOND SDB 3 LOGEMENTS | 5000 | 373 | [9 empty] | À FAIRE BUCZEK OU MUST
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 256 | MLH | 33 PLACE BORIS VIAN | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE PIÉTON MÉTALIQUE ARRIÈRE HS | 4000 | 388 | 5123228 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 1243 |  | 1243 | PLANIFIES | 2026-09-30 | 2026-10-30 | EN COURS
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | GT | (e) Divers | DBM | EMBELLISSEMENT PAVILLON SUITE HUMIDITÉ | 2000 | 320 | [9 empty] | 25/09/2026 - RDV DEVIS 14H
14.09.2026: DEMANDE DE DEVIS À RENODEC
01/09/2026: DEMANDE A LA GENDARMERIE SI TJRS D'ACTUALITE (MAX)
RELANCER MAXIME
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 325 | KGU | 30/32 RUE DE LA LIBERTÉ - TINQUEUX | GE | (g) Halls | DBM | REMPLACEMENT BATTERIES BAL | 8000 | 341 | 5091045 | 81 | AGNESINA | 1168.74 |  | 1168.74 | EN COURS | 2026-08-10 | 2026-08-15 | AGNESINA | AFFICHAGE | 2026-06-30
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 273 | TFOURNIER | 2 ESP J RICHARD | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | RÉALIMENTATION DE LA CHAUDIÈRE |  |  | 5025634 | 153 | S4C | 1169.26 | 1169.26 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S10 | 1350 | TGAMIETTE | 89 ALLEE DE LA PYRAMIDE - NANDY | GE | (j) Couvertures | HALLEL | TRAVAUX SUR COUVERTURE |  |  | 5037716 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 3507.44 | 3507.44 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-13 | À PASSER SUR CP SPÉCIFIQUE
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2290 | LTEIXEIRA | 82 ET 84 RUE D'ANGOULEME, CORBEIL-ESSONNES | GT | (e) Divers | HALLEL | FOURNITURE ET POSE DE TAPIS À LAMES | 2000 | 478 | [9 empty] | INCLUS DANS BDC N°5022211
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 181 | EB | 36 ET 36B RUE DE COURLANCY (ER.B0181.001) | GT | (e) Divers | DBM | REPRISE AMENAGEMENT EXTÉRIEUR | 5000 | 300 | 5068576 | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 4432.78 |  | 4432.78 | EN COURS | 2026-05-30 | 2026-06-30
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 591 | CLAMARRE | 27 RUE PAUL SCHLEISS (ER.17140) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | REFECTION DU MUR DU GARAGE | 6000 | 127 | 5070621 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3923.98 |  | 3923.98 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 04/05/2026: DEMANDE DE DEVIS A TEH
06/05/2026 / SEPTEMBRE A LA DEMANDE DE LA LOCATAIRE
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 121 | CLAMARRE | 17/19/21 ET 21 BIS RUE PAUL SCHLEISS + DIVERS | GE | (j) Couvertures | CLELONG | REFECTION TOITURE PAVILLON ET GARAGE | 18000 | 110 | 5070654 | 5978 | AVG | 26724.17 |  | 26724.17 | PLANIFIES | 2026-11-15 | 2026-11-22
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 287 | NAM | 122 RUE EDMOND ROSTAND (ER.B0287.004) | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DE LA PORTE HALL | 8000 | 156 | 5091170 | 153 | S4C | 365.2 |  | 365.2
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 121 | CLAMARRE | ARRIÈRE MARCEL CHATTON | GT | (b) Abords | CLELONG | POSE DE DALLE ET BAL | 5000 | 92 | 5091226 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2173.44 | 2173.44 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1503 | AFOUCHET | 7 RUED E LA GARENNE - ATHIS | CP | (z) Electricité | QTRIBAULT | VMC HYGRO B |  |  | 5123003 | 24265 | VENTIL'PRO'CONCEPT | 1973.07 |  | 1973.07
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 2084 | CMN | 16 RUE DE LA RUCHE - RDC DROIT - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | EMBELLISSEMENT SUITE REMONTEE CAPILAIRE |  |  | 5123015 | 6364 | BS ENTREPRISE | 9641.41 |  | 9641.41
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 927 | KCHOPLIN | 1-2/4 PIERRE MAÎTRE-CHÂLONS EN CHAMPAGNE | GE | (g) Halls | SHERAULT | RÉFECTION CAGE 2 (REMPLACEMENT CARRELAGES SUR MURS) | 25000 | 452 | 5025557 | 6364 | BS ENTREPRISE | 6861.66 | 5867.26 | 994.4 | TERMINES | 2026-05-11 | 2026-05-22
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S09 | 953 | CPETIT | 7, 8, 9, 11, 16 RUE DE VAUCANSON - CHÂLONS | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | LESSIVAGE FAÇADES ET DÉMOUSSAGE TOITURE(5 PAVILLONS) | 11000 | 453 | [9 empty] | REPORT 2028
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S09 | 971 | KCHOPLIN | 1, 13, 15, 25, 27 BLD AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES - CHALONS EN CHAMPAGNE | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | RAVALEMENT DES PAVILLONS 1 ET 13 ET DEMOUSSAGE | 12000 | 454 | 4882944 | 4787 | BAUER PEINTURE | 7165.5 | 7165.5 | 0 | EN COURS | 2026-04-27 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 1277 | MGALICHET | 13 ET 15 RUE LOYER - CHÂLONS | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE HALL 13 LOYER | 10000 | 456 | 5014181 | 6364 | BS ENTREPRISE | 3888.32 | 3888.32 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-25 |  | AFFICHAGE | 2026-02-10
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 1663 | KCHOPLIN | 2 À 6 RUE HENRI ROULOT - HAUSSIMONT | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE DES HALL | 3000 | 457 | 5025594 | 4787 | BAUER PEINTURE | 1713.8 | 1713.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S09 | 846 | KCHOPLIN | 12 RUE RÉCAMIER - CHÂLONS EN CHAMPAGNE | CP | (r) Fermetures | SHERAULT | POSE DE VOLETS BOIS BATTANTS AU DERNIERS ÉTAGE | 16000 | 458 | 5085684 | 480 | MENUISERIE RIBERE | 18558.07 |  | 18558.07
0 |  | 0 | (z) Electricité | S09 | 899 | KCHOPLIN | CROIX DAMPIERRE - CHÂLONS | CP | (z) Electricité | SHERAULT | REMPLACEMENT LUMINAIRES CAVES AUX 2 DAC ET 4 EXPO | 5000 | 459 | [9 empty] | EN COURS
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 911 | CPETIT | 1 RUE CHARCOT - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉFECTION DES DOUCHES (X10) | 41000 | 460 | [9 empty] | REPORT 2026
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 917 | CPETIT | 4 AV DU GAL PATTON - BÂT A - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | REMPLACEMENT PETITE BAIGNOIRE PAR DOUCHE 1/3 | 30000 | 461 | 5031789 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4475.2 | 4475.2 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-13
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S09 | 917 | CPETIT | 4 AV DU GAL PATTON - BÂT A - CHÂLONS | CP | (r) Fermetures | SHERAULT | POSE DE SÉPARATIONS BALCON | 10000 | 462 | 5043172 | 6813 | P2M | 10730.81 |  | 10730.81
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S09 | 925 | CPETIT | 6 ET 8 RUE D'ARMONVILLE - CHÂLONS | CP | (y) amenagt ext | SHERAULT | REMPLACEMENT GRILLAGE | 10000 | 463 | 5071692 | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 11491.36 | 11491.36 | 0 | TERMINES | 2026-07-20 | 2026-07-25
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 1116 | KCHOPLIN | 120 CAMPS D'ATTILA ER.22521 - CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | RÉFECTION BANDE DE RIVES | 8000 | 464 | [9 empty] | EN COURS
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT ET JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | GT | (e) Divers | HALLEL | PEINTURE DES TAGS EXTÉRIEURS | 2000 | 466 | 5014572 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 1870 | 1870 | 0 | TERMINES | 2026-01-12 | 2026-01-14
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT ET JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | GT | (e) Divers | HALLEL | PEINTURE DES LOGEMENTS SUITE ABSENCE VMC | 10000 | 467 | 5089245 | 7185 | MASCIA FRERES | 19503 |  | 19503 | EN COURS | 2026-07-01 | 2026-07-17
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 1451 | LTEIXEIRA | RUE EMILE ZOLA, CORBEIL | GT | (e) Divers | HALLEL | FOURNITURE ET POSE DE TOITURE LOCAUX POUBELLES | 8000 | 468 | 5013948 | 21225 | HDC BATIMENT | 7205.4 | 7205.4 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (c) Isolation | S10 | 1453 | TGAMIETTE | 63 PROMENADE DES PRÈS, ETAMPES | GT | (c) Isolation | HALLEL | ISOLATION DES LOGEMENTS RDC | 5000 | 469 | [9 empty] | ANNULE
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S10 | 2001 | ASEH | 34 RUE SAINT-SAENS, SMSO | GT | (d) Espaces Ext | HALLEL | DÉPOSE DE BANCS ET POSE DE GRILLAGES RIGIDES AUTOUR DES JARDINIÈRES (ANTI-SQUAT) | 5000 | 471 | 5015501 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 4708 | 4708 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-01-22
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2001 | ASEH | 5 RUE SAINT-SAENS, SMSO | GT | (e) Divers | HALLEL | MISE EN PLACE D'UNE PEINTURE DE SOLS | 15000 | 472 | 5024579 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 14654.2 | 14654.2 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2001 | ASEH | TERRASSE CÉSAR FRANCK, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | GT | (e) Divers | HALLEL | RÉFECTION DE LA SIGNALÉTIQUE DU PARKING SOUTERRAIN | 10000 | 473 | 5083913 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 17682.83 | 17682.83 | 0 | TERMINES | 2026-06-22 | 2026-07-10 | VU AVEC ERIC
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2001 | ASEH | TERRASSE CÉSAR FRANCK, SMSO | GT | (e) Divers | HALLEL | MISE EN PEINTURE DES AUVENTS DE HALLS | 7000 | 475 | 5014719 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 4807 | 4807 | 0 | TERMINES | 2026-01-13 | 2026-01-16
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S10 | 2001 | ASEH | TERRASSE CÉSAR FRANCK, SMSO | GT | (d) Espaces Ext | HALLEL | REPRISE PEINTURE DES TAGS | 3000 | 476 | 5014595 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 2813.25 | 2813.25 | 0 | TERMINES | 2026-01-14 | 2026-01-16
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2020 | ALEFRANCOI | 1 ALLÉE DE LA HALLE, MONTHLERY | GT | (e) Divers | HALLEL | RÉFECTION DE LA SIGNALÉTIQUE DU PARKING SOUTERRAIN | 8000 | 477 | 5085450 | 8168 | EVIZIO | 1725.19 | 1725.19 | 0 | TERMINES | 2026-07-06 | 2026-07-10
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2366 | ALEFRANCOI | 25 RÉSIDENCE DE LA VAUCOULEUR, LES ULIS | GT | (e) Divers | HALLEL | POSE D'UN FAUX-PLAFOND LOCAL VÉLO ET POUBELLE | 5000 | 479 | 5014387 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 4959.9 | 4959.9 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-01-23
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S10 | 2033 | ALEFRANCOI | 8 PLACE LOUIS MEYER, MONTHLERY | GE | (j) Couvertures | HALLEL | ENTRETIEN DE LA COUVERTURE | 2000 | 480
0 |  | 0 | (i) Electricité | S10 | 2020 | ALEFRANCOI | 1 ALLÉE DE LA HALLE, MONTLHERY | GE | (i) Electricité | HALLEL | MISE EN PLACE D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS VIGIK PORTE SORTIE PARKING | 2500 | 481 | 5032297 | 8168 | EVIZIO | 1849.17 | 1849.17 | 0 | TERMINES | 2026-02-24 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S10 | 2289 | LTEIXEIRA | 10 RUE DES DEUX PONTS - LA FERTE ALAIS | GE | (j) Couvertures | HALLEL | AUDIT ET TRAVAUX DE COUVERTURES | 5000 | 482 | [9 empty] | A FAIRE EN 2026
0 |  | 0 | (i) Electricité | S10 | 2290 | LTEIXEIRA | 82, 84 RUE D'ANGOULEME, CORBEIL-ESSONNES | GE | (i) Electricité | HALLEL | MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | 5000 | 483 | 5037738 | 8168 | EVIZIO | 2621.76 | 2621.76 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-11
0 |  | 0 | (i) Electricité | S10 | 2290 | LTEIXEIRA | 82 ET 84 RUE D'ANGOULEME, CORBEIL-ESSONNES | GE | (i) Electricité | HALLEL | MISE EN PLACE DE GLOBES À DÉTECTION | 5000 | 484 | 5037731 | 8168 | EVIZIO | 7535.48 | 7535.48 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-13
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 2012 | ALEFRANCOI | 6 RUE DE LA CHAPELLE, MONTHLERY | GE | (h) Cages | HALLEL | PEINTURE DE LA CAGE D'ESCALIERS | 5000 | 485 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 16 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | GE | (g) Halls | HALLEL | POSE D'UNE FAIENCE MURALE DANS LE HALL | 6000 | 486 | 5019801 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 5432.9 | 5432.9 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 2001 | ASEH | 5 RUE SAINT-SAENS, SMSO | GE | (g) Halls | HALLEL | FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE MURALE POUR LE SAS ASCENSEURS | 7000 | 487 | 5024479 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 5470.85 | 5470.85 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-02-13
0 |  | 0 | (i) Electricité | S10 | 1831 | LTEIXEIRA | 12, 14 ET 16 RUE DE LA PAPETERIE, CORBEIL-ESSONNES | GE | (i) Electricité | HALLEL | MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | 10000 | 488 | 5032308 | 8168 | EVIZIO | 11700.29 | 11700.29 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-20
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 3 ET 5 RUE VOLTAIRE, SGDB | GE | (h) Cages | HALLEL | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 5000 | 489
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 2001 | ASEH | 26 - 32 RUE CHABRIER, SMSO | GE | (h) Cages | HALLEL | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 10000 | 490 | [9 empty] | ANNULÉ À REPORTER POUR 2027
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 2366 | ALEFRANCOI | 25 RÉSIDENCE DE LA VAUCOULEUR, LES ULIS | GE | (h) Cages | HALLEL | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 10000 | 491 | 5014135 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 9894.5 | 9894.5 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 2001 | ASEH | 1, 5 TERRASSE CÉSAR FRANCK, SMSO | GE | (g) Halls | HALLEL | POSE DE FAIENCE DANS LES HALLS | 10000 | 492 | 5049142 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 9345.6 | 9345.6 | 0 | TERMINES | 2026-04-06 | 2026-04-17
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 1969 | LTEIXEIRA | 3 RUE DES TAMARIS, QUINCY-SOUS-SÉNART | GE | (h) Cages | HALLEL | RÉFECTION DU HALL ET DES PARTIES COMMUNES | 11000 | 493 | 5061064 | 17684 | SCORE | 7770.4 | 7770.4 | 0 | TERMINES | 2026-04-27 | 2026-05-08
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 2290 | LTEIXEIRA | 82 ET 84 RUE D'ANGOULEME, CORBEIL-ESSONNES | GE | (h) Cages | HALLEL | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 15000 | 496 | 5022211 | 17684 | SCORE | 16925.04 | 16925.04 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-02-18
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 8, 20 ET 22 RUE DE LA LIBERTÉ, SGDB | GE | (g) Halls | HALLEL | POSE D'UNE FAIENCE MURALE DANS LES HALLS | 15000 | 497 | 5049123 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 14132.8 | 14132.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 1420 | GHERBRETEA | 9 AVENUE HOCHE, ARPAJON | GE | (h) Cages | HALLEL | REMPLACEMENT DES REVÊTEMENTS DE SOL | 15000 | 498 | 5061082 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 15426.4 | 15426.4 | 0 | TERMINES | 2026-05-04 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 2289 | LTEIXEIRA | 10 RUE DES DEUX PONTS - LA FERTE ALAIS | GE | (h) Cages | HALLEL | RÉFECTION DES HALLS ET DES PARTIES COMMUNES | 20000 | 499 | 5043808 | 21225 | HDC BATIMENT | 19343.12 | 19343.12 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 2001 | ASEH | AVENUE SAINT SAENS, SMSO | GE | (g) Halls | HALLEL | FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE MURALE | 25000 | 500 | 5018603 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 20154.2 | 20154.2 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-02-13
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 2 AU 8 RUE DE LA LIBERTÉ, SGDB | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | ARRACHAGE DES ARBUSTES | 4000 | 502 | 5098424 | 8205 | VERESPACE | 4731 |  | 4731 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-18
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT ET JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | CP | (q) Menuiseries ext | HALLEL | REMPLACEMENT DES VITRAGES LOGGIAS | 12000 | 503 | 5018576 | 6205 | A2S | 12246.3 | 12246.3 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-02-13
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT ET JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | CP | (u) Etanchéité | HALLEL | RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES DES COURSIVES | 12000 | 504 | 5040885 | 7185 | MASCIA FRERES | 12629.76 | 12629.76 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 9 | ASANDRIEU | REIMS - PARC JACQUART (ER.T0009) | GT | (d) Espaces Ext | LAC | RÉFECTION DES OUVRAGES BOIS (PONTS, ROTONDE)(3/3) | 12000 | 168 | 5027288 | 1971 | EDIVERT | 12666 | 12666 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 26/01:ENT.TEL LAC/M.CATTE: DDE DATES INTERV PREV.
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION DE 5 VMC DANS LES 5 PAVILLONS NON EQUIPE | 10000 | 439 | 5064316 | 153 | S4C | 10814.76 | 10814.76 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-08-01
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 27 | EB | 39-47 FRANÇOIS D'OR | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT COLONNE EU | 20000 | 408 | 5067151 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1324.84 |  | 1324.84 | EN COURS | 2026-05-07 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 9 RUE D'ALEMBERT - SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REMPLACEMENT D'UNE FONTE | 4000 | 507 | 5072061 | 7185 | MASCIA FRERES | 1859 |  | 1859 | EN COURS | 2026-05-18 | 2026-05-20
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 / FERRAND 17-15 (9 ENTRÉES) | CP | (r) Fermetures | LAC | ER.10012 - REMPLCMT MEXT BOIS | 13000 | 241 | 5084649 | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 3318.69 |  | 3318.69 | EN COURS | 2026-07-15 | 2026-08-07 | 10/06:VU ETS : DATE INTERV PREV AVANT CONGÉ D'ÉTÉ DE L'ETS | COURRIER | 2026-06-11
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 917 | CPETIT | 4 AV DU GAL PATTON - BÂT A - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | ER.21274 - CRÉATION DOUCHE | 30000 | 461 | 5086654 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4475.2 | 4475.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 917 | CPETIT | 4 AV DU GAL PATTON - BAT A - CHALONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | ER.21294 - CREATION DOUCHE | 30000 | 461 | 5086660 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4475.2 | 4475.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 2 AVENUE DE LA LIBERTE, SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REMPLACEMENT D'UNE FONTE EN CAVE |  |  | 5124001 | 7185 | MASCIA FRERES | 1618.85 |  | 1618.85 | EN COURS | 2026-09-14 | 2026-09-18
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2086 | ALOTHORE | AV. FRANCOIS MITTERRAND, CHELLES | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REPRISE CARRELAGE MURAL SDB | 1000 | 575 | [9 empty] | À PASSER
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 628 | SKH | 18 RUE DE VENISE REIMS | CP | (o) Plomberie | DBM | PASSAGE CANALISATION APPARENT |  |  | 5034573 | 332 | SAVELYS | 2067.1 | 440 | 1627.1 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 1357 | CRI | REIMS - MARIN LA MESLEE 2A (ER.B1357.001) | GT | (d) Espaces Ext | LAC | REPARATION GAINE TELECOM POUR FO |  |  | 5046658 | 8598 | ENT GONCALVES | 3795 | 3795 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 12/03: DEVIS ETS TRANSMIS PAR CDL LE 09/03
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 74 | ANOUVION | 94 RUE LA PEROUSE ER.06246 | GT | (b) Abords | CHC | REPRISE DE LA PLACETTE DE PARKING Y COMPRIS PORTE METALLIQUE D'ACCES JARDIN | 10000 | 26 | 5052509 | 1701 | GRANDCOLAS | 2912.8 | 2912.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  |  |  | 2347 | 2347 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 4551 | CLP DEPANNAGE | 751.3 | 751.3 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 81 | AGNESINA | 863.27 | 863.27 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 4551 | CLP DEPANNAGE | 729.3 | 729.3 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 81 | AGNESINA | 901.95 | 901.95 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 9 PASCAL 01A ER.05327 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 | 5052757 | 81 | AGNESINA | 2204.25 | 2204.25 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 9 PASCAL 02A ER05329 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 165 |  | 165
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 1294 | CFILALI | SDC FLEURS DE CHAMPAGNE | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF VMC |  |  |  | 5988 | SDC FLEUR DE CHAMPAGNE | 2880.87 | 2880.87 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 340 | ASANDRIEU | SDC LUNDY TEMPLIERS | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | CURAGE DES RÉSEAUX |  |  |  | 1499 | SC LUNDY TEMPLIER 1003 | 2422.01 | 2422.01 | 0
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 2066 | CBUSCHMANN | 15 ST JULIEN ER.30503 | GE | (j) Couvertures | CHC | REMPLACEMENT DES VELUX DU LOGEMENT Y COMPRIS STORES ET VR SOLAIRES |  |  | 5121772 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 6779.21 |  | 6779.21
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT, SGDB | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | MISE EN PLACE D'ENROBÉ DEVANT LES HALLS EN REMPLACEMENT DES ESPACES VERTS | 14000 | 505 | 5024652 | 21225 | HDC BATIMENT | 13412.31 |  | 13412.31 | PLANIFIES | 2026-09-21 | 2026-10-12
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE DE LA LIBERTÉ, SGDB | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | TRAVAUX D'ESPACES VERTS | 9000 | 506 | 5098432 | 8205 | VERESPACE | 9040.2 |  | 9040.2 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | SAINT HUBERT, SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REMPLACEMENT DE FONTES | 4000 | 507 | 5033111 | 21225 | HDC BATIMENT | 4482.5 | 4482.5 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 1353 | ASEH | 10 RUE JULIAN GRIMAU, SGDB | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REMPLACEMENT DES BOÎTE AUX LETTRES EXTÉRIEURS | 5000 | 508 | 5043696 | 7185 | MASCIA FRERES | 11396 |  | 11396 | EN COURS | 2026-04-20 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (p) Toitures | S10 | 1420 | GHERBRETEA | 9 AVENUE HOCHE, ARPAJON | CP | (p) Toitures | HALLEL | ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES | 3000 | 509
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1453 | TGAMIETTE | 63 PROMENADE DES PRÈS, ETAMPES | CP | (o) Plomberie | HALLEL | TRAVAUX DE PLOMBERIE DANS LES VIDES SANITAIRES | 5000 | 511 | 5024457 | 3978 | SARL CEP DEGORGEMENT | 4345 | 4345 | 0 | TERMINES | 2026-02-03 | 2026-03-05
0 |  | 0 | (p) Toitures | S10 | 1831 | LTEIXEIRA | 12, 14 ET 16 RUE DE LA PAPETERIE, CORBEIL-ESSONNES | CP | (p) Toitures | HALLEL | ENTRETIEN DE LA TOITURE TERRASSE | 2000 | 512 | 5037714 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 1524.6 | 1524.6 | 0 | TERMINES | 2026-03-03 | 2026-03-06
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S10 | 1831 | LTEIXEIRA | 12, 14 ET 16 RUE DE LA PAPETERIE, CORBEIL-ESSONNES | CP | (m) Carrelage | HALLEL | MISE EN PLACE DE CARRELAGE ET FAIENCE DANS LES LOCAUX OM | 20000 | 513 | 5033086 | 17684 | SCORE | 16702.22 | 16702.22 | 0 | TERMINES | 2026-02-18 | 2026-03-06
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 1978 | LTEIXEIRA | 5 RUE DES TAMARIS, QUINCY-SOUS-SÉNART | CP | (r) Fermetures | HALLEL | MISE EN PLACE D'OCCULTATIONS POUR LES CLÔTURES | 5000 | 514 | 5024516 | 21225 | HDC BATIMENT | 4675 | 4675 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 1978 | LTEIXEIRA | 5 RUE DES TAMARIS, QUINCY-SOUS-SÉNART | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | TRAVAUX DIVERS POUR LE PARKING AÉRIEN | 8000 | 515 | 5024543 | 21225 | HDC BATIMENT | 6912.37 | 6912.37 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 2001 | ASEH | 38, 40, 44 ET 46 AVENUE SAINT-SAENS, SMSO | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | RÉFECTION DES ENROBÉS | 15000 | 516 | 5033117 | 21225 | HDC BATIMENT | 10579.63 |  | 10579.63 | EN COURS | 2026-03-09 | 2026-03-20
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 2001 | ASEH | 5 RUE SAINT-SAENS, SMSO | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REMPLACEMENT DES BAL | 8000 | 517 | 5018575 | 5700 | ISOSYS | 11337.04 | 11337.04 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-19
0 |  | 0 | (p) Toitures | S10 | 2001 | ASEH | TERRASSE CÉSAR FRANCK, SMSO | CP | (p) Toitures | HALLEL | ENTRETIENS DES TOITURES TERRASSES | 5000 | 520 | [9 empty] | À REPORTER 2027
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 2003 | ASEH | 9 PLACE MARCEL CARNÉ, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | CP | (o) Plomberie | HALLEL | CURAGE DES RÉSEAUX EU | 5000 | 521 | [9 empty] | À VOIR AVEC A. SEH
0 |  | 0 | (p) Toitures | S10 | 2020 | ALEFRANCOI | 1 ALLÉE DE LA HALLE, MONTHLERY | CP | (p) Toitures | HALLEL | ENTRETIEN DE LA TOITURE TERRASSE | 2000 | 522
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 2020 | ALEFRANCOI | 1 ALLÉE DE LA HALLE, MONTHLERY | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | CRÉATION D'UN LOCAL POUBELLE EXTÉRIEURE | 10000 | 523 | [9 empty] | À REPORTER /POUR 2027 À OPTIMISER
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 2289 | LTEIXEIRA | 10 RUE DES DEUX PONTS - LA FERTE ALAIS | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REMPLACEMENT DES PORTES DE BOX | 7000 | 524 | [9 empty] | BUDGET SPECIFIQUE BOX
0 |  | 0 | (c) Isolation | S11 | 2292 | ALOTHORE | 4, 5, 6 ET 8 RUE RENE MICHEL, CHAUMES-EN-BRIE | GT | (c) Isolation | HCHEDLY | FLOCAGE PLANCHER HAUT DES SOUS-SOL ( BATIMENT 4,5,6 ET 8)- ER.36420 | 7000 | 525 | [9 empty] | LECUYER
0 |  | 0 | (c) Isolation | S11 | 1402 | ALOTHORE | PLACE THOMAS LE PILLEUR, SERRIS | GT | (c) Isolation | HCHEDLY | TRAVAUX SUR TOITURE | 7500 | 526 | 5061140 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 7316.61 | 7316.61 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1718 | LALLANIC | 73 AVENUE GAMBETTA, PARIS 20 ARR | GT | (e) Divers | HCHEDLY | TRAVAUX DE PLOMBERIE LOGEMENT & DEVIATION ALIMENTATION EF | 5000 | 528 | 5046501 | 21743 | ABCP | 2317.7 | 2317.7 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1850 | ALOTHORE | RUE DUPUY CROUZET, CHOISY-LE-ROI | GT | (e) Divers | HCHEDLY | RÉPARATION RESEAU PLOMB - ER.29973 | 4000 | 529 | 5079166 | 21743 | ABCP | 3960 | 3960 | 0 | TERMINES |  |  | OS POUR MISE EN SÉCURITÉ PAR AGENCE
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1975 | LALLANIC | RUE DANIEL TOUSSAINT, VALENTON | GT | (e) Divers | HCHEDLY | SÉPARATIFS ENTRE LOGEMENTS - ER.29915 | 8500 | 530 | 5064691 | 5700 | ISOSYS | 8415 | 8415 | 0 | TERMINES |  |  | NON PRIS PAR GPA
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S11 | 2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | GT | (d) Espaces Ext | HCHEDLY | REMPLACEMENT COUVERCLE REGARD | 2000 | 532 | [9 empty] | À PASSER
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | GT | (e) Divers | HCHEDLY | DÉPLACEMENT DE UC DE POMPE HYDROCARBURE | 3000 | 533 | [9 empty] | STANDBY : RECENSEMENT SSILLET ET CHC
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 2365 | JBRANCO | PL. PABLO PICASSO, CHAMPS-SUR-MARNE | GT | (e) Divers | HCHEDLY | CONDAMNATION SOUS SOL | 5000 | 535 | 5070110 | 8168 | EVIZIO | 5177.14 | 5177.14 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 1397 | LALLANIC | 10 RUE DE PARIS, COUPVRAY | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | DÉMOUSSAGE ET ENTRETIEN COUVERTURE | 5000 | 536 | 5101607 | 8168 | EVIZIO | 2527.25 |  | 2527.25 |  |  |  | ANNU
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 1398 | LALLANIC | 1 RUE D'ESBLY, COUPVRAY | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | ENTRETIEN DE LA COUVERTURE | 6000 | 537 | 5101615 | 8168 | EVIZIO | 1845.65 |  | 1845.65 |  |  |  | STANDBY
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 2276 | ALOTHORE | 5 INDIV - RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.39351 | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | ENTRETIEN / DÉMOUSSAGE COUVERTURES - ER.39351 | 13000 | 538 | 5076678 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 13310.72 |  | 13310.72 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S11 | 1426 | LALLANIC | AV. DE COEUILLY, LE PLESSIS-TREVISE | GE | (g) Halls | HCHEDLY | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 3000 | 539 | [9 empty] | 2028
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 1430 | LALLANIC | 10 INDIV - RUE DES REINETTES, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | DÉMOUSSAGE ET ENTRETIEN DES COUVERTURES | 4000 | 541 | [9 empty] | ATT DEVIS
0 |  | 0 | (g) Halls | S11 | 2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | GE | (g) Halls | HCHEDLY | MISE EN PEINTURE HALL ET CAGE D'ESCALIER ET PORTES PLACARDS | 14000 | 542 | 5060254 | 30888 | LSRP | 14382.5 | 14382.5 | 0 | TERMINES |  |  | ATT AJOUT FOURN.
0 |  | 0 | (g) Halls | S11 | 2021 | OBENGOUA | RUE DE MEAUX, VAUJOURS | GE | (g) Halls | HCHEDLY | RÉFECTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS - BAT B | 8000 | 543 | 5026698 | 8168 | EVIZIO | 8199.91 | 8199.91 | 0 | TERMINES | 2026-02-25 | 2026-03-06
0 |  | 0 | (g) Halls | S11 | 2118 | CDOSSANTOS | 10 RUE BONAPARTE, OZOIR-LA-FERRIÈRE | GE | (g) Halls | HCHEDLY | PEINTURE PARTIES COMMUNES | 15000 | 544 | 5047714 | 8168 | EVIZIO | 14833.59 | 14833.59 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S11 | 2118 | CDOSSANTOS | 12 RUE BONAPARTE, OZOIR-LA-FERRIÈRE | GE | (g) Halls | HCHEDLY | PEINTURE PARTIES COMMUNES | 15000 | 545 | 5047718 | 8168 | EVIZIO | 14484.55 | 14484.55 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 2211 | ALOTHORE | RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.34600 | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | REMPLACEMENT TUILES SUITE INFILTRATION | 5000 | 546 | 5023307 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 5045.04 | 2858.79 | 2186.25 | TERMINES |  |  |  |  | 2026-02-10
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 2293 | LALLANIC | AV. MOLIERE, PL. DENIS DE CHAILLY, NANGIS | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | DÉMOUSSAGE COUVERTURE | 13000 | 548 | 5099437 | 8168 | EVIZIO | 13298.73 |  | 13298.73 |  |  |  | DEVIS EVIZIO
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 1426 | LALLANIC | AV. DE COEUILLY, LE PLESSIS-TREVISE | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | TRAVAUX COUVERTURE SUITE INFILTRATION MM | 4000 | 549 | [9 empty] | ATT DEVIS OS
0 |  | 0 | (p) Toitures | S11 | 1400 | ALOTHORE | 14 RUE ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | TRAVAUX SUR TOITURE ET REMPLACEMENT NOUES EN ZINC | 4500 | 550 | 5040765 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 4224 | 4224 | 0 | TERMINES |  |  | STANDBY
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S11 | 1396 | LALLANIC | 6/8/10 PLACE DES CORNILLES, CHESSY | CP | (r) Fermetures | HCHEDLY | REMPLACEMENT SERRURERIE PORTE PIÉTONNE PARKING | 1000 | 551 | [9 empty] | ATT D EVIZIO
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 1396 | LALLANIC | 6/8/10 PLACE DES CORNILLES, CHESSY | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | CONDAMNATION ET RÉAFFECTATION DU LOCAL VÉLO | 5500 | 552 | 5108210 | 8168 | EVIZIO | 5482.42 |  | 5482.42 |  |  |  | D EVIZIO
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S11 | 1396 | LALLANIC | 5 PSG DES ECOLES, CHESSY - ER.26141 | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | TVX ISOLATION COMBLES - ER.26141 | 7500 | 553 | 5107622 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 7462.89 |  | 7462.89
0 |  | 0 | (p) Toitures | S11 | 1396 | LALLANIC | 6/8/10 PLACE DES CORNILLES, CHESSY | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | ETANCHEITE TOITURE GRAVILLONNEE | 13000 | 554 | 5107619 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 12556.61 |  | 12556.61 |  |  |  | ANNU
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1397 | LALLANIC | 9 RUE DE PARIS, COUPVRAY | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | MISE EN PLACE 3 VOLETS BATTANTS - ER.26154 | 2000 | 555 | [9 empty] | ATT DEVIS
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1429 | LALLANIC | IMPASSE CALVILLE, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | ENTRETIEN / REMPLACEMENT VOLETS BOIS | 3000 | 556 | [9 empty] | 2026 OU 2027
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S11 | 1399 | ALOTHORE | 4 RUE DU TOQUE BOIS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.26169 | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | ISOLATION TOITURE DÉNUDÉE SUITE TRAVAUX MITOYENS | 2000 | 557 | [9 empty] | A ANNULER
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1400 | ALOTHORE | 6 RUE DU PRESSOIR, SERRIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | RENOVATION GARDE-CORPS | 11000 | 558 | 5122242 | 8168 | EVIZIO | 5531.85 |  | 5531.85 |  |  |  | ITI OU ENDUIT ISOLANT
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 1400 | ALOTHORE | 14 RUE ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | POSE STOP PARK (12 PLACES) | 3500 | 559 | 5027278 | 8168 | EVIZIO | 3263.13 | 3263.13 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 67 | ANOUVION | 16 RUE BORDA ER.04416 | CP | (o) Plomberie | CHC | POSE MEUBLE VASQUE ET WC SURELEVE | 10000 | 74 | 5021112 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2712.11 | 2712.11 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 101 | RULMET | 81 PEROUSE ER.07542 | GE | (i) Electricité | CHC | MISE EN PLACE VMC |  |  | 5021134 | 8306 | GOMARD ELECTRICITE | 1817.2 | 1817.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 399 | JUSTINE.CH | LE CARMEL | GT | (b) Abords | CHC | RABATTAGE VEGETATION A HAUTEUR CLOTURE MITOYENNE | 4000 | 23 | 5021391 | 6985 | ARTOPIA REIMS | 3561.42 | 3561.42 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 165 | 5021426 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 4799.06 | 4799.06 | 0 | TERMINES | 2026-01-25 | 2026-02-19
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 1163 | FFONTAINE | 6 THIL | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT FENETRE SDB |  |  | 5112940 | 81 | AGNESINA | 1864.69 |  | 1864.69 |  |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 2141 | EFOOS | 20 RUE GODARD JEANSON - SAINT DIZIER | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | TRAVAUX DE POMPAGE EU |  |  |  | 6609 | MALEZIEUX | 3541.5 | 3541.5 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S11 | 1950 | ALOTHORE | 66 BOUCLE BELLE JOSEPHINE, MAGNY-LE-HONGRE | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | REPRISE RESEAU VENTIL KOUDOU - ER.28705 |  |  | 5071205 | 24023 | DEM ELEC | 638.47 | 638.47 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 632 | CRI | 14 ET 16 RUE ROBERT ADRIAN | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | REPRISE ÉCOULEMENT DES EAUX EN FAÇADE | 10000 | 209 | 5112964 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2858.77 |  | 2858.77 |  |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1105 | LHARLAUT | 11 RUE DES DRAPIERS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT VÉLUX | 6000 | 214 | 5113006 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8013.49 |  | 8013.49 |  |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 141 | AMO | PARKING G2 TURENNE (ER.B0141.G02) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | NETTOYAGE PARTIES COMMUNES | 15000 | 112 |  |  |  | 672 | 672 | 0
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 346 | JGUILLEN | INDIVIDUELS MURIGNY | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT PP | 10000 | 152 | 5115998 | 81 | AGNESINA | 1092.63 |  | 1092.63
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 1312 | CRI | REIMS - VASNIER 23 | GT | (b) Abords | LAC | FO - REPRISE FOURREAU TELECOM |  |  | 5125513 | 8598 | ENT GONCALVES | 1265 |  | 1265 | PLANIFIES | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 14/09 : ENT.TEL LAC/ETS : INTERV A COMPTER DU 05/10
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 121 | CLAMARRE | 2 (ER.09798)/ 8 (ER.09801) ALLÉE ELDAROFF ET 21 RUE SCHLEISS (ER.09787) + JACQUES DÉTRÉ / GILBERTE E | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | NETTOYAGE ET APPLIQUE COUCHE ÉTANCHÉITÉ SUR FAÇADE/ISOLATION PIGNONS | 35000 | 141 | 5041744 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2249.76 | 2249.76 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-06
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 / FERRAND 17-15 (9 ENTRÉES) | GE | (h) Cages | LAC | REFECTION DES SOLS PVC - PARTIES COMMUNES ETAGES (3/6) | 37000 | 194 | 5094243 | 2219 | PVF | 37821.17 |  | 37821.17 |  |  |  | 01/07:VU LAC/ETS DELAI : PEINTURE 3SEM / SOL PVC 2SEM | AFFICHAGE | 2026-09-03
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 69 | SCA | 10 COOK ER.E0069.001.010 | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPLACEMENT PARTIE RESEAU EU FONTE QUI A CEDE |  |  | 5009032 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 3274.38 | 3274.38 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 835 | FG | 115 C LESAGE | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | TS TOITURE | 18000 | 259 | 5046691 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 1643.53 | 1643.53 | 0 | TERMINES |  |  |  | COURRIER | 2026-03-16
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 1350 | TGAMIETTE | RUE PYRAMIDE/HELIOTROPES 6 NANDY | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REMPLACEMENT DES BAL HS |  |  | 5074854 | 7213 | FPRS MAILLARD | 1716.66 |  | 1716.66 | EN COURS | 2026-06-02 | 2026-06-04
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S15 | 1127 | EMARRONE | 2 RUE BÉGARD - VITRY LE FRANÇOIS | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ ESCALIER |  |  | 5082218 | 2002 | THIRIOT | 1815 |  | 1815
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 1400 | ALOTHORE | 6 RUE DU PRESSOIR, SERRIS - ER.26199 | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | RAMONAGE DES CONDUITS VMC (LOGEMENT AFFECTÉ : ER.26199) | 1000 | 560 | 5070836 | 24023 | DEM ELEC | 246.4 |  | 246.4 |  |  |  | ATT DEVIS
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1401 | ALOTHORE | AVENUE DE SARIA, SERRIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | RENOVATION GARDE-CORPS | 10000 | 561 | 5120596 | 8168 | EVIZIO | 6156.7 |  | 6156.7
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 1401 | ALOTHORE | AVENUE DE SARIA, SERRIS | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REMPLACEMET POMPE DE RELEVAGE | 2000 | 562 | 5050048 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 2134 | 2134 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1430 | LALLANIC | IMPASSE FARO, VILLENUEVE SAINT DENIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | CHANGEMENT VOLETS EXTERIEURS - ER.26610 | 3000 | 563 | [9 empty] | 2026 OU 2027
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 1799 | OBENGOUA | 101 RUE VICTOR CLAIRET, VARREDDES | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | POSE STOP PARK (5 PLACES) | 1500 | 564 | 5027280 | 8168 | EVIZIO | 1412.9 | 1412.9 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S11 | 1850 | ALOTHORE | 2 RUE DUPUY CROUZET, CHOISY-LE-ROI | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | ENTRETIEN TERRASSES GRAVILLONNÉES BAT C | 5000 | 565 | 5076587 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 5283.3 | 5283.3 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 2032 | OBENGOUA | 1 RUELLE DES FILLOIRS, DAMMARTIN-EN-GOELE | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | POSE STOP PARK (9 PLACES) | 2500 | 569 | 5027287 | 8168 | EVIZIO | 2487.77 | 2487.77 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2032 | OBENGOUA | 21 TER DES OULCHES, DAMMARTIN-EN-GOELE | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE | 4000 | 570 | 5048711 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 4103 | 4103 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 2067 | OBENGOUA | 10 BIS RUE D'ORSOY, VARREDDES | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | POSE STOP PARK (6 PLACES) | 2000 | 571 | 5027290 | 8168 | EVIZIO | 1712.41 | 1712.41 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REPARATION INFILTRATION LT SOUS SOL | 2000 | 573 | [9 empty] | RECHERCHE DE FUITE EN COURS
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2086 | ALOTHORE | AV. FRANCOIS MITTERRAND, CHELLES | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REPRISE DESCENTE EP | 1000 | 574
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE | 6000 | 577 | 5027233 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 5654 | 5654 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REMPLACEMENT POMPE HYDROCARBURE | 2000 | 578 | [9 empty] | STANDBY : RECENSEMENT SSILLET ET CHC
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 2293 | LALLANIC | AV. MOLIERE, PL. DENIS DE CHAILLY, NANGIS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | REPRISE ENROBE PARKING | 1500 | 579 | [9 empty] | ANNULÉ
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S11 | 2293 | LALLANIC | AV. MOLIERE, PL. DENIS DE CHAILLY, NANGIS | CP | (r) Fermetures | HCHEDLY | REMPLACEMENT PORTE D'ENTRÉE PIÉTONNE PARKING | 2000 | 580 | [9 empty] | REPORTÉ
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 2294 | LALLANIC | 21 AVENUE DU GÉNERAL DU TAILLIS, NANGIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | REMPLACEMENT DE VELUX HS [REPORT 2025] | 3000 | 581 | 4929053 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 2310 | 2310 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 2294 | LALLANIC | 21 AVENUE DU GÉNERAL DU TAILLIS, NANGIS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | REPRISE ENROBE PARKING | 7000 | 582 | 5113246 | 25963 | MYNA CONSTRUCTION | 6704.5 |  | 6704.5 |  |  |  | STANDBY
0 |  | 0 | (p) Toitures | S11 | 2365 | JBRANCO | PL. PABLO PICASSO, CHAMPS-SUR-MARNE | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | DIAG TOITURE ET INFILTRATION TOITURE 3ÈME ÉTAGE BAT 16, 18 ET 20 | 12000 | 583 | 5099441 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 11844.2 |  | 11844.2
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1241 | VSERANNE | FOYER - GENDARMERIE DIZY - 29 RUE DE LA BRIQUETERIE - DIZY | GT | (y) amenagt ext | QTRIBAULT | ABATAGE CERISIER | 2000 | 584 | [9 empty] | ANNULEE CAR LES GENDARMES ONT FAIT LE NECESSAIRE EN FEVRIER 2026
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1241 | VSERANNE | FOYER - GENDARMERIE DIZY - 29 RUE DE LA BRIQUETERIE - DIZY | GT | (y) amenagt ext | QTRIBAULT | REPRISE ENROBE PARKING TAMPON BETON | 2000 | 585 | 5053956 | 3501 | COLAS FRANCE | 3060 | 3060 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 17/03/2026 - DEVIS EN COURS COLAS
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1620 | CMN | 1-3-5-7-9 IMPASSE PRE AUX CROIX - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | TRAVAUX MISE EN CONFORMITE GAZ | 2000 | 586 | 5009739 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 1545.17 | 1545.17 | 0 | TERMINES | 2026-01-05 | 2026-02-13
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1771 | SBOUDJEBA | LE CHAMP GATIN - FONTAINE-SUR-AY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REPRISE ENROBES DEVANT GARAGE | 2500 | 587 | 5072783 | 3501 | COLAS FRANCE | 1740 | 1740 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1504 | VSERANNE | 14 RUE ROGER ZIMMERMANN - ATHIS (ER.64648) | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REMPLACEMENT SOL SEJOUR | 3000 | 588 | 5035120 | 7508 | ASSOCIATION OXYGENE | 2591.74 | 2591.74 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-27 |  | MAIL | 2026-02-16
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1642 | CMN | 20 RUE PASTEUR - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REPRISE PLAFOND LOGEMENT | 3000 | 589 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 1507 | VSERANNE | 12 ET 14 RUE PIERRE VAUDON - AVIZE | GT | (b) Abords | QTRIBAULT | ÉLÉVATION DE MUR POUR BLOQUER DESCENTE DE TERRE + REPRISE AFFAISSEMENT TROTTOIR | 4000 | 590 | 5019374 | 166 | MARNE BATIMENT | 2062.5 | 2062.5 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-03-27 |  | AFFICHAGE | 2026-02-17
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S12 | 1680 | AOUASSIM | 15 ET 15 BIS PAUL GRAVET - MAGENTA | GT | (d) Espaces Ext | QTRIBAULT | REFECTION REGARDS ET REHAUSSE POUR MISE A NIVEAU | 4000 | 591
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1711 | AOUASSIM | 5 BIS PLACE DE LA MAIRIE - OGER - BLANCS COTEAUX | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | ACHEMINEMENT FIBRE LOGEMENT | 4500 | 592 | [9 empty] | À VÉRIFIER
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1598 | CMN | 20 RUE DE LA JUIVERIE - EPERNAY | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | REFECTION MUR COUR INTERIEURE | 6000 | 593 | 5019385 | 166 | MARNE BATIMENT | 10348.47 | 10348.47 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-05-29 |  | AFFICHAGE | 2026-04-02
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 892 | MBANNIER | 20 SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | REPRISE MUR SOUTENEMENT | 5000 | 594
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1774 | ALUCAS | 7 PLACE DU 13EME RG ET 4 ALLEE DES CHASSEURS - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | APPEL DE FONDS - REALISATION PLAN TRAVAUX | 6500 | 595 |  |  |  | 3591.8 | 3591.8 | 0
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1952 | CDACOSTA | 2-5-7 POULENC - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REFECTION DE L ALLEE + ESCALIERS MENANT A L'IMMEUBLE ENTRE LES PAVILLONS ACTUELLEMENT GRAVILLONNES | 6000 | 596 | 5052346 | 16262 | BATIKO-M | 5344.56 | 5344.56 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1777 | CMN | 3 PLACE VICTOR HUGO - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | RENFORCEMENT PLANCHER HAUT CAVE | 6000 | 597 | 5081101 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 2178.91 | 2178.91 | 0 | TERMINES | 2026-06-17 | 2026-06-18 | EN COURS - ACCORD COPRO
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 892 | MBANNIER | SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY | GT | (b) Abords | QTRIBAULT | TRAVAUX TERRASSEMENT POUR TRAITEMENT EP | 22000 | 598 | [9 empty] | COLAS + WAGNER
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1509 | VSERANNE | 76 RUE PASTEUR - AVIZE | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | CURAGE RESEAU | 2500 | 600 | 5014006 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 2816 | 2816 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1996 | AOUASSIM | 9, 11 RUE DE MONTMORT - OGER | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | DISPOSITIF ANTI PIGEON | 3000 | 602 | 5017194 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 5486.54 |  | 5486.54 | EN COURS | 2026-01-26 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1533 | MBANNIER | 7 RUE DU PARADIS - CHAMPILLON - ER.64453 | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | REPRISE RESEAU EU SUITE A REFOULEMENT DANS CELLIER | 3000 | 603 | 5123967 | 16262 | BATIKO-M | 1135.2 |  | 1135.2 | PLANIFIES | 2026-09-21 | 2026-10-23
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 892 | MBANNIER | 7 SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY - ER.20322 | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | TRAITEMENT INFILTRATION TOITURE PAR ANTENNE | 3000 | 604 | 5091369 | 5978 | AVG | 1402.17 |  | 1402.17 | EN COURS | 2026-07-06 | 2026-08-28
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1545 | VSERANNE | 30 HONORÉE DE BALZAC - DIZY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | QTE PART DEMOUSSAGE TOITURE | 3500 | 605
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1546 | VSERANNE | 10 HONORÉE DE BALZAC - DIZY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | QTE PART DEMOUSSAGE TOITURE | 3500 | 606
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1239 | SBOUDJEBA | AQUITAINE PROVENCE MEDITERRANEE | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES PORTES PALIERES | 6500 | 607 | 5012205 | 563 | FAYAT BATIMENT | 8121.8 | 8121.8 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-04-10
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1533 | MBANNIER | 1, 5, 7 RUE DU PARADIS - CHAMPILLON | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | MISE EN PEINTURE DES CAGES D'ESCALIERS (MUR AU 7 ET INTÉGRALITÉ AU 1) | 6500 | 608 | 5049244 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 7565.81 | 7565.81 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-06-26
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1572 | MBANNIER | 53 RUE DES JANCELINS - EPERNAY | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | REPRISE MAIN COURANTE ESCALIER | 4000 | 609 | [9 empty] | EN COURS
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1640 | SBOUDJEBA | 10 IMPASSE ABELE - EPERNAY | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | REMISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES + SOLS | 6000 | 610 | 5065031 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 5777.31 |  | 5777.31 | EN COURS | 2026-06-08 | 2026-07-24
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 251 | ELESAGE | 13 RUE PAGET - AY CHAMPAGNE | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | DEMOUSSAGE TOITURE | 8000 | 611 | 5011674 | 5978 | AVG | 9622.8 | 9622.8 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-03-13 |  | AFFICHAGE | 2026-01-07
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1800 | VSERANNE | 3 BIS RUE BASSE ST LAURENT - EPERNAY | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | RÉFECTION PEINTURE CAGE D'ESCALIER | 6500 | 612 | 5037700 | 4787 | BAUER PEINTURE | 6079.78 | 6079.78 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1237 | ELESAGE | 4 RUE DE VERDUN - EPERNAY | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | CURAGE ET DÉTARTRAGE DES RÉSEAUX | 6500 | 613 | 5048594 | 193 | MARNE INTERVENTION | 2376 | 2376 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-17 |  | AFFICHAGE | 2026-03-23
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1522 | SBOUDJEBA | 72 DE GAULLE - AY CHAMPAGNE | GE | (f) Ravalement | QTRIBAULT | REPRISE DES ECLATS BETONS BALCONS | 9000 | 614
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3A, 3B RUE DE L'ABBÉ GRUET - SAINT DIZIER | CP | (u) Etanchéité | SHERAULT | RÉFECTION TERRASSE BOIS ER.24481 | 14000 | 759 | 5018900 | 24003 | LES TRAVAUX DE MIKA | 2072.7 | 2072.7 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-28
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3 RUE DE L'ABBÉ GRUET -SAINT DIZIER | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION TERRASSE EXT ER.24456 | 12500 | 740 | 5018914 | 24003 | LES TRAVAUX DE MIKA | 4556.6 | 4556.6 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-28
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3 RUE DE L'ABBÉ GRUET - SAINT DIZIER | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION TERRASSE EXT ER.24469 | 12500 | 740 | 5018921 | 24003 | LES TRAVAUX DE MIKA | 3953.1 | 3953.1 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-28
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 171 | NAM | SECTEUR GIROUDOUX/ TURENNE/ GIDE/ BACHELARD | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REMPLACEMENT GRILLAGES 3D | 10000 | 149 | 5044516 | 3587 | SOLEIL + | 2630.48 |  | 2630.48 | EN COURS | 2026-04-14 | 2026-04-29
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 46 | CA | 97 MALADRERIE | GT | (b) Abords | JBELLIEN | REPRISE DE TUYAUX ENTERÉS |  |  | 5053962 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1951.95 | 1951.95 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1620 | CMN | 1-3-5-7-9 IMPASSE PRE AUX CROIX - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX | 2000 | 586 | 5021962 | 8336 | AC ENVIRONNEMENT | 2472 | 2472 |  | EN COURS | 2026-01-20 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 269 | SESTEBAN | FISMES | GT | (e) Divers | DBM | ABATAGE ARBRE SUR TALLUS | 7000 | 303 | 5079651 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 3460.8 |  | 3460.8 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S03 | 1979 | KVCERIZIER | 20 RUE SOURCE DE MUIRE | GT | (a) Maçonnerie | CLELONG | TRAITEMENT DES FISSURES |  |  | 5096039 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4416.89 | 4416.89 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 104 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 167
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 104 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 167 | 5100513 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1404.36 |  | 1404.36 | EN COURS
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 373 | SKH | MARLOT JARD | GT | (b) Abords | DBM | AMENAGEMENT PLACE ENTRE 18 18BIS | 6000 | 314 | 5083042 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 11593.68 |  | 11593.68 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 1246 | CVERDIER | IMPASSE SAINT QUENTIN | CP | (o) Plomberie | DBM | MISE AU NORME ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE | 10000 | 381 | 5108169 | 1701 | GRANDCOLAS | 9460 |  | 9460 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30 | GRANDCOLAS : DEVIS EN COURS - ASSAINISSEMENT
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1515 | ELESAGE | 1 ESPACE LA TOUR AY CHAMPAGNE | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT PORTE SECOURS DANS LOCAL VIDE ORDURES ACCÈS EXTÉRIEUR DEVIS MR BABE MONTANT 2513,50 EUROS DU 15 12 2023 | 3500 | 632 | 5037183 | 6810 | BABE XAVIER | 2772 | 2772 | 0 | TERMINES | 2026-04-06 | 2026-04-24 |  | AFFICHAGE | 2026-03-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 3 RUE D'ALEMBERT | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REPORT 2022 - TRAVAUX PLOMBERIE | 4000 | 507 | 4547807 | 2698 | COGEMUST | 4114.1 | 4114.1 |  | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 533 | SKH | 70 C JARD REIMS | CP | (o) Plomberie | DBM | CREATION DOUCHE |  |  | 5068014 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 6025.47 | 6025.47 | 0 | TERMINES | 2026-05-05 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 1306 | EROYER | 2 RUE DE BENIVALLE - SAINT DIZIER | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | ER.25644: REMPLACEMENT CABINE DOUCHE |  |  | 5073345 | 6974 | SAVELYS | 2035 | 2035 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 317 | CLAMARRE | 40 AU 60 CHENIER (ER.B0317.003) | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REFECTION ÉTANCHÉITÉ COURSIVE | 20000 | 143 | 5070669 | 261 | NICOLETTA REIMS | 29040.62 |  | 29040.62 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-18
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S15 | 762 | EMARRONE | 86 ET 88 COURONNES DES INDES ET 2 AUBERT ROCHE | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | RÉFECTION GOUTTIÈRES | 25000 | 743 | 5081186 | 39 | SMAC | 5868.19 | 5868.19 | 0 | TERMINES | 2026-07-20 | 2026-07-25
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISES ETANCHEIETES DES PONTS THERMIQUES | 7000 | 157 | 5087188 | 5556 | RENODEC | 1291.4 |  | 1291.4 | EN COURS | 2026-06-29 | 2026-07-29
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISES ETANCHEITES DES PONTS THERMIQUES | 7000 | 157 | 5087193 | 5556 | RENODEC | 714.34 | 714.34 | 0 | TERMINES | 2026-06-25 | 2026-07-29
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISES ETANCHEIETES DES PONTS THERMIQUES | 7000 | 157 | 5087201 | 5556 | RENODEC | 1077.12 |  | 1077.12 | EN COURS | 2026-06-22 | 2026-07-15
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISES ETANCHEITES DES PONTS THERMIQUES | 7000 | 157 | 5087207 | 5556 | RENODEC | 3321.21 | 3321.21 | 0 | TERMINES | 2026-06-29 | 2026-07-29
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1642 | CMN | 20 RUE PASTEUR - EPERNAY | GE | (f) Ravalement | QTRIBAULT | REPRISE RAVALEMENT PIGNON (CÔTÉ 22) | 8000 | 615 | 5042020 | 3278 | 2 FSR | 8348.12 |  | 8348.12 | EN COURS | 2026-04-06 | 2026-06-26 |  | AFFICHAGE | 2026-04-25
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1777 | CMN | 3 PLACE VICTOR HUGO - EPERNAY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT VELUX | 9000 | 616 | 5011807 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 7950.79 | 7950.79 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1770 | AOUASSIM | 4 RUE FERNAND BUFFET - MAGENTA | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT VELUX | 9000 | 617 | 5015287 | 5978 | AVG | 8977.5 |  | 8977.5 | EN COURS | 2026-03-02 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1643 | VSERANNE | 30 RUE CHOCATELLE - EPERNAY - (ER.66016) | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES VÉLUX | 12000 | 618 | 5015299 | 5978 | AVG | 11620.1 | 11620.1 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1643 | VSERANNE | 5 RUE HENRI IV - EPERNAY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES VÉLUX | 7000 | 619 | [9 empty] | REPORT EN CP
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1672 | AOUASSIM | 7 RUE PERSAULT MAHEU - MESNIL SUR OGER | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | DEMOUSSAGE TOITURE | 12500 | 620 | 5014987 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 17445.41 |  | 17445.41 | EN COURS | 2026-02-02 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1695 | SBOUDJEBA | 79 ESP LES ROSES - RESIDENCE LE PILAT - MAREUIL SUR AY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | DEMOUSSAGE DES TOITURES | 12500 | 621 | 5018809 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 7224.47 |  | 7224.47 | EN COURS | 2026-02-16 | 2026-04-17
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1524 | SBOUDJEBA | 51 RUE SONDAG - AY CHAMPAGNE | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT VELUX | 12000 | 622 | 5059870 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 13184.89 |  | 13184.89 | EN COURS | 2026-04-27 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1643 | VSERANNE | 30 RUE CHOCATELLE - EPERNAY | GE | (f) Ravalement | QTRIBAULT | REPRISE DES BRIQUETTES EN FACADE SUITE A LA PURGE | 11500 | 623 | 5019413 | 166 | MARNE BATIMENT | 9672.32 |  | 9672.32 | EN COURS | 2026-03-02 | 2026-07-24
0 |  | 0 | (i) Electricité | S12 | 1761 | ELESAGE | 1 A 7 IMPASSE DES TILLEULS - EPERNAY | GE | (i) Electricité | QTRIBAULT | REMPLACEMENT ECLAIRAGES PARTIES COMMUNES | 15500 | 624 | 5011772 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 16908.55 | 16908.55 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-03-20 |  | AFFICHAGE | 2026-01-26
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1743 | AOUASSIM | 56 BOULEVARD JEAN BRION - VERTUS | CP | (z) Electricité | QTRIBAULT | REMPLACEMENT SYTEME DE CHAUFFAGE (ER.64524) | 5000 | 626 | 5018146 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 3222.7 | 3222.7 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-03-13
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 892 | MBANNIER | SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DE FENETRES (PONCTUEL) | 7000 | 627 | 5022842 | 81 | AGNESINA | 3554.61 | 3554.61 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 892 | MBANNIER | SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES PORTES PALIERES | 4500 | 628 | 5011685 | 81 | AGNESINA | 3728.8 | 3728.8 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-04-03
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1235 | MBANNIER | 2, 2BIS RUE DES HUGUENOTS / 6 RUE M CERVEAUX - EPERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | REFECTION DES DOUCHES | 6000 | 629 | 5009175 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 5152.65 | 5152.65 | 0 | TERMINES | 2026-01-05 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (i) Electricité | S12 | 1241 | VSERANNE | FOYER - GENDARMERIE DIZY - 29 RUE DE LA BRIQUETERIE - DIZY | CP | (i) Electricité | QTRIBAULT | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE BRIGADE | 3000 | 630 | [9 empty] | 17/03/2026 - DEVIS EN COURS PLANETE ELECTRICITE
01/09/2026 - RELANCE PLANETE ELEC POUR LE DEVIS LES GENDARMES N'ETAIENT PAS DISPO AVANT
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1749 | AOUASSIM | 1 C CITES JARDINS - VERTUS - BLANCS COTEAUX | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | POSE ROBINET POUR LOCAL VO | 3000 | 631 | [9 empty] | À ANNULER
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1696 | SBOUDJEBA | 7 RUE D'AVENAY - MAREUIL SUR AY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT PORTE PALIERE | 3500 | 633 | 5009284 | 81 | AGNESINA | 4866.86 | 4866.86 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (c) Isolation | S12 | 1761 | ELESAGE | 1 A 7 IMPASSE DES TILLEULS - EPERNAY - (ER.66474) | CP | (c) Isolation | QTRIBAULT | ISOLATION DES COMBLES | 3500 | 634 | 5016118 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 1242.26 | 1242.26 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-02-27 |  | MAIL | 2026-01-09
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1574 | MBANNIER | 66 RUE DES HUGUENOTS - EPERNAY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REFECTION VERRIERE PALIER ARRIERE BATIMENT | 4000 | 636 | 5036714 | 6810 | BABE XAVIER | 3625.78 |  | 3625.78 | EN COURS | 2026-04-13 | 2026-05-15 |  | AFFICHAGE | 2026-03-26
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1579 | VSERANNE | CROIX DE BUSSY - FRANCHE COMTE - EPERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | CURAGE ET CHEMISAGE COLONNES EU | 4500 | 637 | 5014035 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 1463 | 1463 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1547 | VSERANNE | PLACE YVES BRUNOT - DIZY (ER.63918) | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT VOLETS BOIS | 6000 | 639 | 5105491 | 81 | AGNESINA | 6439.25 |  | 6439.25 | EN COURS | 2026-09-14 | 2026-10-30 | À LANCER
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1572 | MBANNIER | 53 RUE DES JANCELINS - EPERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | REPRISE RESEAU EU | 6000 | 640 | 5019459 | 12363 | LEOVA | 4664 | 2942.72 | 1721.28 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-01-21
0 |  | 0 | (c) Isolation | S12 | 1237 | ELESAGE | 4 RUE DE VERDUN - EPERNAY - (ER.23597 / ER.23635) | CP | (c) Isolation | QTRIBAULT | ISOLATION DES MURS INTÉRIEURS DONNAT SUR LE PIGNON (2 CHAMBRES ET SALON) | 8000 | 641 | 5018793 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 11371.89 | 3411.56 | 7960.33 | EN COURS | 2026-02-09 | 2026-04-03 |  | MAIL | 2026-01-26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1761 | ELESAGE | 1 A 7 IMPASSE DES TILLEULS - EPERNAY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DE FENETRES (PONCTUEL) | 8000 | 642 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1800 | VSERANNE | 24 RUE TOUR BIRON - EPERNAY | CP | (y) amenagt ext | QTRIBAULT | INVESTIGATIONS STABILITE SOL ET MISE EN PLACE CLOTURE SUR TERRRASSES RDC | 8000 | 643 | 5040853 | 8199 | RINCENT BTP SERVICES QUALIT'ES | 3060 | 3060 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (p) Toitures | S12 | 1492 | SBOUDJEBA | 9 PLACE DE LA REPUBLIQUE - EPERNAY | CP | (p) Toitures | QTRIBAULT | APPEL DE FONDS - REFECTION TOITURE (À AJUSTER SUITE AG) | 8000 | 644 |  | 27250 | COPROP - 7125 - 2 GAMBETTA | 773.74 | 773.74 | 0 | TERMINES |  |  | AG EN COURS K €
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1580 | CMN | 31 À 41 RUE DE FRANCHE COMTÉ - EPERNAY | CP | (u) Etanchéité | QTRIBAULT | REPRISE ÉTANCHÉITÉ LOGGIA | 9500 | 645 | 5038575 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 7687.7 |  | 7687.7 | EN COURS | 2026-04-06 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1523 | SBOUDJEBA | 15 À 17 RUE LECLERC - AY CHAMPAGNE | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES PORTES PAVILLONNAIRES | 12000 | 646 | 5016265 | 81 | AGNESINA | 4656.96 | 4656.96 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1528 | SBOUDJEBA | 68 ET 70 BD CHARLES DE GAULLE - AY CHAMPAGNE | CP | (z) Electricité | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES TABLEAUX ÉLECTRIQUE + AJOUTS PRISES + CONSUELS | 12000 | 647 | 5011715 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 13166.21 | 13166.21 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1600 | VSERANNE | 23 RUE CHOCATELLE - EPERNAY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES | 12000 | 648 | 5011738 | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 14646.64 | 14646.64 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-04-17
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1571 | SBOUDJEBA | 10 RUE D'AUVERGNE - EPERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | INDIVIDUALISATION TRAITEMENT DES EU | 15000 | 649 | 5078490 | 4082 | BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE | 16435.47 |  | 16435.47 | EN COURS | 2026-06-15 | 2026-08-07
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1682 | AOUASSIM | 2 RUE CARNOT - MAGENTA | CP | (y) amenagt ext | QTRIBAULT | MISE EN SÉCURITÉ CONTRÔLE D'ACCÈS | 17000 | 650 | 5072572 | 1701 | GRANDCOLAS | 3785.1 | 3785.1 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-06-26
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1760 | CMN | 9A/9B RUE DU COMTE DE LAMBERTYE - EPERNAY | CP | (u) Etanchéité | QTRIBAULT | REFECTION TOITURE TERRASSE | 28000 | 653 | [9 empty] | ANNULÉE
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S12 | 891 | CDACOSTA | 2/4 ALLÉE DU FORT CHABROL - EPERNAY (ER.20110-ER.20111) | GT | (d) Espaces Ext | MOYANCE | REMPLACEMENT GRILLAGES | 6000 | 655 | 5014785 | 7508 | ASSOCIATION OXYGENE | 6643.5 | 6643.5 | 0 | TERMINES | 2026-04-07 | 2026-05-07
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S12 | 1554 | CMN | RUE DES LORIOTS - DORMANS (ER.T1554) | GT | (d) Espaces Ext | MOYANCE | ELAGAGE HAIE SEPARATIVE RABATTRE A 180 | 11000 | 658 | 5010606 | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 9058.8 | 9058.8 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-06 | PLAN DE PREVENTION = OK
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1557 | CMN | 8B RUE DU GAULT - DORMANS (ER.66369) | GT | (e) Divers | MOYANCE | TERRASSEMENT FIBRE | 5000 | 659 | 5032830 | 3501 | COLAS FRANCE | 4180 | 4180 | 0 | TERMINES | 2026-03-11 | 2026-03-11
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1565 | CDACOSTA | 11-13 RUE DE PICARDIE ET 6 RUE DU MAINE - EPERNAY (ER.T1565) | GT | (e) Divers | MOYANCE | MONTER DES CLOISONS DANS LES CAVES POUR EVITER SQUAT ET DEGRADATIONS (X3) | 10000 | 661 | 5023232 | 7669 | MSBI | 8437 |  | 8437 | TERMINES | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
DEVIS EN COURS
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1641 | CMN | ROCHERETS/CHATEAU VERT EPERNAY - EPERNAY (ER.T1585) | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | REPRISE REGARD EXTERIEUR | 3500 | 663 | 5033138 | 3501 | COLAS FRANCE | 2145 | 2145 | 0 | TERMINES | 2026-03-12 | 2026-03-12
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 1816 | ELESAGE | 3 RUE DEVILLE - CHÂTEAU THIERRY (ER.B1816.001) | GT | (b) Abords | MOYANCE | REPRISE AFFAISSEMENT PARKING | 4500 | 664 | 5025432 | 3501 | COLAS FRANCE | 2910.67 | 2910.67 | 0 | TERMINES | 2026-02-19 | 2026-02-23 |  | MAIL | 2026-02-12
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 1839 | ELESAGE | 13 RUE DES GARATS - BRASLES (ER.B1839.002) | GT | (b) Abords | MOYANCE | REPRISE AFFAISSEMENT PARKING | 6000 | 665 | 5025440 | 3501 | COLAS FRANCE | 7109.89 | 7109.89 | 0 | TERMINES | 2026-02-19 | 2026-02-23 |  | MAIL | 2026-02-12
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S12 | 2070 | ELESAGE | 3B RUE DES JONCS - BRASLES (ER.B2070.001) | GT | (d) Espaces Ext | MOYANCE | POSE D'UN GRILLAGE 3D - MISE EN SECURITE | 3500 | 666 | 5014300 | 19582 | CASTEL SERRURIE METALLERIE | 2710.4 | 2710.4 | 0 | TERMINES | 2026-01-08 | 2026-01-09 | PLAN DE PREVENTION = OK | AFFICHAGE | 2026-01-07
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 2099 | SBOUDJEBA | 2 ALLÉE DES ERABLES - EPERNAY (ER.33184) | GT | (b) Abords | MOYANCE | TERRASSEMENT EXT PORTE FENETRE | 5000 | 667 | [9 empty] | REPORT
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT AU COUP PAR COUP DES VR | 5000 | 147 | 5039447 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 730.07 | 730.07 | 0 | TERMINES | 2026-02-27 | 2026-03-15
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 338 | SAA | 47 RUE CHARLES DE GAULLE - VILLE EN TARDENOIS (ER.15028 + ER.15029) | GT | (e) Divers | DBM | TRAITEMENT ESPACES EXT NETTOYAGE | 6000 | 308 | [9 empty] | ANNULE FAIS EN 2025
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S07 | 1246 | CVERDIER | IMPASSE SAINT QUENTIN N°13 ER.24286 | CP | (m) Carrelage | DBM | REFECTION CARRELAGE | 8000 | 395 | 5051423 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER | 1746.09 | 1746.09 | 0 | TERMINES | 2026-03-24 | 2026-03-25
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 63 | ABACH | 20 GAMA ER.04066 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPL PORTE DE GARAGE | 5000 | 60 | 5080920 | 81 | AGNESINA | 1651.41 | 1651.41 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 63 | ABACH | 30 GAMA ER.04071 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE | 5000 | 69 | 5084263 | 81 | AGNESINA | 1651.41 |  | 1651.41
0 |  | 0 | (p) Toitures | S01 | 776 | ANOUVION | 92 CASSIN ER.19356 | CP | (p) Toitures | CHC | REMPLACEMENT COULOIR ZINC SUITE INFILTRATIONS | 5000 | 70 | [9 empty] | REPARATIONS POLET 2025 OK PAS NECESSAIRE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 69 | ANOUVION | ILOT I HODIN | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT DES PORTES HALL NON PRISE EN CHARGE PAR REHA 6U | 50000 | 86 | [9 empty] | REPORT 2027 VU AVEC AGENCE ET SAMY THERMOLAQUER PORTES NEUVES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S01 | 1011 | SDO | 44 ET 44 BIS ALBERT THOMAS | CP | (p) Toitures | CHC | REMPL TOITURE | 55000 | 87 | 5074451 | 5978 | AVG | 49349.99 |  | 49349.99
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 814 | MCARLIER | 2 RUE DES ERABLES ER.19449 | CP | (o) Plomberie | CHC | REPRISE FUITE COMPTEUR AEP Y COMPRIS TERRASSEMENT |  |  | 5113587 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2697.92 |  | 2697.92
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1402 | ALOTHORE | PLACE THOMAS LE PILLEUR, SERRIS - ER.26244 | GT | (e) Divers | HCHEDLY | REMPLACEMENT MENUIS. - ER.26244 | 5000 | 534 | 5056454 | 7213 | FPRS MAILLARD | 2523.84 |  | 2523.84 | EN COURS
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REPRISE DESCENTE EP | 1000 | 572 | [9 empty] | ANNULÉ
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 293 | SKH | 25 25 BIS HINCMAR | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT DES PORTES DE CAVES | 4000 | 410 | 5072269 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 6545 |  | 6545 | EN COURS | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 7 PORTES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S09 | 912 | CPETIT | 16 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD - CHÂLONS | GE | (i) Electricité | SHERAULT | ER.21575 - MISE AUX NORMES ELECTRIQUE |  |  | 5085700 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2551.72 |  | 2551.72 |  |  |  | 5 LOGEMENTS ÀPROGRAMMER EN 2027
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 54 | GHENRARD | 26 BETTINGER | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT CABINE SUITE DDE |  |  | 5096650 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 2260.24 | 2260.24 | 0 | TERMINES | 2026-08-25 | 2026-09-04
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1237 | ELESAGE | 4 RUE DE VERDUN - EPERNAY | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | CURAGE ET DÉTARTRAGE DES RÉSEAUX | 6500 | 613 | 5106456 | 193 | MARNE INTERVENTION | 1866 |  | 1866 | EN COURS | 2026-08-17 | 2026-09-18
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S05 | 1732 | MDU | RUE ET PLACE DU MOULIN DE BROYES - SEZANNE | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT PORTES ENTREES | 16000 | 296 | 5040036 | 81 | AGNESINA | 20828.28 | 17044.69 | 3783.59 | EN COURS | 2026-05-04 | 2026-06-26
0 |  | 0 | (p) Toitures | S05 | 1702 | LMA | 50 PLACE MONTLEAN - MONTMIRAIL | CP | (p) Toitures | QTRIBAULT | DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX | 17000 | 295 | 5114723 | 8336 | AC ENVIRONNEMENT | 374.4 |  | 374.4 | EN COURS | 2026-08-24 | 2026-09-11
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 388 | SHECK | 6 RUE DE LA VICTOIRE | GE | (i) Electricité | CHC | FOUILLE Y COMPRIS POSE FOUREAUX PARTIE PRIVATIVE Y COMPRIS ENROBE | 6000 | 33 | 5123017 | 13182 | LOSANGE EXPLOITATION | 2320.68 |  | 2320.68
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 101 | RULMET | 10 ET 12 DUGUAY TROUIN | GT | (b) Abords | CHC | REPRSIE TERRASSE ET CREATION LONGRINE SUITE AFFAISSEMENT TERRAIN ENTRE DEUX PARCELLES | 4000 | 8 | 5126927 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 8169.7 |  | 8169.7
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S12 | 2140 | ELESAGE | 11 RUE DES JONCS - BRASLES (ER.B2140.002) | GT | (d) Espaces Ext | MOYANCE | CREATION SEPARATION ENTRE GARAGE ET ESPACE VERT | 3500 | 668 | 5073894 | 19582 | CASTEL SERRURIE METALLERIE | 919.6 | 919.6 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-06-12 | PRINTEMPS
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 500 | CDACOSTA | 29 RUE DE CHAMPAGNE - AMBONNAY (ER.T0500) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | NETTOYAGE FACADES | 3000 | 669 | 5118030 | 3587 | SOLEIL + | 1140 |  | 1140 |  |  |  | DEVIS SAPE 10K
DEMANDER DEVIS A SOLEIL+
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 886 | CDACOSTA | 21 ALLÉE DU FORT CHABROL - EPERNAY (ER.B0886.001) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | RAVALEMENT DE FACADES (OU BALCONS) | 25000 | 670 | [9 empty] | DEVIS SAPE 77 000 EUROS TTC - CONSULTATION GRÈS À GRÈS T1 2027 - REPORT 2027
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 888 | ALUCAS | 5 AL.19.3.1962 - EPERNAY (ER.20165) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REFECTION TERRASSE ACCESSIBLE | 5000 | 671 | 5016310 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 4855.04 |  | 4855.04 |  |  |  | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 974 | CDACOSTA | 2 DES PRESSOIRS - AMBONNAY (ER.T0974) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES | 10000 | 675 | 5038638 | 7669 | MSBI | 2631.86 |  | 2631.86 | EN COURS | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
DEVIS EN COURS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1561 | CDACOSTA | 8-10 RUE DE PICARDIE - EPERNAY (ER.B1561.001) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION EN TOITURE TERRASSE | 4000 | 676
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1562 | CDACOSTA | 4-6 RUE DE PICARDIE - EPERNAY (ER.B1562.001) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION EN TOITURE TERRASSE | 4000 | 677
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1564 | VSERANNE | ALLÉE DE LA VAUTE/ETTLINGEN/SOURCE - EPERNAY (ER.T1564) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | PEINTURE DES GARDES CORPS + REPRISE BÉTON BALCONS(3/6) | 30000 | 678 | 5010587 | 29 | SAPE | 22903.21 | 22903.21 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-03-20 |  | AFFICHAGE | 2026-01-28
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1564 | VSERANNE | ALLÉE DE LA VAUTE/ETTLINGEN/SOURCE - EPERNAY (ER.T1564) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PENTURE PARTIES COMMUNES (2/4) | 8000 | 679 | 5020200 | 7669 | MSBI | 12136.12 |  | 12136.12 |  |  |  | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1602 | ALUCAS | 3 RUE JEAN SEBASTIEN BACH (ER.E1602.002.003) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION EN TOITURE TERRASSE | 12500 | 680 | 5020903 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 17423.53 |  | 17423.53 |  |  |  | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1604 | MBANNIER | 17 RUE DES COTEAUX - EPERNAY (ER.E1604.003.006) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES | 5000 | 681 | 5023200 | 7372 | CLUB DE PREVENTION D'EPERNAY | 5327.4 |  | 5327.4 | PLANIFIES | 2026-10-12 | 2026-10-30 | CLUB DEVIS EN COURS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1608 | MBANNIER | 9 RUE DES COTEAUX - EPERNAY (ER.B1608.002) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION EN TOITURE TERRASSE | 10000 | 683 | 5016338 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 7732.41 | 7732.41 | 0 | TERMINES | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1609 | MBANNIER | 37 AVENUE DE MIDDELKERKE - EPERNAY (ER.B1609.G01) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | INFILTRATION GARAGE N°7 | 2000 | 685
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1610 | MBANNIER | 8 RUE DES COTEAUX - EPERNAY (ER.B1610.002) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION EN TOITURE TERRASSE | 9000 | 686 | 5016343 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8843.54 |  | 8843.54 | EN COURS | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1618 | AOUASSIM | 35A-B-C RUE CORNELIS ET 34 À 43 JULES LOBET - EPERNAY (ER.T1618) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | REPRISE BALCONS | 22000 | 688 | 5015327 | 29 | SAPE | 22752.92 | 22752.92 | 0 | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1716 | CMN | 17 RUE NOTRE DAME - ORBAIS L'ABBAYE (ER.B1716.001) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | RAVALEMENT COTE PROPRIETAIRE | 7000 | 689
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1716 | CMN | 17 RUE NOTRE DAME - ORBAIS L'ABBAYE (ER.E1716.001.017) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES | 3000 | 690
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 974 | CDACOSTA | 2 DES PRESSOIRS - AMBONNAY (ER.T0974) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | CURAGE DES RESEAUX EU | 8000 | 692 | 5014729 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 711.7 | 711.7 | 0 | TERMINES | 2026-01-22 | 2026-01-22
0 |  | 0 | (p) Toitures | S12 | 1551 | CMN | 7 RUE FONTAINE BOUDÉ - DORMANS (ER.B1551.002) | CP | (p) Toitures | MOYANCE | REPRISE ENDUIT SUR CHEMINEE (3/3) | 15000 | 693 | 5029968 | 166 | MARNE BATIMENT | 11606.72 | 11606.72 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-14 | VISITE MARNE BATIMENT POUR CHIFFRAGE LE 20/01
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1551 | CMN | 9 RUE FONTAINE BOUDE - DORMANS (ER.T1551) | CP | (u) Etanchéité | MOYANCE | REMPLACEMENT TOITURE TERRASSE - AO (2/3) | 65000 | 694 | 5010539 | 533 | SOPREMA ENTREPRISES | 60296.67 |  | 60296.67 | EN COURS | 2026-08-19 | 2026-09-25 | PLAN DE PREVENTION = OK | AFFICHAGE | 2026-08-03
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1602 | ALUCAS | EPERNAY - 107 COLL - RUE J.S BACH | CP | (y) amenagt ext | MOYANCE | AMENAGEMENT DE PAVILLONS DE TRIS BERNON | 10000 | 695 | [9 empty] | STAND BY EN ATTENTE CDC COM COM
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1603 | ALUCAS | 1-3-5 RUE JOHANNES BRAHMS - EPERNAY (ER.T1603) | CP | (y) amenagt ext | MOYANCE | REMPLACEMENT PANNEAUX D'ADRESSAGE | 4000 | 696 | 5038931 | 6810 | BABE XAVIER | 3053.6 | 3053.6 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-06-26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1605 | MBANNIER | 7 RUE CHARLES GOUNOD - EPERNAY (ER.E1605.001.001) | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | PORTE ENTREE + MENUISERIE | 5000 | 697 | 5023249 | 6930 | ENTREPRISE CORBON | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1610 | MBANNIER | 10 RUE DES COTEAUX - EPERNAY (ER.B1610.001) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | TRAVAUX SUR RESEAU EAU | 5000 | 698 | [9 empty] | RAS
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1611 | ALUCAS | 1-3 ALLÉE LÉO DELIBES - EPERNAY (ER.T1611) | CP | (z) Electricité | MOYANCE | RELAMPING LED PARTIES COMMUNES | 8000 | 699 | 5030702 | 6836 | PLANETE ELEC | 11979 | 11979 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-30 | A RETRAVAILLER - 7 DELIBES ?
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1613 | ALUCAS | 1 RUE DU PARC - EPERNAY (ER.E1613.001.004) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | REMPLACEMENT RESEAUX EC ET EF | 20000 | 700 | [9 empty] | 14/09/2026 - OS DEVIS MUST
17.03.2026 - DEVIS EN COURS REIMS CHAUFFAGE - REPORT 2027
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1614 | ALUCAS | 4 PLACE JEAN BATISTE LULLY - EPERNAY (ER.B1614.004) | CP | (y) amenagt ext | MOYANCE | PLAQUE DE BARDAGE EN SOUBASSEMENT DE FACADE ARRIERE | 5000 | 702 | 5123437 | 29 | SAPE | 15844.62 |  | 15844.62 |  |  |  | 09.09: OS EN COMPLEMENT POUR LA REUTILSATION DES PLAQUES EN B.E SUR LES AUTRES FACADES
01.09.2026: DEMANDE D'ACTUALISATION DU DEVIS (COMPRIS STOCKAGE PN DES PLAQUES EN BON ETAT)
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1614 | ALUCAS | 2-4 PLACE JEAN BATISTE LULLY - EPERNAY (ER.B1614.004) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | SEPARATION EU-EP | 15000 | 703 | 5010827 | 483 | SADE CGTH - CT REIMS | 3035.27 | 3035.27 | 0 | TERMINES | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 27/08/26: RELANCE SUR L'AVANCEMENT DE LA RECHERCHE ET DES IDENTIFICATIONS DES RÉSEAUX
PLAN DE PREVENTION = OK
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1693 | CMN | 9 AU 19 RUE DU 8 MAI - MAREUIL-LE-PORT (ER.T1693) | CP | (z) Electricité | MOYANCE | MISE EN PLACE COMPTEUR ELECTRIQUE PC (X6) | 15000 | 705 | [9 empty] | S2 2026
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1710 | CMN | RUE DES PEUPLIERS - OEUILLY (ER.T1710) | CP | (z) Electricité | MOYANCE | MISE EN SECURITE ELEC + CONSUEL (X8) | 20000 | 706 | 5038595 | 6836 | PLANETE ELEC | 5413.54 | 5413.54 | 0 | TERMINES | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1775 | ALUCAS | CHEMIN DES GARENNES - HAUTVILLERS (ER.B1775.001) | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | REMPLACEMENT BAIE VITREE EXTENSION | 15000 | 707 | 5020211 | 81 | AGNESINA | 14145.04 | 14145.04 | 0 | TERMINES | 2026-04-09 | 2026-04-10
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1803 | MBANNIER | 2 RUE CHARLES GOUNOD - EPERNAY (ER.E1803.001.001) | CP | (z) Electricité | MOYANCE | RELAMPING LED PARTIES COMMUNES | 10000 | 708 | 5029949 | 6836 | PLANETE ELEC | 2200 | 2200 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-17
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1805 | ELESAGE | ECO QUARTIER - BRASLES | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | BARRIERES DE PARKING IND. | 7000 | 709 | 5014194 | 19582 | CASTEL SERRURIE METALLERIE
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S13 | 1909 | VAN | NOUVION RUES GUILLAUME MEON RECHU 98 U | GT | (a) Maçonnerie | FDM | MACONNERIE DIVERS | 2000 | 710 | [6 empty] | PLANIFIES
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S13 | 1909 | VAN | NOUVION RUES GUILLAUME MEON RECHU 98 U | GT | (d) Espaces Ext | FDM | MISE EN OEUVRE DE CLOTURES | 3900 | 711 | 5027152 | 7941 | IDVERDE | 2625.32 | 2625.32 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S13 | 2139 | VAN | RUE DE LA SABLONNIÈRE | GT | (d) Espaces Ext | FDM | MISE EN OEUVRE DE CLOTURES | 3000 | 714 | 5027862 | 7941 | IDVERDE | 3257.17 | 3257.17 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-03-31
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S13 | 1872 | OESCHIMESE | BRIEULLES SUR BAR | GE | (f) Ravalement | FDM | REPRISE EN PEINTURE MENUISERIES EXT ET VOLETS | 16000 | 715 | 5057233 | 16242 | MAXIME HENAUX | 18399 |  | 18399 | EN COURS | 2026-07-01 | 2026-07-25
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S13 | 1930 | VAN | LA TANNIERE | GE | (f) Ravalement | FDM | NETTOYAGE FAÇADES | 4000 | 716 | 5037832 | 7948 | A-G-NET PROPRETE SERVICES | 4675 |  | 4675 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (i) Electricité | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | GE | (i) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 11000 | 717 | 5084013 | 6067 | SOKELEC | 1707.2 | 1707.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S13 | 1901 | OESCHIMESE | LAUNOIS SUR VENCE | GE | (f) Ravalement | FDM | NETTOYAGE FAÇADES | 2000 | 718 | 5037824 | 7948 | A-G-NET PROPRETE SERVICES | 1815 | 1815 | 0 | TERMINES | 2026-05-04 | 2026-05-31
0 |  | 0 | (i) Electricité | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | GE | (i) Electricité | FDM | MISE EN PLACE DE VMC | 11000 | 719 | 5112277 | 6067 | SOKELEC | 9488.6 |  | 9488.6
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S13 | 1881 | OESCHIMESE | RUE DE CHAMPAGNE 08 CHARLEVILLE MEZIERES | GE | (j) Couvertures | FDM | DÉMOUSSAGE TOITURE ENTRETIEN COUVERTURE | 8000 | 720 | 5033224 | 6993 | THEVENIN JOSE PERE ET FILLE | 7150 |  | 7150
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 354 | JUSTINE.CH | ALLEE DES FERVINS | GT | (b) Abords | CHC | ENTRETIEN PARCELLE 2025 | 7000 | 16 |  |  |  | 3925.44 | 3925.44 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 555 | GHENRARD | 1 BETTINGER | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE LA TOITURE TERRASSE |  |  | 5037479 | 2427 | SOYEUX COUVERTURE | 13737.7 | 13737.7 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S10 | 2291 | TGAMIETTE | 9 FONTAINE DE LA TREILLE - SOUPPES SUR LOING | GE | (j) Couvertures | HALLEL | REMPLACEMENT DE DEUX VELUX HS |  |  | 5050257 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 4207.5 | 4207.5 | 0 | TERMINES | 2026-04-06 | 2026-04-10 | SUITE RACHAT
0 |  | 0 | (h) Cages | S07 | 276 | SKH | RUBAN BLEU/DOUMER | GE | (h) Cages | DBM | REFECTION CAGES 1/3 | 7000 | 334 | 5058908 | 81 | AGNESINA | 2093.98 | 2093.98 | 0 | TERMINES | 2026-04-30 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 287 | JGUILLEN | 102 RUE RICHELIEU (ER.14108) | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REMPLACEMENT GRILLAGE SOUPLE PAR 3D | 5000 | 150 | 5080340 | 1701 | GRANDCOLAS | 4484.7 | 4484.7 | 0 | EN COURS | 2026-06-05 | 2026-06-07
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1797 | ELESAGE | 14 BIS RUE HENRI HENRION - AY - (ER.66738) | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT VELUX | 14500 | 625 | 5015272 | 5978 | AVG | 15571.8 | 15571.8 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-24 |  | COURRIER | 2026-02-16
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S09 | 800 | CPETIT | 2 PLACE DES 4 FIS AYMON - CHÂLONS | CP | (q) Menuiseries ext | SHERAULT | REMPLACEMENT MENUISERIES |  |  | 5117814 | 480 | MENUISERIE RIBERE | 17925.02 |  | 17925.02
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 611 | MGALICHET | 6 ET 8 VALMY CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | APPEL COPRO : RÉFECTION TOITURE |  |  |  | 932 | SDC L'OPALEADE | 799.88 | 799.88 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 800 | CPETIT | COPRO SAINT DOMINIQUE | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | APPEL FOND COPRO |  |  |  | 928 | SDC SAINT DOMINIQUE | 6856.86 | 6856.86 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 883 | CPETIT | COPRO HOTEL DE VILLE | GE | (g) Halls | SHERAULT | APPEL FOND COPRO: REMPLACEMENT PORTE DE HALL |  |  |  | 838 | SDC HOTEL DE VILLE | 8056.49 | 8056.49 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 1290 | KCHOPLIN | ROUTE DE MONTMIRAIL - FAGNIERES | CP | (p) Toitures | SHERAULT | APPEL DE FOND: REMPLACEMENT GOUTTIERES |  |  |  | 8342 | IMMO SERVICES | 5878.06 | 5878.06 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 945 | PB | 12 D SIMONE DE BEAUVOIR | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | PASSAGE DE RÉSEAU EN APPARENT |  |  | 5121489 | 6632 | MUST REIMS | 2576.87 |  | 2576.87 |  |  |  | SALUT
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | GT | (d) Espaces Ext | FDM | FOURREAUX FIBRE DANS TERRAIN | 7100 | 712 | 5125680 | 6069 | GEOFFROY DAVID | 1870 | 1870 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 224 | SESTEBAN | 26 AV. JEAN JAURES - FISMES | CP | (o) Plomberie | DBM | POSE VMC | 5000 | 390 | 5072235 | 153 | S4C | 1883.42 |  | 1883.42 | EN COURS | 2026-06-30 | 2026-07-30
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S11 | 2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | CP | (u) Etanchéité | HCHEDLY | RECHERCHE DE FUITE | 1000 | 576 | 5108854 | 6142 | FRANCE DETECTION | 468 |  | 468 | EN COURS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | SOUS DO
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1976 | CMICHEL | 32 RUE CORNILLOT, THORIGNY-SUR-MARNE | GT | (e) Divers | HCHEDLY | TRAVAUX PONCTUELLE D'ISOLATION DE TOITURE | 2000 | 531 | [9 empty] | À VÉRIFIER
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S11 | 2021 | OBENGOUA | RUE DE MEAUX, VAUJOURS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | CLOTURE ACCES ARRIERE BATIMENT | 3000 | 568 | 5120578 | 8168 | EVIZIO | 2555.94 |  | 2555.94 |  |  |  | L'AGENCE - MAINTENANCE : SÉCURISATION JARDIN AU FOND (131/133 B)
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 2203 | ASANDRIEU | 3 RUE EMILE FROISSART | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE EU |  |  | 5016322 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 2626.8 | 2626.8 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 14/01/2026
0 |  | 0 | (g) Halls | S04 | 46 | CA | 34 ET 36 PHILLIPEVILLE | GE | (g) Halls | JBELLIEN | REMPLACEMENT PORTE DE HALL | 8000 | 210 | 5016362 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 10626 |  | 10626 | PLANIFIES | 2026-09-28 | 2026-09-29 | PDP ENVOYÉ | COURRIER | 2026-06-08
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1552 | CMN | 3,5,7,9,10,12,16,18 N° RUE DES ERABLES - DORMANS (ER.T1552) | GT | (e) Divers | MOYANCE | REMPLACEMENT PLAQUE BETON COMPTEUR EAU (X8) | 5000 | 656 | 5032187 | 166 | MARNE BATIMENT | 4389.44 | 4389.44 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 9014 | FG | 7/9 LESAGE | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | TS LOGEMENT INSALUBRE |  |  | 5033541 | 6168 | AVIPUR
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 350 | CRI | REIMS - COLLÉGIUM | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACEMENT MEN.EXT | 8000 | 249 | 5038816 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 8675.37 | 8675.37 | 0 | TERMINES |  |  | 14/04: VU ETS :CLT RDV FIXÉE EN DIRECT 17/02:EMAIL LAC/ETS => RELANCE
27/01 : DDE DEVIS MAJ LAC/ETS
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 194 | EB | 8 E RUE EMILE CHEYSSON | GT | (b) Abords | DBM | RAMPE PMR HALL + 3 MAINS COURANTES ESCALIER | 7000 | 302 | 5044783 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER | 1498.42 | 1498.42 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-12 |  | AFFICHAGE | 2026-03-30
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 441 | SDO | RUE PAVILLON BAZIN | CP | (y) amenagt ext | CHC | REFECTION VOIRIE ET ACCES 4 GARAGES PAVILLON | 20000 | 83 | 5044955 | 6985 | ARTOPIA REIMS | 14887.79 | 14887.79 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 2160 | MLH | 19 RUE 4 AOUT ST BRICE COURCELLES | CP | (r) Fermetures | DBM | VOLET ROULANT |  |  | 5045112 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 2770.57 | 2770.57 | 0 | TERMINES | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 741 | KGU | 8A GABRIEL PERI | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPL PORTE HALL | 7000 | 403 | 5045128 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 7166.5 |  | 7166.5 | EN COURS | 2026-08-01 | 2026-09-01 |  | AFFICHAGE | 2026-06-17
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 404 | MLH | 60 COMMUNE | CP | (o) Plomberie | DBM | SDB |  |  | 5050719 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 2879.84 |  | 2879.84 | EN COURS | 2026-03-25 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 371 | FLAPORTE | 42 MONNET MUIZON | CP | (o) Plomberie | DBM | DOUCHE |  |  | 5050724 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 4799.06 | 4799.06 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-15
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 785 | SAA | 3 À 7 RUE VOLTAIRE - TINQUEUX | GT | (b) Abords | DBM | RÉFECTION DES ACCÈS GARAGE 3 PAV | 8000 | 322 | 5073362 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 7238 |  | 7238 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-07-01
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 119 | MUL | MORISOT/ DUFY/ LAURENCIN | GT | (b) Abords | CLELONG | SUITE RESIDENTIALISATION EV | 5000 | 90 | 5082418 | 1971 | EDIVERT | 1740 | 1740 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1609 | MBANNIER | 31 MIDDELKERKE - LOCAL RDC | GT | (e) Divers | MOYANCE | AVENANT - MISE EN PLACE GARDE CORPS X1 |  |  | 5105194 | 6810 | BABE XAVIER |  |  |  | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S13 | 1884 | VAN | DONCHERY | GE | (j) Couvertures | FDM | DÉMOUSSAGE TOITURE ENTRETIEN COUVERTURE | 4800 | 721 | 5033209 | 6993 | THEVENIN JOSE PERE ET FILLE | 4818 | 4818 | 0 | TERMINES | 2026-07-06 | 2026-07-13
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S13 | 1885 | VAN | DOUZY LES PETITES GREVES | GE | (j) Couvertures | FDM | DÉMOUSSAGE TOITURE ENTRETIEN COUVERTURE | 9500 | 722 | 5033193 | 6993 | THEVENIN JOSE PERE ET FILLE | 9240 | 9240 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-07-10
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S13 | 1908 | VAN | RUE DE NANCY 08 NOUVION SUR MEUSE | GE | (j) Couvertures | FDM | ENTRETIEN COUVERTURE | 3700 | 723 | 5064058 | 6993 | THEVENIN JOSE PERE ET FILLE | 1199 | 1199 | 0 | TERMINES | 2026-04-22 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (p) Toitures | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | CP | (p) Toitures | FDM | COUVERTURE OU REPRISE RIVE ZINGUERIE | 16000 | 724 | 5057244 | 6993 | THEVENIN JOSE PERE ET FILLE | 16541.8 | 16541.8 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-08-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S13 | 1885 | VAN | DOUZY LES PETITES GREVES | CP | (r) Fermetures | FDM | REMPLACEMENT PORTE D'ENTRÉE | 11000 | 725 | 5040968 | 4856 | MARCEL DUFRESNE | 11077.5 | 11077.5 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-06-16
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S13 | 1875 | OESCHIMESE | CARIGNAN DE GAULLE | CP | (y) amenagt ext | FDM | AMÉNAGEMENT EXT | 7000 | 726 | 5026889 | 7998 | RG TRANSPORTS ET TP | 6586.25 | 6586.25 | 0 | TERMINES | 2026-03-01 | 2026-03-15
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S13 | 1909 | VAN | NOUVION RUES RECHU GUILLAUME SOURDE ARMAND MALAISE MEON 28 U | CP | (y) amenagt ext | FDM | ACCES ET DEPLACEMENT COFFRET | 10000 | 727
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1867 | VAN | BAZEILLES - LE MONTANT DES GREVES 3 | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 11000 | 728 | 5022103 | 6761 | LG ELEC | 10502.8 | 10502.8 | 0 | TERMINES | 2026-02-01 | 2026-02-28
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1869 | VAN | BAZEILLES - LE MONTANT DES GREVES | CP | (z) Electricité | FDM | REMPLACEMENT VMC | 5500 | 729 | 5023342 | 6067 | SOKELEC | 5669.4 | 5669.4 | 0 | TERMINES | 2026-02-01 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1885 | VAN | DOUZY LES PETITES GREVES | CP | (z) Electricité | FDM | REMPLACEMENT VMC | 3500 | 730 | 5064026 | 6761 | LG ELEC | 774.4 | 774.4 | 0 | TERMINES | 2026-04-22 | 2026-04-26
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1884 | VAN | DONCHERY LA FONTAINE DU RUTZ | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 14000 | 731 | 5090402 | 6761 | LG ELEC | 9650.3 |  | 9650.3
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1885 | VAN | DOUZY LES PETITES GREVES | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 21000 | 732 | 5022110 | 6761 | LG ELEC | 22405.9 | 22405.9 | 0 | TERMINES | 2026-03-01 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1904 | OESCHIMESE | MOUZON VAL DES MOINES 2 | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 14000 | 733 | 5035090 | 6067 | SOKELEC | 14307.52 | 12309.92 | 1997.6 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1929 | OESCHIMESE | PARC DE FRENOIS 2 | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 6000 | 735 | 5086152 | 6067 | SOKELEC | 6448.46 |  | 6448.46
0 |  | 0 | (b) Abords | S15 | 762 | EMARRONE | 84 À 88 COURONNES DES INDES 2 À 14 AUBERT ROCHE - VLF | GT | (b) Abords | SHERAULT | REMPLACEMENT DES GRILLAGES | 4000 | 736 | [9 empty] | ANNULÉ
0 |  | 0 | (b) Abords | S15 | 702 | EMARRONE | 5 RUE DE LA PAIX - VLF | GT | (b) Abords | SHERAULT | RÉFECTION GRILLAGE MITOYEN | 3000 | 737 | [9 empty] | FAIT MAIS ERREUR DE TRANCHE
0 |  | 0 | (c) Isolation | S15 | 996 | EMARRONE | 16, 18, 20 AUBERT ROCHE - VLF | GT | (c) Isolation | SHERAULT | RÉFECTION ISOLATION SOUS FACE DALLE EXTÉRIEUR | 5000 | 739 | 5037961 | 4147 | MENUISERIE HOCQUET | 3956.6 | 3956.6 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3 RUE ABBÉ GRUET - SAINT DIZIER | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION DES TERRASSES EXT ER24470 | 12500 | 740 | 5018909 | 24003 | LES TRAVAUX DE MIKA | 4745.85 | 4745.85 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-28
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3A, 3B RUE DE L'ABBÉ GRUET - ST DIZIER | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION DU MURET PIERRE LE LONG DU CHEMIN DE LA MARNE | 3500 | 741 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (e) Divers | S16 | 1254 | EROYER | PETIT PRINCE - SAINT DIZIER | GT | (e) Divers | SHERAULT | RÉFECTION DES WC SUITE REMPLACEMENTT EU | 4000 | 742 | 5015311 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4409.14 |  | 4409.14 | EN COURS |  |  | PB À JOINDRE LOCATAIRES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S15 | 762 | EMARRONE | 86 ET 88 COURONNES DES INDES ET 2 AUBERT ROCHE - VLF | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | RAVALEMENT DE 3 PAVILLONS | 25000 | 743 | 5025614 | 4787 | BAUER PEINTURE | 24052.26 | 24052.26 | 0 | TERMINES | 2026-06-15 | 2026-07-12
0 |  | 0 | (h) Cages | S15 | 524 | ADM | 34 CASSIN - VLF | GE | (h) Cages | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE CAGE D'ESCALIER | 8000 | 744 | 5025447 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4079.17 | 4079.17 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S16 | 850 | EROYER | RUE LAMARTINE - SAINT DIZIER | GE | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION RAGRÉAGE SOL BALCONS (ENVIRON 15 BALCONS) | 18000 | 745 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S16 | 990 | EROYER | JEAN MONNET - SAINT DIZIER | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | RÉFECTION DES ENDUITS + PEINTURE DU DERNIER ÉTAGE | 15000 | 746 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (g) Halls | S16 | 1358 | NRIZZATO | 4 RAMEAU - SAINT DIZIER | GE | (g) Halls | SHERAULT | RÉVISION PORTES DE HALL ET PORTILLON | 4000 | 747 | 5023856 | 4147 | MENUISERIE HOCQUET | 4636.06 | 4636.06 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3A, 3B RUE DE L'ABBÉ GRUET - ST DIZIER | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE HALL ET R-1 | 7000 | 748 | 5042031 | 26924 | BF PEINTURE | 7808.8 | 7808.8 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-05-20
0 |  | 0 | (i) Electricité | S16 | 948 | EROYER | 68 À 72 RUE FRANÇOIS 1ER - SAINT DIZIER | GE | (i) Electricité | SHERAULT | MISE EN PLACE LUMINAIRES LED À DÉTECTION | 6500 | 749 | 5023827 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 6320.75 | 6320.75 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S16 | 1281 | NRIZZATO | PISANI INDIVIDUEL - SAINT DIZIER | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | LESSIVAGE DES FAÇADES | 11500 | 750 | 5043168 | 26924 | BF PEINTURE | 11077 |  | 11077 | EN COURS | 2026-09-09 | 2026-10-15
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S15 | 631 | ADM | 18 RUE DU BOIS CRANCÉ - VLF | CP | (m) Carrelage | SHERAULT | RÉFECTION DU CARRELAGE QUI SE DÉCOLLE | 2000 | 751 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S16 | 990 | EROYER | JEAN MONNET - SAINT DIZIER | CP | (m) Carrelage | SHERAULT | RÉFECTION CARRELAGE SOUS LE PORCHE | 5000 | 753 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S16 | 2233 | EROYER | ETANG ROZET - SAINT DIZIER | CP | (m) Carrelage | SHERAULT | ER.35144 - RÉFECTION CARRELAGE | 2000 | 754 | 5014042 | 24003 | LES TRAVAUX DE MIKA | 3105.05 | 3105.05 | 0 | TERMINES | 2026-04-13 | 2026-04-20
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 1254 | EROYER | RÉSIDENCE PETIT PRINCE | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | DEUX POMPES CHAUFFAGES COPRO (ADF) | 19000 | 755 |  | 5318 | ASL DU PETIT PRINCE | 9611.55 | 9611.55 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S16 | 990 | EROYER | JEAN MONNET - SAINT DIZIER | CP | (p) Toitures | SHERAULT | RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA TERRASSE | 47000 | 756 | 5029643 | 6924 | AED EXPERTISES | 232.8 | 232.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S16 | 1306 | EROYER | 2 RUE DE BENIVALLES - SAINT DIZIER | CP | (r) Fermetures | SHERAULT | REMPLACEMENT DES VOLETS BATTANTS POUR DES VOLETS ROULANTS | 25000 | 757 | 5013671 | 4147 | MENUISERIE HOCQUET | 22982.19 |  | 22982.19 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S16 | 1381 | NRIZZATO | 22 BD GAMBETTA - SAINT DIZIER | CP | (r) Fermetures | SHERAULT | RÉFECTION VERRIÈRE AU DESSUS PORTE DE GARAGE (COPRO ADF) | 7000 | 758
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S16 | 1247 | NRIZZATO | 3A, 3B RUE DE L'ABBÉ GRUET - ST DIZIER | CP | (u) Etanchéité | SHERAULT | RÉFECTION TERRASSE BOIS ER.24471 | 14000 | 759 | 5050374 | 24003 | LES TRAVAUX DE MIKA | 3557.75 | 3557.75 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1782 | AOUASSIM | 14 RUE DE L'HOTEL DIEU - BLANCS COTEAUX | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | REMPLACEMENT CAISSON VENTILATION |  |  | 5009217 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 2759.09 | 2759.09 | 0 | TERMINES | 2026-01-12 | 2026-02-13
0 |  | 0 | (c) Isolation | S01 | 71 | SDO | 43 SERBIE ER.06215 03B | GT | (c) Isolation | CHC | ISOLATION 2 PANS DE MURS CH ET SEJOUR |  |  | 5013491 | 4046 | PETERMANN PHILIPPE | 2654.08 | 2654.08 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 256 | MLH | BORIS VIAN - SAINT BRICE COURCELLE | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION VMC |  |  | 5012773 | 6632 | MUST REIMS | 2153.24 | 2153.24 | 0 | TERMINES | 2026-01-15 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S16 | 1306 | EROYER | 2 RUE DE BENIVALLES - SAINT DIZIERS | CP | (r) Fermetures | SHERAULT | RACCORDEMENT ELECTRIQUE VOLET | 25000 | 757 | 5013727 | 4147 | MENUISERIE HOCQUET | 3877.5 | 3877.5 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1711 | AOUASSIM | 5 BIS PLACE DE LA MAIRIE - OGER - BLANCS COTEAUX | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REMPLACEMENT PORTE ENTRÉE | 4500 | 592 | 5014598 | 1168 | MARTIN JEAN-PIERRE MENUISERIE | 2037.09 | 2037.09 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S01 | 344 | MCARLIER | 027 RUE DE LA GARENNE | CP | (u) Etanchéité | CHC | REGUL 2025 DOUBLON FACTURE SRK |  |  |  | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | -1600.5 | -1600.5 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT AU COUP PAR COUP DES VOLETS SOLAIRES | 5000 | 147 | 5018668 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 562.32 | 562.32 | 0 | TERMINES | 2026-01-08 | 2026-01-12
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1518 | SBOUDJEBA | 2A ET 2B RUE BILLECART - AY CHAMPAGNE | CP | (z) Electricité | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES TABLEAUX ÉLECTRIQUE + AJOUTS PRISES + CONSUELS | 13000 | 652 | 5018853 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 13958.8 | 12689.82 | 1268.98 | EN COURS | 2026-02-09 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 940 | PB | 32 RUE TERRES SAINT REMY | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | TS RAVALEMENT ARRIERE | 4500 | 220 | 5019877 | 29 | SAPE
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 787 | FFONTAINE | 8 LECOINTRE (ER.19034) | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DU CHENEAU | 30000 | 257 | 5019895 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 16289.15 | 16289.15 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-16 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1614 | ALUCAS | 7 ALLÉE LÉO DELIBES - EPERNAY (ER.E1614.006.006) | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | CREATION CLOISON DANS LE HALL HAUT | 3000 | 701 | 5023218 | 7669 | MSBI | 1865.6 |  | 1865.6 |  |  |  | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
MSBI DEVIS EN COURS
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 77 | SCA | 4 KERGUELEN 04A ER.06433 | GE | (i) Electricité | CHC | ELECTRISATION VR LOGEMENT |  |  | 5014077 | 81 | AGNESINA | 862.16 | 862.16 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 26 | SDO | 25 CHANOINE LALLEMENT ER.01175 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT FENETRE DE CHAMBRE |  |  | 5014094 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 1551.65 | 1551.65 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 2290 | LTEIXEIRA | 82 RUE D'ANGOULEME, CORBEIL-ESSONNES | GE | (g) Halls | HALLEL | REGUL 2025 - MISE EN PEINTURE DU HALL |  |  | 4895014 | 17684 | SCORE | 5097.4 | 4408.8 | 688.6 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD 17 MORISOT +41 NEWTON + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES HALLS | 14000 | 132 | 5061730 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 6875 |  | 6875 | EN COURS | 2026-06-15 | 2026-06-18 | DEMANDE DE DEVIS A S4C LE 15/04/26 POUR INTERVENTION SUR VISO
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD 17 MORISOT +41 NEWTON + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES HALLS | 14000 | 132 | 5061736 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 6875 |  | 6875 | EN COURS | 2026-06-18 | 2026-06-22 | DEMANDE DE DEVIS POUR LE 4 LAURENCIN ET LE 41 NEWTON LE 24/03/26
DEMANDE DE DEVIS A S4C LE 15/04/26 POUR INTERVENTION SUR VISO
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 3, 9 ET 11 RUE MONTESQUIEU, SGDB | GE | (h) Cages | HALLEL | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 14500 | 495 | 5073199 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 11940.5 | 11940.5 | 0 | TERMINES | 2026-05-25 | 2026-06-08
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S10 | 1451 | LTEIXEIRA | RUE EMILE ZOLA, CORBEIL | CP | (q) Menuiseries ext | HALLEL | REPRISE DES DÉSORDRES SUITE REHAB |  |  | 5073201 | 8150 | ACORUS | 11721.05 |  | 11721.05 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-19
0 |  | 0 | (i) Electricité | S10 | 1831 | LTEIXEIRA | 12, 14 ET 16 RUE DE LA PAPETERIE, CORBEIL ESSONNES | GE | (i) Electricité | HALLEL | MISE EN PLACE D'UN ECLAIRAGE PROVISOIRE | 10000 | 488 | 5073207 | 8168 | EVIZIO |  |  |  | EN COURS | 2025-05-18 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 432 | EB | 6 RUE DE BEZANNES | CP | (p) Toitures | DBM | RÉFECTION TOITURE (DEVIS POLET) | 6000 | 397 | 5033735 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 3106.62 |  | 3106.62
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 244 | MLH | 1/3 ALLÉE DES FLAMANDES 3 JACQUES BREL | CP | (z) Electricité | DBM | RÉNOVATION ÉLECTRIQUE PARTIES COMMUNES + CONSUEL SG | 5000 | 433 | [9 empty] | S4C ET DEMANDE DE RACCORDEMENT ENEDIS A FAIRE
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S04 | 1464 | CRI | REIMS - PONSARDIN 29-29BIS (ER.B1464.001) | CP | (m) Carrelage | LAC | REPRISE CARRELAGE DECOLLÉE - ER.28531 | 5000 | 273 | 5126616 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3289.42 |  | 3289.42 | PLANIFIES | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 15/09 : VU ETS => INTERV PREV - A CONFIRMER AVEC CLIENT
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 329 | SDO | DU 15 AU 27 TAISSY | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPL VANNE ARRET AEP 3 POUCE ET PARTIE GALVA |  |  | 5037342 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 7529.55 | 7529.55 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1238 | AOUASSIM | 1-5 ANJOU - EPERNAY | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | REPRISE MURET BETON DU TALUS |  |  | 5045988 | 16262 | BATIKO-M | 3036 | 3036 | 0 | TERMINES | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (e) Divers | S09 | 1433 | KCHOPLIN | 8 RUE BAPTISTE MARCET - CHÂLONS | GT | (e) Divers | SHERAULT | ER.26651: <RÉFECTION PEINTURE SUITE PANNE VMC |  |  | 5096921 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 4739.63 | 4739.63 | 0 | TERMINES | 2026-07-27 | 2026-08-07
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 787 | FFONTAINE | 8 LECOINTRE (ER.19034) | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | TS COIFFE LUCARNE | 30000 | 257 | 5053016 | 4146 | BUCZEK S.A.S
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S11 | 1950 | ALOTHORE | 57 BOUCLE BELLE JOSÉPHINE, MAGNY-LE-HONGRE | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | ISOLATION COMBLES - ER.28694 | 7500 | 566 | 5101634 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 7142.61 | 0 | 7142.61 | PLANIFIES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT ET JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REMPLACEMENT DES RESEAUX EN FONTES DANS LES COURSIVES |  |  | 5101037 | 21743 | ABCP | 18426.38 | 18426.38 | 0 | TERMINES | 2026-08-10 | 2026-08-31
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1428 | CA | 51 BVD GAY LUSSAC (ER.B1428.001) | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REPRISE ÉTANCHÉITÉ DES BALCONS PARTIE 2 | 78000 | 264 | 5116796 | 39 | SMAC
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 340 | ASANDRIEU | SDC LUNDY TEMPLIERS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | HABILLAGE DES LUCARNES |  |  |  | 1499 | SC LUNDY TEMPLIER 1003 | 2031.3 | 2031.3 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 235 | CA | COPRO JEAN JAURES | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF PLATINE GAINES |  |  |  | 27725 | SDC JEAN JAURES | 5179.23 | 5179.23 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 112 | FFONTAINE | 134 BROSSOLLETTE | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | ADF REMPLACEMENT PORTE CHAUFFERIE | 3000 | 236 |  | 144 | SDC BROSSOLETTE | 2802.14 | 2802.14 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 36 | GHENRARD | SDC DEKETELAERE | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF ECLAIRAGE |  |  |  | 6031 | SDC DEKETELAERE | -228.77 | -228.77 | 0
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 103 | VDELACOURT | 14 MORISOT | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | REPRISE ITE SUITE SINISTRE INCENDIE | 15000 | 166 | 5016682 | 29 | SAPE | 14867.12 | 14867.12 | 0 | TERMINES | 2026-02-06 | 2026-02-24 | TRAVAUX RECEPTIONNES LE 25.02.26 AVEC ADEM ET LA SAPE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 1846 | FFONTAINE | BAZANCOURT - RUE JACQUART | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACEMENT VR | 4100 | 268 | 5023565 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 4115.98 | 4115.98 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-04-03 | 28/01 : DELAI CONVENUE AVEC ETS
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 182 | FG | 22 BATTESTI | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | FOURNITURE DE CLÉS CONNECTÉES | 13000 | 175 | 5028608 | 11982 | INTEGRAL SYSTEME | 1914.48 | 1828.87 | 85.61 | TERMINES |  |  | FOURNITURE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 222 | FG | EDME MOREAU | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DES PORTES PALIERES | 15000 | 246 | 5013275 | 81 | AGNESINA | 14764.66 |  | 14764.66 | PLANIFIES | 2026-11-01 | 2026-12-31 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 222 | FG | EDME MOREAU | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT PORTES PALIÈRES | 88000 | 247 | 5014998 | 81 | AGNESINA | 88017.84 |  | 88017.84 | PLANIFIES | 2026-11-01 | 2026-12-31 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (g) Halls | S04 | 46 | CA | 34 ET 36 PHILLIPEVILLE | GE | (g) Halls | JBELLIEN | DEPOSE REPOSE INTERPHONIE | 8000 | 210 | 5024080 | 153 | S4C | 881.23 |  | 881.23 | PLANIFIES | 2026-09-28 | 2026-09-29 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 66 | CFILALI | 4 RUE ALPHONSE NAUDIN (ER.E0066.001.002) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | RÉFECTION PALIERS (SOLS/MURS/PLAFOND) ET REMPLACEMENT PORTES VITRÉES (2/3) | 67000 | 193 | 5015704 | 6302 | NICOLETTA FANTONI | 56992.85 | 17097.87 | 39894.98 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-12-11 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 474 | TFOURNIER | 129 RUE DU MONT D'ARENE | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT PORTE FENÊTRE | 5000 | 251 | 5010870 | 7668 | EMB EMEBAT | 4888.65 | 4888.65 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 913 | CPETIT | 15 GENEVOIX - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | ER.21157 - RÉFECTION RÉSEAU CHAUFFAGE |  |  | 5029177 | 818 | SARL EPC | 2732.68 | 2732.68 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1294 | CFILALI | 43 SEBASTOPOL | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | IMPERMEABILISATION DE BALCON |  |  | 5032057 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 1825.13 | 1825.13 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 90 | SHECK | 7 ARGONAUTES ER.33959 | CP | (o) Plomberie | CHC | LGT INCLUSIF REMPLCER PAROI ET PORTE DE DOUCHE |  |  | 5033842 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 1686.66 | 1686.66 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S16 | 948 | EROYER | 68 À 72 RUE FRANÇOIS 1ER - SAINT DIZIER | GE | (i) Electricité | SHERAULT | RÉFECTION ÉCLAIRAGE PARKING | 6500 | 749 | 4996450 | 5837 | MUST- IDEX ENERGIES BAR-LE-DUC | 2333.52 | 2333.52 |  | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 141 | AMO | PARKING G2 TURENNE (ER.B0141.G02) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | RAVALEMENT DU PARKING | 15000 | 112 | 5035414 | 503 | MURS PEINTS SAS | 2451.24 | 2451.24 | 0 | TERMINES | 2026-03-05 | 2026-03-18 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (h) Cages | S09 | 897 | MGALICHET | 1 À 19 RUE D'ORLÉANS - CHÂLONS | GE | (h) Cages | SHERAULT | 9 RUE ORLÉANS PORTE GAINE SOUS-SOL | 23000 | 448 | 5035679 | 480 | MENUISERIE RIBERE | 2747.02 | 2747.02 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1411 | CA | AMBROISE CROIZAT | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REFECTION ETANCHEITE | 35000 | 263 | 5072667 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 905 | KCHOPLIN | 7 BD GRANDTHILLE - CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | RÉFECTION TERRASSON |  |  | 5037498 | 517 | DRIGET SARL | 4800.82 | 4800.82 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-13
0 |  | 0 | (b) Abords | S15 | 1989 | ADM | 5 RUE DE LA PAIX - VLF | GT | (b) Abords | SHERAULT | REMPALCEMENT GRILLAGE MITOYEN |  |  | 5037977 | 4147 | MENUISERIE HOCQUET | 2885.15 | 2885.15 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S01 | 1308 | MCARLIER | 32 RUE DE LA HAUTE VILLE ER.24432 | CP | (p) Toitures | CHC | REPRISE GOUTTIERE ARDENAISE NON CALIBRÉE |  |  | 5037984 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 4373.77 | 4373.77 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S07 | 361 | MOSDOIT | AFN ER.15382/ ER.16505/ER.15381/ ER,15383 | GT | (d) Espaces Ext | DBM | SUPPRESSION DES HAIES DEMOUSSAGE | 10000 | 311 | 5039995 | 15542 | SAS DIJICLEAN | 2369.4 | 2369.4 | 0 | TERMINES | 2026-03-15 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 363 | ABACH | 04 SIMON DAUPHINOT RCK FATMI ER.15399 | GE | (j) Couvertures | CHC | POSE DE 6 VR ELEC VELUX | 25000 | 51 | 5040810 | 5978 | AVG | 7532.7 | 7532.7 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 531 | GHENRARD | 9 INDIVIDUELS RUE LÉOPOLD CHARPENTIER (ER.T0531) | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DÉMOUSSAGE | 15000 | 203 | 5013327 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 14127.2 | 14127.2 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (h) Cages | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 13 ET 14 RUE D'HOLBACH, SGDB | GE | (h) Cages | HALLEL | PEINTURE DE LA CAGE D'ESCALIER | 12000 | 494 | 5043979 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 11550 | 11550 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-04-03
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 452 | SDO | 6 BERTRAND DE VOGUE ER.16528 | GT | (e) Divers | CHC | REMPL MOQUETTE PAR PVC | 2500 | 2 | 5044904 | 2219 | PVF | 4739.45 | 4739.45 |  | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 1363 | KVCERIZIER | 46 AV. DU GENERAL BONAPARTE 04 B | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REMPLACEMENT DOUCHE COMPLETE |  |  | 5045892 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 4799.06 | 4799.06 | 0 | TERMINES | 2026-03-20 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 2095 | JGUILLEN | FOYER ARPAVIE | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REMPLACEMENT DES ROBINETS EXTERIEURS | 10000 | 160 | [9 empty] | 01.09.2026: NOUVEAU DEVIS EN COURS REIMS CHAUFFAGE
17.03.2026 - DEVIS EN COURS - REIMS CHAUFFAGE
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1553 | CMN | (23-25)-(27-29)-(31-33)-34 RUE DES ERABLES - DORMANS (ER.T1553) | GT | (e) Divers | MOYANCE | REMPLACEMENT PLAQUE BETON COMPTEUR EAU (X4) | 3000 | 657 | 5032190 | 166 | MARNE BATIMENT | 2194.72 | 2194.72 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 1283 | CRI | REIMS - RUE CHEMIN VERT 6-10 (ER.B1283.001) | GT | (d) Espaces Ext | LAC | ECLAIRAGE EXTÉRIEUR - TETES DE MATS | 6000 | 188 | 5052240 | 153 | S4C | 2089.45 | 2089.45 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-05-13
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 428 | LHARLAUT | 37 STRASBOURG | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REMONTÉES CAPILAIRES | 6000 | 184 | 5052431 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 1600.5 | 1600.5 | 0 | TERMINES | 2026-05-20 | 2026-05-21
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 1980 | CA | FOYER MGEL 46 RUE HENRI ROYER (ER.43068) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | REPRISE TRAME ITE SUITE INFILTRATIONS | 20000 | 134 | 5055826 | 29 | SAPE | 21892.24 | 21892.24 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-06-05
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 1355 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 13-15 (ER.B1355.001) | GE | (f) Ravalement | LAC | VERIFICATION FACADES ET REPRISES EVENTUELLES | 4500 | 219 | 5056103 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 1763.15 |  | 1763.15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S05 | 1197 | LERMUSIAUX | 1 A 11 RUE DU BOIS GARRY - ESTERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES JONCTIONS EU EN CAVE | 5000 | 292 | 5058313 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 10857 | 10857 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 1013 | SDO | GARAGE IND RUE COLONEL LE BOULANGER 3/7/9/11/13/15/19 | GE | (f) Ravalement | CHC | ENDUITS COMPLEMENTAIRES | 15500 | 49 | 5058853 | 29 | SAPE |  |  |  | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 2088 | KGU | 57 AV. DU 29 AOUT 1944 | CP | (u) Etanchéité | DBM | REMPL PISSETTES+ TRAITEMENT RÉSINE ETANCHÉITÉ DES BALCONS | 5000 | 402 | 5059519 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 10620.29 |  | 10620.29 | EN COURS | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  | COURRIER | 2026-08-04
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 16 | JUSTINE.CH | 79 LOUVOIS 03B 77 LOUVOIS MOSSAOUI FICHE ENTRETIEN CLIENT VOIR JUSTINE | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMPL PLACHER BOIS BALCON DU 77 01A | 5000 | 64 | 5062929 | 3238 | MENUISERIE MEYER | 1596.1 | 1596.1 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 84 | RULMET | 234 ET 236 PEROUSE M.BOULAL ER.06867 | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMANIEMENT JARDISN ET ENGAZONNEMENT SUITE TRX MACONNERIE | 15000 | 76 | 5062939 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 1099.2 | 1099.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1803 | MBANNIER | 2 RUE CHARLES GOUNOD - EPERNAY (ER.E1803.001.001) | CP | (z) Electricité | MOYANCE | REMPLACEMENT D'UNE TOURELLE DE VENTILATION | 10000 | 708 | 5066800 | 24265 | VENTIL'PRO'CONCEPT | 1632.5 | 1632.5 | 0 | TERMINES | 2026-07-13 | 2026-07-13
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 847 | FG | 24 RUE YOURI GAGARINE 51420 WITRY-LES-REIMS | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REFECTION TERRASSE | 5000 | 185 | 5006606 | 8598 | ENT GONCALVES | 0 |  |  | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | COURRIER | 2026-04-09
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 182 | FG | 22 C BATTESTI RDC B | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | ÉTANCHÉITÉ PAROI ENTERRÉE |  |  | 5016795 | 39 | SMAC | 4288.9 | 4288.9 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 14/1/2025
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 700 | FG | 116 E PVC | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE LA PORTE FENETRE HS |  |  | 5016839 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 2321.65 | 2321.65 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 574 | FG | 45 ZOLA | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE PORTE DE GARAGE |  |  | 5016847 | 1283 | DOITRAND FRERES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 574 | FG | 45 ZOLA | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE PORTE DE GARAGE |  |  | 5016851 | 1283 | DOITRAND FRERES | 2421.21 | 2421.21 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 1063 | LHARLAUT | 1 RUE VERCINGETORIX ER.00302 | GT | (e) Divers | JBELLIEN | REFECTIN DU PLANCHER |  |  | 5016970 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 2351.2 | 2351.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 2014 | LHARLAUT | 4 BERGIER | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT CABINE DE DOUCHE |  |  | 5016993 | 3864 | HEATING INSTALLATION | 3851.1 | 3851.1 | 0 | TERMINES | 2026-03-25 | 2026-03-27 | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 352 | TFOURNIER | 20 RUE JAN PALACH | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE SF BALCON |  |  | 5017028 | 15962 | PINOT STEPHANE MULTISERVICES | 1595.58 | 1595.58 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 1013 | SDO | 3 BOULANGER ER.00045 | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPLACEMENT D4UNE PARTIE RESEAU EU EN GRE |  |  | 5033879 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 1684.14 | 1684.14 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 724 | SCA | 1 PELTHIER 02B ER.18778 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPL PF FUYARDE |  |  | 5034141 | 81 | AGNESINA | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 1273 | ANOUVION | ER.26540 | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPLACER CARRELAGE PAR SOL PVC CUISINE | 15000 | 77 | 5034180 | 7669 | MSBI | 923.72 |  | 923.72
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 1273 | ANOUVION | ER.26517 | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPLACER CARRELAGE PAR SOL PVC CUISINE | 15000 | 77 | 5034186 | 7669 | MSBI | 994.18 |  | 994.18
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 287 | NAM | 1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE (ER.E0287.003.001) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | RAVALEMENT EXTERIEUR SUITE REFECTION ÉTANCHÉITÉ COURSIVE | 7000 | 124 | 5027025 | 29 | SAPE | 6397.16 | 6397.16 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-03-03 | TRAVAUX RECEPTIONNES LE 04.03.2026
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 2028 | NAM | 13 ET 14 RUE GABRIEL LIPPMANN (ER.981) (ER.980) | GE | (j) Couvertures | CLELONG | CURAGE ET NETTOYAGE DES EVACUATIONS | 10000 | 125 | 5062763 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 1868.31 |  | 1868.31 | EN COURS | 2026-05-12 | 2026-05-19
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 54 | PB | 28 HENRIOT | GT | (e) Divers | JBELLIEN | ABBATATGE D ARBRE |  |  |  | 1971 | EDIVERT | 3300 | 3300 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | GE | (i) Electricité | FDM | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE | 11000 | 717 | 5083974 | 6067 | SOKELEC | 1613.7 | 1613.7 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1526 | ELESAGE | 123 ET 125 ALLÉE DES VIOLETTES - AY CHAMPAGNE | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES RADIATEURS GAZ (ER.64226) | 5000 | 638 | 5018448 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 2223.6 |  | 2223.6 | EN COURS | 2026-02-16 | 2026-03-20
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S15 | 631 | ADM | 5 RUE CRANCE - VLF | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | REMISE EN ETAT RESEAU CHAUFFAGE |  |  | 5029360 | 818 | SARL EPC | 2530.33 |  | 2530.33
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 917 | CPETIT | 4 AV DU GAL PATTON - BÂT A - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | POSE DOUCHE ER.21305 | 30000 | 461 | 5061470 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4475.2 | 4475.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1474 | OBENGOUA | 60 ALLÉE CONDORCET, SEVRAN | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | REMPLACEMENT VOLET FIN GPA |  |  | 5071117 | 8168 | EVIZIO | 2021.6 |  | 2021.6
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S05 | 1215 | LMA | 23 RUE DES TROIS GARES - MONTMIRAIL | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | REPRISE EN SOUS ŒUVRE SUITE FISSURATION | 3000 | 283 | [9 empty] | EN COURS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 2423 | CMICHEL | 11 CH DE LA PORTE VERTE, MONTEVRAIN | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | RACHAT - REMANIAGE DE COUVERTURE EN TUILES |  |  | 5093021 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 1650 | 1650 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 119 | KVCERIZIER | 10 RUE RAOUL DUFY ER.E019.004.0012 | GE | (g) Halls | CLELONG | REMPLACEMENT PORTE HALL | 7500 | 120 | 5097883 | 153 | S4C | 575.77 |  | 575.77
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 340 | ASANDRIEU | SDC LUNDY TEMPLIERS | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | ADF NON PROGRAMME LUCARNE |  |  |  | 1499 | SC LUNDY TEMPLIER 1003 | 15969.63 | 15969.63 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 23 | TFOURNIER | 199 COURCELLES | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE DOUCHE |  |  |  | 3864 | HEATING INSTALLATION | 2009.37 | 2009.37 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 317 | CLAMARRE | 40 AU 60 CHENIER (ER.B0317.003) | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REFECTION ETANCHEITE COURSIVE | 20000 | 143 | 5124493 | 16262 | BATIKO-M | 12272.08 |  | 12272.08
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 101 | RULMET | 67 PEROUSE ER.07535 | GT | (b) Abords | CHC | REMPLACER CLOTURE SEPARATIVE JARDIN Y COMPRIS OCCULTANT | 4000 | 8 | 5040078 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 2145 | 2145 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 339 | VDELACOURT | ALLÉE DES NAUX | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | ABATTAGE/ ELAGAGE/ ARRACHAGE DE HAIES | 5000 | 104 | 5085703 | 1971 | EDIVERT | 3736.18 |  | 3736.18 | PLANIFIES | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 05/05/26 DEVIS DEMANDE A EDIVERT
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 199 | KVCERIZIER | 3MARCEL FORESTIER (ER.12417) | GT | (b) Abords | CLELONG | CRÉATION ENTRÉE PRIVATIVE | 8000 | 107 | 5084749 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 12927.08 |  | 12927.08 | EN COURS | 2026-06-23 | 2026-06-30 | RDV AVEC TEH LE 20/05/2026/ EN ATTENTE DE DEVIS
0 |  | 0 | (b) Abords | S15 | 567 | ADM | 3 RUE CASSIN | GT | (b) Abords | SHERAULT | RÉFECTION LINTEAU | 3000 | 738 | 5071654 | 2002 | THIRIOT | 2860 | 2860 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S07 | 300 | SESTEBAN | PROMENADES - FISMES | GE | (i) Electricité | DBM | POSE VMC COLLECTIVE CP 16 M FRANCE | 12000 | 339 | 5082019 | 6632 | MUST REIMS | 10958.49 | 10958.49 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-08-01 | MUST
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 103 | MUL | GARAGE DUFY | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | REPORT 2025 |  |  | 5009746 | 8302 | ARISTOS | 1872.42 | 1872.42 |  | TERMINES | 2026-01-26 | 2026-01-26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD SUITE RÉHA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DES PP | 22000 | 159 | 4879451 | 81 | AGNESINA | 1777.5 | 1777.5 | 0 | EN COURS | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 28/05/2026 EN ATTENTE RETOUR NAM
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S05 | 894 | MDU | 420 À 502 BD. DE MALSCH - SEZANNE | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REFECTION DES CHENEAUX | 10000 | 284 | 5076237 | 8368 | MG BATIMENT EIRL | 14996.96 |  | 14996.96 | EN COURS | 2026-06-15 | 2026-08-07
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 141 | AMO | 16 RUE DE TURENNE | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REPORT 2025 |  |  | 4868181 | 81 | AGNESINA | 1539.1 | 1539.1 | 0 | TERMINES | 2026-05-28 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REPORT 2025 | 5000 | 147 | 4991469 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 354.5 | 354.5 |  | TERMINES | 2026-01-09 | 2026-01-09
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 346 | JGUILLEN | INDIVIDUELS MURIGNY | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REPORT 2025 | 10000 | 152 | 4963136 | 81 | AGNESINA | 1628.61 | 1628.61 |  | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-02-13
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 896 | KVCERIZIER | 10 RUE MICHEL HAMAIDE | CP | (z) Electricité | CLELONG | REPORT 2025 |  |  | 4990526 | 153 | S4C | 1346.02 | 1094.43 | 251.59 | EN COURS | 2026-04-07 | 2026-04-10
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 955 | VDELACOURT | BEZANNES | GT | (b) Abords | CLELONG | REPORT 2025 | 7000 | 96 | 4929500 | 3587 | SOLEIL + | 1608 |  | 1608 | PLANIFIES | 2026-10-15 | 2026-10-30 | RELANCE FAITE LE 28/05/26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 995 | VDELACOURT | 1 ALLEE DE LA VANETTE | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REPORT 2025 |  |  | 4945663 | 72 | A B C AUTOMATISMES | 777.08 |  | 777.08 |  |  |  | RELANCE FAITE LE 28/05/2026
0 |  | 0 | (g) Halls | S04 | 48 | CA | COLLECTIFS DEMOLIN (20 AU 30) | GE | (g) Halls | JBELLIEN | TS 32 DEMOLIN | 4000 | 221 | 5077093 | 153 | S4C |  |  |  | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 229 | JUSTINE.CH | 225 BARBATRE ER.E0229.001.225 | GE | (f) Ravalement | CHC | REVISION FACADE ARR COTE COUR JOUXTANT COMMERCE | 16500 | 45 | 5078495 | 1519 | LES MURS ROMAIN | 5299.8 |  | 5299.8
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1571 | SBOUDJEBA | 10 RUE D'AUVERGNE - EPERNAY | CP | (u) Etanchéité | QTRIBAULT | RÉFECTION TOITURE TERRASSE + TOITURE HALL | 38000 | 654 | 5088016 | 39 | SMAC | 69300 |  | 69300 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-10-30 | EN COURS DE DÉSIGNATION
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S01 | 672 | ANOUVION | 7 AU 13 PAUL DOUMER CORMONTREUIL | CP | (u) Etanchéité | CHC | REPRISE ETANCHEITE BALCONS ET REPRISES ENDUIT SOUS FACE PORCHE GARAGE | 20000 | 80 | 5102841 | 261 | NICOLETTA REIMS | 16485.58 | 4945.68 | 11539.9 |  |  |  | DEVIS EN COURS NICOLLETA
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 470 | SESTEBAN | 4 RUE DES GLACIS - FISMES | GE | (g) Halls | DBM | REMPLACEMENT PORTE VO + PORTE HALL ENTRÉE (ARRIÈRE) | 9000 | 350 | 5081964 | 81 | AGNESINA | 5984.4 |  | 5984.4 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | URGENT DEVIS AGNESINA ET PORTILLON
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 913 | CPETIT | 11,13,15 MAURICE GENEVOIX - CHÂLONS | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMPLACEMENT FRISETTES SUR MURS, DALLES DE FAUX PLAFOND ET LUMINAIRE | 8000 | 450 | 5082812 | 27083 | MUST | 7461.95 |  | 7461.95
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 337 | TFOURNIER | 76 RUE DES ROMAINS | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | REFECTION DE CORNICHE | 75000 | 248 |  | 3278 | 2 FSR | 3654.2 | 3654.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 1164 | CFILALI | 9 PRIEUR DE LA MARNE | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT CABINE DE DOUCHE |  |  |  | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 2108.04 | 2108.04 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 199 | KVCERIZIER | 44 RUE MICHEL SIMON (ER,12413) | GT | (b) Abords | CLELONG | REPRISE DES ÉVACUATIONS DES EP DANS LA COUR INTÉRIEURE | 5000 | 97 | 5089966 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2197.25 | 2197.25 |  | TERMINES | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 04/05/2026 : DEVIS DEMANDE A TEH
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S03 | 262 | VDELACOURT | 46 RUE VICTOR LAMBERT | CP | (m) Carrelage | CLELONG | REMPLACEMENT DE SOL |  |  |  | 3933 | MJ RENOV | 2207.99 |  | 2207.99 | TERMINES |  |  | SUITE OS 5073465
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1693 | CMN | 23 RUE DU 8 MAI - MAREUIL LE PORT | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | DEMOLITION CHEMINEE |  |  | 5091061 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 3270.23 | 3270.23 | 0 | TERMINES | 2026-08-23 | 2026-08-27
0 |  | 0 | (p) Toitures | S15 | 600 | ADM | 1, 3 COURONNE DES INDES - VLF | CP | (p) Toitures | SHERAULT | ENTRETIEN COUVERTURE (5,7) | 19000 | 752 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 58 | FG | 77 RUE DE BRIMONTEL (ER.B0058.001) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | REMISE EN PEINTURE DE LA CAGE | 15000 | 202 | 5098152 | 357 | LAGARDE ET MEREGNANI | 7590 | 7210.5 | 379.5 | EN COURS |  |  | COMPRIS DANS LE PGC DE L'ASCENSEUR
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S15 | 762 | EMARRONE | 2 RUE AUBERT ROCHE - VITRY LE FRANÇOIS | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | TAILLAGE HAIE POUR RAVALEMENT | 25000 | 743 |  | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 855.52 | 855.52 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S15 | 941 | ADM | 10 RUE DE LA SOURCE - VITRY LE FRANÇOIS | GT | (d) Espaces Ext | SHERAULT | ABATTAGE ARBRE |  |  |  | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 1980 | 1980 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S15 | 1376 | ADM | 1 RUE OLYMPE DE GOUGES - VITRY LE FRANÇOIS | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | COPRO : RAVALEMENT FAÇADE |  |  |  | 8145 | COPROPRIETE VILLA VICTORIA | 1718.37 | 1718.37 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 531 | GHENRARD | 9 INDIVIDUELS RUE LÉOPOLD CHARPENTIER (ER.T0531) | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DÉMOUSSAGE 2EME PARTIE | 15000 | 203 | 5098824 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 14127.2 | 14127.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 1163 | FFONTAINE | 6 THIL | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | SUPPRESSION DE BRIQUETTE |  |  | 5098849 | 1519 | LES MURS ROMAIN
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 2424 | OBENGOUA | 4 COUR CHANTEPIE, CROISSY-BEAUBOURG | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | RACHAT - REMPLACEMENT RESEAU VMC |  |  | 5103234 | 24023 | DEM ELEC | 959.38 |  | 959.38
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S11 | 2424 | OBENGOUA | 4 COUR CHANTEPIE, CROISSY-BEAUBOURG | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | RACHAT - REMPLACEMENT ISOLATION COMBLES |  |  | 5103226 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 7819.17 |  | 7819.17
0 |  | 0 | (p) Toitures | S16 | 1964 | EROYER | 12A CARNOT - SAINT DIZIER | CP | (p) Toitures | SHERAULT | MISE AUX NORMES ACCÈS TOITURE |  |  | 5108793 | 39 | SMAC | 3318.34 |  | 3318.34 | EN COURS | 2026-09-04 | 2026-09-07
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 269 | SESTEBAN | 45 JEAN JAURES FISMES | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT VR |  |  | 5113605 | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 4166.8 |  | 4166.8 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-11-01
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 2337 | SAA | 10 TAMARIS | CP | (u) Etanchéité | DBM | ETANCHEITE TERRASSE SUR CAVE |  |  | 5113875 | 16262 | BATIKO-M | 8485.95 |  | 8485.95 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-10-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 879 | LHARLAUT | PAVILLONS AV CHARLES FANDRE - CÔTÉ IMPAIR | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | IMPERMÉABILISATION DE BALCON |  |  | 5116159 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8358.76 |  | 8358.76 |  |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 891 | CDACOSTA | 28 ALLE DU FORT CHABROL - EPERNAY | CP | (z) Electricité | MOYANCE | F ET P VMC HYGO B |  |  | 5117615 | 24265 | VENTIL'PRO'CONCEPT | 2708.17 |  | 2708.17
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1641 | CMN | ROCHERETS/CHATEAU VERT EPERNAY - EPERNAY (ER.T1585) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DE LA COLONNE EU | 3000 | 704 | 5117929 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 3466.16 |  | 3466.16 | PLANIFIES | 2026-09-21 | 2026-09-25
A ANNULER - TX REALISE PAR AGENCE _ MUST = 471.09 EUROS TTC
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1605 | MBANNIER | 7 RUE CHARLES GOUNOD - EPERNAY (ER.E1605.001.001) | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | PORTE ENTREE + MENUISERIE | 5000 | 697 | 5119579 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 5015.97 |  | 5015.97
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 340 | ASANDRIEU | SDC LUNDY TEMPLIERS | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | ADF NON PROGRAMMÉ LUCARNE |  |  |  | 1499 | SC LUNDY TEMPLIER 1003 | -1032.79 | -1032.79 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 655 | FFONTAINE | 25 HENROT | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | NETTOYAGE DE FAÇADE PAR DRONE |  |  | 5120941 | 27164 | AGREEGO | 10109.19 |  | 10109.19
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 946 | PB | 2 À 8 BEAUVOIR | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | RAVALEMENT DE FAÇADE PAR DRONE |  |  | 5120943 | 27164 | AGREEGO | 14601.51 |  | 14601.51
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 2232 | EROYER | 10 RUE DE L'ARQUEBUSE - SAINT DIZIER | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉPARATION URGENTE EU |  |  | 5024458 | 5359 | SAUREL STEPHANE | 2200 | 2200 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S04 | 462 | ASANDRIEU | REIMS - COPRO COUTURE LAGRIVE | CP | (w) isolat extérieure | LAC | RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (ADF) | 3000 | 277 |  | 1895 | SDC COUTURES LAGRIVE | 3155.55 | 3155.55 | 0 |  |  |  | 19/02: ADF FOLIO 2195799 (SPI ALLUR)
18/02: ADF FOLIO 2195804 (VIR TVX)
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 350 | CRI | REIMS - COLLÉGIUM - 29A ST MARCEAUX | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT P.PALIÈRES (T2 - 3/4) | 17000 | 250 | 5037071 | 1168 | MARTIN JEAN-PIERRE MENUISERIE | 5112.38 | 5112.38 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 350 | CRI | REIMS - COLLÉGIUM - 01D G.CLEMENCEAU | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT PORTES PALIÈRES (T2 - 3/4) | 17000 | 250 | 5037067 | 1168 | MARTIN JEAN-PIERRE MENUISERIE | 11928.88 | 11928.88 | 0 | TERMINES |  |  | 17/02:RELANCE ETS POUR DEVIS
27/01: DDE DEVIS MAJ (EMAIL LAC/ETS)
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1355 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY - GARAGE (ER.T1355) | GE | (j) Couvertures | LAC | ADF1 - REFECTION ETANCHEITÉ PUITS DE LUMIÈRE |  |  |  | 6647 | SACCLO GARAGE BOUZY S0098 | 930.4 | 930.4 | 0 |  |  |  | 12/05/26 : ADF1 VISÉE LE 12/05 (FOLIO 2224480)
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 1427 | LALLANIC | 7 TER AV. G. POMPIDOU, SUCY-EN-BRIE | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REMP. POMPE RELEVAGE |  |  | 5106694 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 5850.57 |  | 5850.57
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 787 | FFONTAINE | 8 LECOINTRE (ER.19034) | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | REFECTION DE LA TOITURE ET DE LA CORNICHE | 30000 | 257 | 5019887 | 107 | LE BATIMENT ASSOCIE | 13776.4 | 13776.4 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-04-30 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 77 | SCA | 4 KERGUELEN | GT | (a) Maçonnerie | CHC | APPEL DE FOND DALLE BETON LOCAUX COMMUNS CAVES | 1000 | 1
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 452 | SDO | 6 BERTRAND DE VOGUE ER.16528 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT MOQUETTE PAR SOLS PVC CH ET SEJOUR | 2500 | 2 | 5039457 | 2219 | PVF | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 1013 | SDO | 9 RUE COLONEL LE BOULANGER ER.00048 | GT | (e) Divers | CHC | ABATTAGE SAPIN EN AVANT JARDIN | 3000 | 3 | 5021079 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 2379.6 | 2379.6 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 426 | JUSTINE.CH | 15 JEAN CESAREE ER.15854 | GT | (e) Divers | CHC | REVISION ESCALIER, DOUBLAGE ET CREATION VENTIL CAVE | 5000 | 4 | 5012547 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 5172.2 | 5172.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 1274 | ANOUVION | 32C BIZET ER.26557 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT CABANON JARDIN | 3000 | 5 | 5034971 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 2654.4 | 2654.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 963 | ANOUVION | 50 MAISON BLANCHE | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT BATTERIE DE BAL Y COMPRIS LES DEUX PAVILLONS | 3000 | 6 | 5012484 | 2450 | SERRURERIE HENRYET | 2712 | 2712 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 63 | ABACH | 46/48 GAMA | GT | (b) Abords | CHC | REMPLACEMENT CLOTURE SEPARATIVE | 3500 | 7 | 5051945 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 1188 | 1188 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (c) Isolation | S01 | 1076 | MCARLIER | 3 RUE DES ESSILLARDS ER.00403 | GT | (c) Isolation | CHC | COMPLEMENT ISOLATION COMBLES (NON PRIS APEP) | 4000 | 9 | 5024929 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 3666.13 | 3666.13 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 344 | MCARLIER | 25 RUE DE LA GARENNE ER.15078 | GT | (e) Divers | CHC | REPRISE EMBELLISSEMENTS SUITE PANNE VMC | 5000 | 10 | 5025018 | 7669 | MSBI | 5374 | 5374 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 1335 | MCARLIER | 34 RUE HAUTE VILLE SILLERY (MAISON VAGUE) ER.25625 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT SEDUM SUITE FORTES CHALEURS 2025 | 4500 | 11
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 75 | ANOUVION | 12 JULES VERNE | GT | (b) Abords | CHC | POSE CLOTURE EN AVANT DU PAVILLON Y COMPRIS PORTILLON ET DEPOSE VEGETAUX | 4000 | 12 | 5034966 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 1560 | 1560 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 67 | ANOUVION | 16 BORDA | GT | (a) Maçonnerie | CHC | MISE EN PLACE CHAPEAUX DE MURETS MURS D'ENCEINTE SEPARATIF | 5000 | 13 | [6 empty] | TERMINES |  |  | ANNULÉ PRISE EN CHARGE AGENCE AU VU DU PARTAGE BUDGET PROPRIETAIRE ET PN
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 308 | JUSTINE.CH | 08 RUE DE LA BUFFE VERZENAY ER.14456 | GT | (a) Maçonnerie | CHC | CREATION VENTILATION ET REPRISE JOINT CHAUX GARAGE (ATTENTE FEU VERT JURIDIQUE) | 6000 | 14 | 5025011 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 5335 |  | 5335
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 140 | SDO | FOYER 16 RUE DU PONT ASSY ER.43018 | GT | (b) Abords | CHC | REMPLACEMENT CLOTURES | 7000 | 15 | 5014712 | 942 | JUVIGNY ESPACES VERTS | 6237 | 6237 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 354 | JUSTINE.CH | ALLEE DES FERVINS | GT | (b) Abords | CHC | ENTRETIEN BOIS EN PARCELLE LOCATIVE | 7000 | 16 | 5058972 | 6985 | ARTOPIA REIMS | 3781.62 | 3781.62 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 30 | ANOUVION | 01 AU 07 NARCISSES BRUNETTE ER.B0030.001 | GT | (b) Abords | CHC | RALLONGE ET REPOSE CLOTURES METALLIQUES EN ARRIERE IMMEUBLES | 7000 | 17 | 5012481 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 7260 | 6270 | 990
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 67 | ANOUVION | 51 PEROUSE ER.04425 | GT | (a) Maçonnerie | CHC | COMPLEMENT HAUTEUR MURET EN ARR JARDIN Y COMPRIS REPRISE DES ENDUITS | 5000 | 18 | 5044773 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 7592.31 | 7592.31 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 61 | MCARLIER | 12 RUE BOIS DES ZOUAVES SILLERY ER.90020 | GT | (e) Divers | CHC | CREATION VENTILLATION NATURELLE EN S/SOL SUITE HUMIDITE | 10000 | 19 | [9 empty] | PRISE EN CHARGE AGENCE
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 122 | MCARLIER | 32 ST LEONARD ER.09827 | GT | (b) Abords | CHC | REMPLACEMENT PORTILLON METAL ACCES GARAGE | 2000 | 20 | 5024941 | 81 | AGNESINA | 1728.19 | 1728.19 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 40 | JUSTINE.CH | 19 RUE BIEBUYCK CHAUVET ER.02302 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT SOL SEJOUR | 2000 | 21 | 5024933 | 7669 | MSBI | 1899.44 |  | 1899.44
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 441 | SDO | 74 BAZIN ER.16091 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT PORTE DE BOX | 2000 | 22 | 5033654 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 1621.3 |  | 1621.3
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 399 | JUSTINE.CH | LE CARMEL | GT | (b) Abords | CHC | RABATTAGE VEGETATIONS ENTRE PN ET COPRO | 4000 | 23 | 5021358 | 6985 | ARTOPIA REIMS
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 672 | ANOUVION | 16 PAUL DOUMER | GT | (b) Abords | CHC | ABATTAGE EPICA JARDIN PROCHE PROPRIETAIRE | 2500 | 24 | 5021084 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 2385.6 | 2385.6 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 724 | SCA | 9 PELTHIER | GT | (a) Maçonnerie | CHC | REPRISE DU MUR D'ENCEINTE COTE DU BATIMENT ET DALLES SUR PLOTS SUR L'ENSEMBLE | 7500 | 25 | 5028325 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 1364 | 1364 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 363 | ABACH | 4 SIMON DAUPHINOT CORMONTREUIL | GT | (b) Abords | CHC | REFECTION ENROBE RAMPE GARAGE COLLECTIF | 11000 | 27 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 1335 | MCARLIER | 34 RUE HAUTE VILLE SILLERY (MAISON VAGUE) ER.25625 | GT | (e) Divers | CHC | ENTRETIEN TOITURE VEGETALISEE 12 PASSAGES /AN | 4500 | 28
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 322 | JUSTINE.CH | 11 AU 19 RUE DE VAUDEMANGE TREPAIL | GT | (e) Divers | CHC | REMISE EN ETAT ESPACES VERTS SUITE REPRISE DE LA COUR COMMUNE | 4000 | 29 | 5082834 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 4864.8 | 4864.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 322 | JUSTINE.CH | 11 AU 19 RUE DE VAUDEMANGE TREPAIL | GT | (a) Maçonnerie | CHC | REMISE EN ETAT DE LA COUR COMMUNE | 26000 | 30 | 5012478 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 25258.75 | 25258.75 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 37 | SDO | 12 JULES HANSEN ER.02077 | GE | (i) Electricité | CHC | MISE EN PLACE VMC DANS LOGEMENT | 5000 | 31 | 5012543 | 8306 | GOMARD ELECTRICITE | 1296.9 | 1296.9 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 144 | MCARLIER | 6 RUE DE L'ENCLOS SILLERY | GE | (j) Couvertures | CHC | INFILTRATIONS DEPOSE CHEMINEE ZINC ET REPRISE VENTILATION Y COMPRIS 2 BACS ZINC | 5500 | 32 | 5044941 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 2358.68 |  | 2358.68
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 388 | SHECK | 6 RUE DE LA VICTOIRE VAL DE VESLES ER.15655 | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMENT FOURREAUX TELECOM POUR INSTALLATION FIBRE CLIENT | 6000 | 33 | 5103058 | 13182 | LOSANGE EXPLOITATION | 5709.6 |  | 5709.6
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 1274 | ANOUVION | 34A ALLEE GEORGES BIZET | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMENT VMC DEFAILLANTE+ ENTREE D'AIR 30M3 | 6000 | 35 | 5099206 | 8306 | GOMARD ELECTRICITE | 726 |  | 726 |  |  |  | MAIL ALICIA LE 2205,
COMMANDE OK
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 602 | SHECK | 8 MITTERRAND ER.17564 | GE | (j) Couvertures | CHC | REMPLACEMENT VELUX CHAMBRE Y COMPRIS STORE | 6000 | 36 | 5040190 | 5978 | AVG | 8091.85 | 8091.85 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 101 | RULMET | 55 PEROUSE ER.07529 | GE | (i) Electricité | CHC | MISE EN PLACE VMC LOGEMENT | 2000 | 37 | 5012550 | 8306 | GOMARD ELECTRICITE | 1956.35 | 1956.35 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 2063 | SHECK | 8 AUDIBERTI ER.30491 | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMENT VMC VETUSTE | 2000 | 39 |  | 5940 | CAELI | 1898.6 | 1898.6 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 67 | ANOUVION | RUE BORDA | GE | (i) Electricité | CHC | POSE ECLAIRAGE PUBLIQUE VERS RUE LA PEROUSE | 8000 | 40
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 1341 | SHECK | 48 FEUILLET ER.25768 | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMENT MODE DE CHAUFFAGE COUP PAR COUP | 6000 | 41 | 5028866 | 153 | S4C | 1780.6 | 1780.6 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISES DES VR SOLAIRES AU CAS PAR CAS | 7000 | 42 | 5014067 | 6364 | BS ENTREPRISE | 745.37 | 745.37 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 174 | SHECK | 56 LANGUEDOC ER.11676 | GE | (i) Electricité | CHC | POSE VR MOTORISE | 2500 | 44 | 5015590 | 81 | AGNESINA | 2549.06 | 2549.06 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 399 | JUSTINE.CH | 92J ET PAVILLONS BARBATRE | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMENT DES CONVECTEURS/CHALEURS DOUCES COUPS PAR COUPS | 15000 | 46 | 5074203 | 153 | S4C | 1872.93 | 1872.93 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 399 | JUSTINE.CH | 92P RUE DU BARBATRE | GE | (f) Ravalement | CHC | ETANCHEITE FACADE SUITE INFILTRATIONS | 15000 | 47 | [9 empty] | PLUS DE SOUCI DEPUIS NOUVEAU CLIENT
0 |  | 0 | (g) Halls | S01 | 69 | ABACH | ILOT H COLOMB/URVILLE/ARGO | GE | (g) Halls | CHC | REMPLACEMENT DES PORTES ARR NON PRISE EN CHARGE PAR REHA | 15000 | 48 | 5080956 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 4235 |  | 4235
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 1013 | SDO | GARAGE IND RUE COLONEL LE BOULANGER 3/7/9/11/13/15/19 | GE | (f) Ravalement | CHC | REMISE EN PEINTURE NON PRIS EN APEP 7U | 15500 | 49 | 5036166 | 29 | SAPE | 11477.19 | 11477.19 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 441 | SDO | 62 AU 74 RUE BAZIN 7U BATTERIE DE GARAGE | GE | (j) Couvertures | CHC | DEMOUSSAGE DES TOITURES ET REMPLACEMENT EP BATTERIE DE GARAGE | 20000 | 50 | 5034619 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 17237 |  | 17237
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 1345 | MCARLIER | 19A RUE DU CANADA SILLERY | GE | (f) Ravalement | CHC | REPRISE ITE ET RAVALEMENT FACADE COTE RUE | 20000 | 52 | 5012489 | 1519 | LES MURS ROMAIN | 17149.06 | 17149.06 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S01 | 69 | RULMET | ILOTS B/C 2 COOK/6 ET 8 COLOMB | GE | (g) Halls | CHC | REMPLACEMENT DES PORTES ARR NON PRISE EN CHARGE PAR REHA | 25000 | 53 | 5080969 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 7755 |  | 7755
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 122 | MCARLIER | GARAGE MAGELLAN | GE | (j) Couvertures | CHC | DEMOUSSAGE DES TOITURES Y COMPRIS GOUTTIERES ET DESCENTES EP | 30000 | 54 | [9 empty] | ERREUR TRANCHE
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 1475 | JUSTINE.CH | 5 RUELLE JEAN LEFEVRE | GE | (f) Ravalement | CHC | REJOINTEMENT DES PIERRES DE PAYS EN FACADE ARRIERE ET RAVALEMENT AVANT | 35000 | 55 | 5024963 | 1197 | GONCALVES MARIO - GL CONSTRUC | 13019.82 | 5207.93 | 7811.89
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 724 | SCA | 5 ET 7 RUE MAURICE PELTHIER | GE | (f) Ravalement | CHC | RAVALEMENT DES FACADES 2/3 DPE C KWHEP/M²/AN 81 | 85000 | 56 | 5103898 | 652 | SOCHAMP | 97704.2 |  | 97704.2 |  |  |  | SOCHAMP NICOLETTA SAPE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 426 | JUSTINE.CH | 15 JEAN CESAREE ER.15854 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT PORTE PAVILLON | 3000 | 57 | [6 empty] | TERMINES |  |  | PRIS PAR POLE APEP
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 945 | PB | 10 À 12 BEAUVOIR | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | RAVALEMENT DE FAÇADE PAR DRONE |  |  | 5120945 | 27164 | AGREEGO | 6897.33 |  | 6897.33
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 130 | MOSDOIT | FISMETTE - FISMES | CP | (p) Toitures | DBM | RÉFECTION TOITURES | 20000 | 399 | 5124896 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 34422.1 |  | 34422.1 | PLANIFIES | 2026-09-30 | 2026-10-30 | DEVIS BUCZEK
0 |  | 0 | (i) Electricité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | GE | (i) Electricité | CLELONG | REPRISE DES 15 CERCLES BETONS DES ESPACES VERTS | 10000 | 126 | 5125424 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER
0 |  | 0 | (i) Electricité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | GE | (i) Electricité | CLELONG | REPRISE DES 15 CERCLES BÉTONS DES PLOTS LUMINEUX | 10000 | 126 | 5125395 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 603 | EB | 10 REMIA | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT DOUCHE |  |  | 5126906 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 1464 | CRI | REIMS - PONSARDIN 29-29BIS (ER.B1464.001) | GE | (f) Ravalement | LAC | REPRISE MURS EXTÉRIEURS (ETANCH PIED DE MUR + PEINTURE)(ADF) | 4000 | 228 |  | 10798 | AFUL COLBERT | 2901.49 | 2901.49 | 0 |  |  |  | 26/01: ADF DU 01/01/26
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 1300 | CRI | REIMS - LES LUMINELLES (POMMERY 67 - VERRIER 2) (24COLL) | GT | (e) Divers | LAC | POMPE DE RELEVAGE + BORNES PKG (ADF) | 2500 | 189 |  | 6019 | SACCLO SDC S0084 LES LUMINELLE | 1858.6 | 1858.6 | 0 |  |  |  | 15/09: ADF 08/09 (FOLIO 2270915 + FOLIO 2270913)
26/01: ADF 17/12/25 POUR 01/01/2026
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 103 | VDELACOURT | 14 MORISOT | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | REPRISE ITE SUITE SINISTRE INCENDIE | 15000 | 166 | 5025336 | 29 | SAPE | 5822.45 | 5822.45 | 0 | TERMINES | 2026-02-06 | 2026-02-24 | TRAVAUX RECEPTIONNES LE 25.02.26 AVEC ADEM ET LA SAPE
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 218 | MLH | RUE GEORGES BAUSSONNET (ANCIEN) | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT / CONTRÔLE RADIATEURS ET TÊTES THERMOSTATIQUES (POINT AVEC LA THERMIQUE) | 5000 | 405 | 5066554 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 4335.19 | 4335.19 | 0 | TERMINES | 2026-05-20 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 927 | KCHOPLIN | 1-2/4 PIERRE MAÎTRE - CHÂLONS EN CHAMPAGNE | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE GARDE CORPS | 25000 | 452 | 5068458 | 6364 | BS ENTREPRISE | 3557.4 | 3557.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 927 | KCHOPLIN | 1-2/4 PIERRE MAÎTRE - CHÂLONS EN CHAMPAGNE | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE PORTES EXT HALL | 25000 | 452 | 5068471 | 6364 | BS ENTREPRISE | 936.58 | 936.58 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 505 | JGUILLEN | 3 COURS WAWRZYN | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REFCTION DU MURET | 10000 | 154 | 5072092 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 10761.42 |  | 10761.42 | EN COURS | 2026-06-30 | 2026-07-03
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 352 | TFOURNIER | GARAGE 18 PALACH | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE TUYAU GALVA |  |  | 5072804 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 2805 | 2805 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 149 | PB | 92 FARMAN | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE PORTE D'ENTRÉE |  |  | 5074248 | 81 | AGNESINA | 3281.91 |  | 3281.91 | PLANIFIES | 2026-09-21 | 2026-09-30 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 66 | CFILALI | NAUDIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | VMC BRANCOURT | 13000 | 235 | 5080474 | 6168 | AVIPUR | 2915 | 2915 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 66 | CFILALI | NAUDIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | VMC TADJOURI | 13000 | 235 | 5080485 | 6168 | AVIPUR | 3520 | 3520 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 66 | CFILALI | NAUDIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | BRANCHEMENT 10A BRANCOURT | 13000 | 235 | 5085951 | 6836 | PLANETE ELEC | 328.32 | 328.32 | 0 | TERMINES | 2026-07-20 | 2026-07-21
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 66 | CFILALI | NAUDIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | BRANCHEMENT 10A TADJOURI | 13000 | 235 | 5085691 | 6836 | PLANETE ELEC | 89.17 | 89.17 | 0 | TERMINES | 2026-07-08 | 2026-07-09
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1925 | OESCHIMESE | PARC DE FRENOIS 1 | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE TAB + CONSUEL | 6000 | 734 | 5086072 | 6067 | SOKELEC | 17675.88 |  | 17675.88
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 284 | MLH | 7 PARAISONS ST BRICE COURCELLES | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE D'ENTRÉE 1 VANTAIL : LARG 950 MM X HAUT 2405 MM |  |  | 5102884 | 81 | AGNESINA | 5987.42 |  | 5987.42 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-11-01
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 210 | MLH | MAISON RUE MARGUERITE HARANG | CP | (u) Etanchéité | DBM | TRAVAUX REPRISE TOITURE TERRASSE | 5000 | 438 | 5102915 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 4448.74 | 4448.74 | 0 | TERMINES | 2026-09-01 | 2026-09-15
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S04 | 1311 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 5 (ER.E1311.001.005) | CP | (m) Carrelage | LAC | REPRISE CARRLEAGE | 3500 | 269 | 5126188 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3574.9 |  | 3574.9 | PLANIFIES | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 15/09 : VU ETS => INTERV PREV - A CONFIRMER AVEC CLIENT
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S04 | 1311 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 5 (ER.E1311.001.005) | CP | (m) Carrelage | LAC | REPRISE CARRELAGE | 3500 | 269 | 5126187 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3518.12 |  | 3518.12 | PLANIFIES | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 15/09 : VU ETS => INTERV PREV - A CONFIRMER AVEC CLIENT
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 58 | FG | 77 RUE DE BRIMONTEL (ER.B0058.001) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | REMISE EN PEINTURE DE LA CAGE ESCALIER + PORTE DU SAS | 15000 | 202 | 5080463 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 12595 |  | 12595 | PLANIFIES | 2026-10-12 | 2026-10-16 | COMPRIS DANS PGC
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET - GARAGES (ER.B0133.G04) | CP | (y) amenagt ext | LAC | REORGANISATION STATIONNEMENT : PRIVATION ACCÈS + SIGNALISATION VT/HZ | 15000 | 237 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 45 | SAA | INDIVIDUELS RUE CROIX CORDIER | GT | (b) Abords | DBM | ABATTAGE ARBRES | 3000 | 298 | 5079365 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 4287.6 |  | 4287.6 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | A2P
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 1275 | ANOUVION | 36B BIZET ER.26561 | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPLACEMENT CARRELAGE LOGEMENT PAR SOL PVC | 4000 | 58 | 5042866 | 7669 | MSBI | 3690.83 | 3690.83 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 341 | MCARLIER | PLACE DE L'EUROPE SILLERY | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMANIEMENT DALLES SUR LIT DE SABLE SUR L'ENSEMBLE DES CHEMINEMENTS (MAIRIE) | 4000 | 59 | 5059572 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 63 | ABACH | 20 GAMA ER.04066 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACER PORTE PAVILLON ET PORTE DE GARAGE ET REPRISE SEUIL | 5000 | 60 | 5084268 | 81 | AGNESINA | 3948.3 |  | 3948.3
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 18 | MCARLIER | 7 ALLEE DE LA CROIX D'OR ER.00837 | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMPLACEMENT CLOTURES ET DEPOSE CABANON VETUSTE ET DANGEREUX | 5000 | 61 | 5040817 | 6681 | AMS | 2200 | 2200 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 37 | SDO | 8 RUE JULES HANSEN ER.02075 | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPLACEMENT RESEAU EU DANS JARDIN VERS RUE | 3000 | 62 | 5021338 | 6038 | ALFA PLOMBERIE | 2633.58 | 2633.58 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 239 | MCARLIER | 17 ROUTE DE MAILLY SILLERY ER.90052 | CP | (o) Plomberie | CHC | AMENAGEMENT SALLE DE BAIN | 3000 | 63 | 5015377 | 6364 | BS ENTREPRISE | 3109.57 | 3109.57 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 16 | JUSTINE.CH | 79 LOUVOIS 03B 77 LOUVOIS MOSSAOUI FICHE ENTRETIEN CLIENT VOIR JUSTINE | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMPLACEMENT PLANCHER BOIS BALCONS | 5000 | 64 | 5060062 | 3238 | MENUISERIE MEYER | 1596.1 | 1596.1 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 16 | JUSTINE.CH | COPRO 65 AU 81 LOUVOIS APPEL DE FOND | CP | (y) amenagt ext | CHC | RESIDE POSE DE CLOTURE | 6000 | 65
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 80 | ABACH | 88 COOK | CP | (y) amenagt ext | CHC | REPRISE POTEAUX ET PIGNON BATTERIE DE GARAGE | 5000 | 66 | 5024969 | 1197 | GONCALVES MARIO - GL CONSTRUC | 3424.3 | 3424.3 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 278 | JUSTINE.CH | 1 ET 3 RUE CHANZY VERZY | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMPLACEMENT DES DALLES SUR PLOTS | 10000 | 67
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 1367 | ANOUVION | 2 CURIE CORMONTREUIL ER.B1367.G01 | CP | (o) Plomberie | CHC | CURAGE CANALISATIONS EP EN GARAGE SOUTERRAIN+HYDROCARBURE | 5000 | 68 | 5024954 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 3998.28 | 3998.28 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 63 | ABACH | 30 GAMA ER.04071 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT PORTE PAVILLON ET PORTE GARAGE Y COMPRIS | 5000 | 69 | 5084258 | 81 | AGNESINA | 3948.3 |  | 3948.3
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S01 | 2087 | JUSTINE.CH | 3 RUE VICTOR HUGO LUDES VARIN ER.32881 | CP | (u) Etanchéité | CHC | REMPLACEMENT COMPLEXE D'ETANCHEITE TERRASSE | 6000 | 71 | [9 empty] | REVOIR CONSTRUCTION DECENALE
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 374 | SDO | 33 RUE DE TAISSY RCA ER.15543 | CP | (y) amenagt ext | CHC | REMANIEMENT DALLES TERRASSE Y COMPRIS VEGETATION | 6000 | 72 | [9 empty] | MAIL SDO LE 1805 TEH NE PARVIENT PAS A AVOIR LE CLIENT
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 673 | JUSTINE.CH | 14 RUE JULES FERRY MAILLY ER.18268 | CP | (m) Carrelage | CHC | REPRISE INTEGRALE DE LA TERRASSE CARRELEE | 7000 | 73 | 5060478 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 8125.59 | 8125.59 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 67 | ANOUVION | 16 RUE BORDA ER.04416 | CP | (o) Plomberie | CHC | REMISE EN ETAT SALLE DE BAIN APPAREILLAGES ET EMBELLISSEMENTS VETUSTE+VMC | 10000 | 74 | 5018160 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 9000.57 | 9000.57
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S01 | 1842 | MCARLIER | 16/18 COUREAUX LES SILENES ER.43065 FOYER MAXIME OYANCE | CP | (u) Etanchéité | CHC | REPRISE FISSURES ET ETANCHEITE DES SOLS COURSIVES | 10000 | 75 | [9 empty] | EN ATTENTE MAXIME OYANCE PREVISION 2027 GROS BUDGET
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 84 | RULMET | 234 ET 236 PEROUSE M.BOULAL ER.06867 | CP | (y) amenagt ext | CHC | REFECTION DE LA DALLE TERRASSE Y COMPRIS ETANCHEITE EN PIED DE FACADE FUITE S/SOL | 15000 | 76 | 5021161 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 6597.43 | 6597.43 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 1273 | ANOUVION | OUM KALSOUM/BIZET (ER.26515 ER.26517 ER.26540 A PRIORISER) | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPLACEMENT CARRELAGE LOGEMENT PAR SOL PVC | 15000 | 77 | 5034176 | 7669 | MSBI | 940.72 |  | 940.72
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 84 | RULMET | RUE LA PEROUSE (ER.06864 A PRIORISER) 7U | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT PORTES DE SERVICE ACCES JARDIN BOIS/PVF ISOLANTE | 10000 | 78
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 1013 | SDO | COLONEL LE BOULANGER | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT DES CHASSIS EN S/SOL NON PRIS APEP | 20000 | 79 | 5009209 | 6715 | DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION | 13026.86 |  | 13026.86
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 322 | JUSTINE.CH | 19 RUE DE VAUDEMANGE TREPAIL ER.14834 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT DE LA PORTE PAVILLON | 7000 | 81 | 5055253 | 3238 | MENUISERIE MEYER | 4342.8 | 4342.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S01 | 26 | SDO | DU 19 AU 35 CHANOINE LALLEMENT | CP | (p) Toitures | CHC | REVISION DE TOUTES LES CHEMINEES TOITURES PURGES DES BETONS REPARATIONS | 21000 | 82 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 441 | SDO | RUE PAVILLON BAZIN | CP | (y) amenagt ext | CHC | REFECTION VOIRIE ET ACCES GARAGE PAVILLON | 20000 | 83 | 5042919 | 6985 | ARTOPIA REIMS
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 79 | SDO | 60 BAZIN | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPLACEMENT COLONNES EU B/C/D/E NON PRIS REHA 1/4 | 40000 | 84 | 5107846 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 30247.56 |  | 30247.56 |  |  |  | DEVIS EN COURS EURO PLOMBERIE REIMS CHAUFFAGE
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S01 | 1308 | MCARLIER | 36 RUE DE LA HAUTE VILLE | CP | (u) Etanchéité | CHC | REPRISE COMPLEXE ETANCHEITE TOITURE ET GARAGE | 35000 | 85 | 5024857 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 35862.88 | 35862.88 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S01 | 1011 | SDO | 44 ET 44 BIS ALBERT THOMAS | CP | (p) Toitures | CHC | REMPLACEMENT TOITURES NON PRIS POLE APEP | 55000 | 87 | 5044764 | 5978 | AVG
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 69 | ANOUVION | ILOT MOUGNE HODIN URVILLE | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPLACEMENT CARRELAGE HALLS NON PRIS REHA | 80000 | 88 | [9 empty] | PEC REHA
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 84 | RULMET | 8 AU 36 PHENICIENS 15 U | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT FENETRES ET POSE VR ELECTRIQUES SELON BPU (40K€ BUDGET CAMILLE) | 80000 | 89 | 5067061 | 22203 | EFIBAT
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 119 | MUL | MORISOT/ DUFY/ LAURENCIN | GT | (b) Abords | CLELONG | SUITE RÉSIDENTIALISATION EV | 5000 | 90 | 5082372 | 1971 | EDIVERT | 2700 | 2700 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 91 | CLAMARRE | LEGROS/ VIGNAU/ DUNANT | GT | (b) Abords | CLELONG | DÉPOSE THUYAS ET REMPLACEMENT GRILLAGES | 10000 | 91
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 121 | CLAMARRE | ARRIÈRE MARCEL CHATTON | GT | (b) Abords | CLELONG | ARRACHAGE DE HAIE ET REPOSE GRILLAGE | 5000 | 92 | 5050253 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4521.67 | 4521.67 | 0 | TERMINES | 2026-04-23 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (e) Divers | S03 | 121 | CLAMARRE | ALLÉE PIERRE GRANDREMY | GT | (e) Divers | CLELONG | REFECTION DE L'ENROBÉ | 5000 | 93 | 5060646 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3374.58 | 3374.58 | 0 | EN COURS | 2026-04-16 | 2026-04-16
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 141 | AMO | TURENNE/ VAUBAN | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | RÉFECTION DES ALLÉES ET ESPACES EXTÉRIEURS+CRÉATION MASSIF DE PLANTES SUR ENROBÉ DANGEREUX | 5000 | 94 | 5117653 | 8598 | ENT GONCALVES | 2167 |  | 2167
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 339 | JGUILLEN | 9 RUE DES ÉCOLES (ER.B0342.001) | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | CRÉATION SÉPARATIF SUR TERRASSE COMMUNE | 5000 | 95 | 5122160 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2163.98 |  | 2163.98
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 955 | VDELACOURT | BEZANNES | GT | (b) Abords | CLELONG | ABATTAGE/ ELAGAGE/ ARRACHAGE DE HAIES ET REMPLACEMENT DE CLOTURES PAR GRILLAGE 3D | 7000 | 96 | 5016230 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 1783.2 |  | 1783.2 | EN COURS | 2026-04-16 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 663 | AMO | 6/8 RUE MARCEL MIGEO/(ER.18286)/(ER.18287) | GT | (b) Abords | CLELONG | REMPLACEMENT DE GRILLAGE PAR 3D + RETRAIT DES BAMBOUS | 5000 | 98
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 1961 | MDEGERMAY | 49 RUE GABRIEL LIPPMANN (ER.B1960.G01) | GT | (b) Abords | CLELONG | MISE EN PLACE PORTILLON POUR ENTRETIEN ESPACES VERTS | 5000 | 99 | 5071037 | 815 | TOLERIE INDUSTRIELLE REMOISE | 2367.2 | 2367.2 | 0 | TERMINES | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 04/05/26 RDV AVEC SOCIETE TIR DEMAIN
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 253 | VDELACOURT | RUE ANDRÉ CHENIER | GT | (b) Abords | CLELONG | REFECTION DES MURETS | 5000 | 100
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 377 | VDELACOURT | ALLÉE DES VAUTES | GT | (b) Abords | CLELONG | ARBRES À RETIRER + ÉLAGAGE | 5000 | 101 | 5084872 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 2493.6 |  | 2493.6 | PLANIFIES | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 05/05/26 DEVIS DEMANDE A EDIVERT
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 377 | VDELACOURT | ALLÉE DES ALLEUX | GT | (b) Abords | CLELONG | POSE DE CLOTURE SÉPARATIVE 3 D + ARBRES À RETIRER | 10000 | 102 | 5073180 | 1971 | EDIVERT | 4593.69 |  | 4593.69 | EN COURS | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 05/05/26 DEVIS DEMANDE A EDIVERT
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 541 | VDELACOURT | ALLÉE DU MONT TREMPÉ | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | REMISE EN ÉTAT DU JARDIN SUITE ITE | 5000 | 103 | 5084863 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 3602.9 | 3602.9 | 0 | TERMINES | 2026-06-06 | 2026-06-12 | 13/05/2026 RDV CHEZ LA CLIENTE
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 211 | VDELACOURT | 16 RUE DES OUETTES | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | ABATTAGE ARBRES | 5000 | 105 | [9 empty] | 05/05/26 DEVIS DEMANDE A EDIVERT
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 199 | KVCERIZIER | PETITES VIGNES | GT | (b) Abords | CLELONG | CLOTURES 3D ET PORTILLONS | 10000 | 106 | 5076122 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2081.81 | 2081.81 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-07-15 | REPORTAGE PHOTOS LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 141 | MDEGERMAY | AT HOME | GE | (h) Cages | CLELONG | APPEL DE FONDS POUR SPÉCIAL POUR TRAVAUX | 3000 | 108
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 584 | GHENRARD | 12/14 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER (ER.T0584) | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | RAVALEMENT DE FAÇADES PAR DRONE (1/2) | 15000 | 204 | 5028367 | 27164 | AGREEGO | 9983.6 | 9983.6 | 0 | TERMINES | 2026-02-20 | 2026-02-27 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 287 | JGUILLEN | 102 RUE RICHELIEU (ER.14108) | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REMPLACEMENT GRILLAGE SOUPLE PAR 3D ET PORTILLON | 5000 | 150 | 5051693 | 1701 | GRANDCOLAS | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 269 | SESTEBAN | RUE LEON BLUM (17 PAVILLONS) - FISMES | CP | (o) Plomberie | DBM | POSE VMC | 10000 | 391 | 5072229 | 153 | S4C | 18834.2 |  | 18834.2 | EN COURS | 2026-06-30 | 2026-07-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 455 | SKH | 32 RUE PAUL ADAM | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENTS PORTE GARGE ET ISOLATION | 5000 | 431 | 5077163 | 81 | AGNESINA | 5137.69 |  | 5137.69 | EN COURS | 2026-06-30 | 2026-07-20
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 755 | ANOUVION | 3 CHANZY ER.19093 | GE | (j) Couvertures | CHC | REMPLACEMENT VELUX FUYARD Y COMPRIS VR ELEC | 6000 | 34 | 5102861 | 261 | NICOLETTA REIMS | 2396.03 |  | 2396.03 | TERMINES |  |  | PASSE EN 2025
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S05 | 1197 | LERMUSIAUX | 1 A 11 RUE DU BOIS GARRY - ESTERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | INSTALLATION GRILLE ANTI CHUTE | 5000 | 292 | 5010584 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 2547.6 | 2547.6 | 0 | TERMINES | 2026-01-12 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 251 | ELESAGE | 15 RUE HENRI HENRION - AY CHAMPAGNE | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | MISE EN SÉCURITÉ - ÉTAIEMENT |  |  | 5044309 | 16262 | BATIKO-M | 4616.04 | 4616.04 | 0 | EN COURS | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | COURRIER | 2026-03-04
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1428 | CA | 51 BVD GAY LUSSAC (ER.B1428.001) | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REPRISE DES DEGATS SUITE CARRELAGE | 78000 | 264 | 5046035 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3821.77 | 3821.77 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-31
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 165 | FFONTAINE | PARKING 41 THIL | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | BOITIER HEXACT |  |  | 5085609 | 1049 | SEEI |  |  |  | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 279 | SKH | 54 BOULARD | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION VMC |  |  | 5119033 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 3394.24 |  | 3394.24 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 436 | ANOUVION | 18 BD. DU DOCTEUR ROUX ER.15970 | CP | (o) Plomberie | CHC | TERRASSEMENT ET REMPL CANALLISATION EU |  |  | 5121797 | 6038 | ALFA PLOMBERIE | 3642.46 | 3642.46 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ANOUVION | 8 URVILLE RCB ER.05106 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SEJOUR ET SDB |  |  | 5124799 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1983.61 |  | 1983.61
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S13 | 1929 | OESCHIMESE | LOTISSEMENT DE FRESNOIS | GT | (d) Espaces Ext | FDM | MISE EN OEUVRE DE CLOTURE RIGIDE | 15000 | 713 | 5037204 | 7941 | IDVERDE | 15251.09 | 15251.09 | 0 | TERMINES | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S12 | 1614 | ALUCAS | 7 ALLÉE LÉO DELIBES - EPERNAY (ER.E1614.006.006) | GE | (g) Halls | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE CAGE ESCALIER COLIMACON | 5000 | 687 | 5024470 | 7372 | CLUB DE PREVENTION D'EPERNAY | 2770.42 | 2770.42 | 0 | TERMINES | 2026-08-01 | 2026-08-20 | CLUB DEVIS EN COURS
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 285 | MOSDOIT | 147 CHAMP PAVEAU | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT PORTE COMMUNE ACCES AU REZ DE CHAUSSEE | 6000 | 415 | 5049625 | 836 | CHARLIER HERVE | 3403.49 | 3403.49 | 0 | TERMINES | 2026-04-10 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1609 | MBANNIER | 2 RUE DES COTEAUX- 25 À 35 AVENUE DE MIDDELKERKE - EPERNAY (ER.T1609) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION EN TOITURE TERRASSE | 12500 | 684 | 5016329 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 16045.57 | 16045.57 | 0 | TERMINES | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 91 | CLAMARRE | 1,7,9,11,13,19,21,23 RUE ALFRED VIGNAU (ER.07194/ER.07197/ER.07198/ER.07199/ER.07200/ER.07203/ER.072 | GE | (j) Couvertures | CLELONG | ENTRETIEN/REFECTION DES TOITURES | 18000 | 109 | 5025230 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 16211.47 |  | 16211.47 | EN COURS | 2026-04-07 | 2026-04-18 | DEVIS DEMANDE A BUCZEK LE 22/01/25
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 121 | CLAMARRE | 17/19/21 ET 21 BIS RUE PAUL SCHLEISS + DIVERS | GE | (j) Couvertures | CLELONG | DÉPOSE BARDAGE BOIS PAR REMPLACEMENT LAMBRIS PVC | 18000 | 110 | 5061759 | 5978 | AVG
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 121 | CLAMARRE | 1 SCHLEISS (ER.E0121.001.001) | GE | (g) Halls | CLELONG | RÉFÉCTION HALL ET PARTIES COMMUNES | 14000 | 111 | 5032730 | 503 | MURS PEINTS SAS | 6252.45 | 6252.45 | 0 | TERMINES | 2026-03-10 | 2026-03-16 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 141 | AMO | PARKING G2 TURENNE (ER.B0141.G02) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | RAVALEMENT DU PARKING | 15000 | 112 | 5023656 | 503 | MURS PEINTS SAS | 11751.31 | 11751.31 | 0 | TERMINES | 2026-03-10 | 2026-03-16 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 158 | MDEGERMAY | POLYGONES | GE | (h) Cages | CLELONG | APPEL DE FONDS POUR SPÉCIAL POUR TRAVAUX | 4500 | 113
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 253 | VDELACOURT | CHENIER (ER.B0253.002) | GE | (j) Couvertures | CLELONG | ENTRETIEN TOITURE TERRASSE | 6000 | 114 | 5127362 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 6193.86 |  | 6193.86
0 |  | 0 | (i) Electricité | S03 | 171 | NAM | PAVILLONS GIRAUDOUX / TURENNE / GIDE | GE | (i) Electricité | CLELONG | PASSAGE FIBRE | 5000 | 115 | [9 empty] | 14/09/26// PAS DE NECESSITE CETTE ANNEE
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 171 | NAM | SECTEUR GIROUDOUX/ TURENNE/ GIDE/ BACHELARD | GE | (j) Couvertures | CLELONG | ENTRETIEN TOITURES ET DESCENTES D'EAUX | 8000 | 116 | 5098841 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 7616.53 | 7616.53 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 179 | JGUILLEN | 3 RUE FRANÇOIS VILLON (ER.B0179.001 (TOITURE) 10 RUE EDMONTD MICHELET (ER.B0179.004)(GOUTTIÈRES) | GE | (j) Couvertures | CLELONG | REPRISE COUVERTURE + GOUTTIÈRES | 13000 | 117 | 5011040 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 5215.1 |  | 5215.1 | EN COURS | 2026-01-06 | 2026-01-25
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 287 | JGUILLEN | INDIVIDUELS MURIGNY | GE | (j) Couvertures | CLELONG | DEMOUSSAGE TOITURES | 10000 | 118 | 5073451 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 9635.23 | 9635.23 | 0 | TERMINES | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 07/05/2026 DEVIS DEMANDES A ENTREPRISE MARCHAND
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 346 | JGUILLEN | INDIVIDUELS MURIGNY RUE LÉON TOLSTOI ET ESPANADE MARCEL PAUL/ RUE RICHELIEU / RUE PAUL EMILE RENARD | GE | (j) Couvertures | CLELONG | DEMOUSSAGE TOITURES | 10000 | 119
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 119 | KVCERIZIER | 10 RUE RAOUL DUFY ER.E019.004.0012 | GE | (g) Halls | CLELONG | REMPLACEMENT PORTE HALL | 7500 | 120 | 5073184 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 6879.4 |  | 6879.4 | PLANIFIES | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 05/05/2026 DEMANDE DE DEVIS A ARTI
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 505 | JGUILLEN | 92 RUE MAZARIN (ER.16748) | GE | (j) Couvertures | CLELONG | RÉFECTION TOITURE | 10000 | 121 | 5018680 | 5978 | AVG | 35149.61 | 35149.61 | 0 | TERMINES | 2026-08-24 | 2026-09-17 | 26/12/25 DEVIS DEMANDE A AVG POUR REPRISE PARTIELLE DE LA PARTIE TOITURE FUYARDE
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 1408 | MDEGERMAY | 14 A ALLÉE DES LANDAIS (ER.E1408.001.001) | GE | (f) Ravalement | CLELONG | RÉFECTION BARDAGE BOIS + ÉTANCHÉITÉ | 20000 | 122 | 5045633 | 39 | SMAC | 12432.86 | 12432.86 | 0 | TERMINES | 2026-04-10 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 253 | VDELACOURT | 36 (ER.B0253.002) 35 (ER.E0253.003.035) 39 (ER.E0253.003.039) RUE ANDRÉ CHENIER + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REFECTIONS DES HALLS | 7000 | 123 | 5018171 | 503 | MURS PEINTS SAS | 2306.32 | 2306.32 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-03-30 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 2028 | NAM | 13 ET 14 RUE GABRIEL LIPPMANN (ER.981) (ER.980) | GE | (j) Couvertures | CLELONG | CURAGE ET NETTOYAGE DES EVACUATIONS HORIZONTALES DES EP | 10000 | 125 | 5034863 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 1868.31 | 1868.31 | 0 | EN COURS | 2026-02-13 | 2026-02-18
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 896 | KVCERIZIER | 8 ET 10 RUE MICHEL HAMAIDE | GE | (g) Halls | CLELONG | REFECTION TOTALE DE LA CAGE D'ESCALIER | 8000 | 128 | 5018162 | 503 | MURS PEINTS SAS | 7525.43 | 7525.43 | 0 | EN COURS | 2026-02-23 | 2026-03-18 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 365 | KVCERIZIER | 1 RUE JEAN LOUIS DEBAR (ER.E0365.001.01) | GE | (h) Cages | CLELONG | REFECTION TOTALE DE LA CAGE D'ESCALIER | 8000 | 129 | 5018153 | 503 | MURS PEINTS SAS | 8892.35 | 8892.35 | 0 | TERMINES | 2026-04-26 | 2026-05-12
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 1498 | KVCERIZIER | ALLEE ALBERT GOBAT / BEZANNES | GE | (j) Couvertures | CLELONG | ENTRETIEN TOITURE VEGETALISÉE 8 PAVILLONS | 6000 | 130 | 5050107 | 5978 | AVG | 8764.8 | 8764.8 | 0 | TERMINES | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 26/12/25 DEVIS DEMANDE A AVG POUR NETTOYAGE TOITURE TERRASSE VEGETALISEE ET GOUTTIERES DES BACS ACIER POUR LE PAVILLON NUMERO 7
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 119 | MUL | CROIX DU SUD | GE | (j) Couvertures | CLELONG | ENTRETIEN TOITURES | 5000 | 133 | 5040145 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 5339.94 |  | 5339.94 | EN COURS | 2026-04-20 | 2026-04-23
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | ENTRETIEN TOITURES | 5000 | 135
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 104 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | ENTRETIEN TOITURES | 5000 | 136
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 91 | CLAMARRE | 1 RUE FRANÇOIS LEGROS (ER.07220) | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISE ÉTANCHÉITÉ SUITE PONT THERMIQUE | 5000 | 137
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 108 | CLAMARRE | 1/3 ET 5 DUTERQUE | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | PLANTATIONS HAIES + GRILLAGES 3D | 5000 | 138
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 103 | AMO | 18 RUE BERTHE MORISOT | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISE DES COUVERTINES DES FENETRES | 6000 | 139 | 5048212 | 5556 | RENODEC | 1726.07 | 1726.07 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 121 | CLAMARRE | 19 RUE PAUL SCHLEISS | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | POSE GRILLAGE 3D ET PORTILLON | 5000 | 140 | 5044579 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4436.3 | 4436.3 | 0 | EN COURS | 2026-03-06 | 2026-03-08
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 121 | CLAMARRE | 1 (ER.09803) 3 (ER.09804) RUE GILBERTE ET JEAN DROIT + DIVERS RESTANT | CP | (z) Electricité | CLELONG | CRÉATION VMC | 10000 | 142 | 5100716 | 8306 | GOMARD ELECTRICITE | 5819 |  | 5819
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 317 | CLAMARRE | 60 AU 90 MAZARIN | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REFECTION DES CARRELAGES SUR LES BALCONS | 6000 | 144 | 5056508 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 3799.63 | 3799.63 | 0 | TERMINES | 2026-04-07 | 2026-04-10 | DEVIS DEMANDE A TEH POUR LE 80 MAZARIN
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 141 | AMO | 12 TURENNE (ER.E0141.003.012) | CP | (z) Electricité | CLELONG | REMPLACEMENT VMC COLLECTIVE/ TRAINASSE + RACCORDEMENT AUX LOCAUX VO | 28000 | 145 |  | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 1868.2 | 1868.2 | 0 | TERMINES | 2026-03-04 | 2026-03-11
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 158 | MDEGERMAY | POLYGONES | CP | (z) Electricité | CLELONG | REMPLACEMENT DE L'INTERPHONIE | 15000 | 146
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT AU COUP PAR COUP DES VOLETS SOLAIRES HS | 5000 | 147 | 5010287 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 729.3 | 729.3 | 0 | TERMINES | 2026-01-03 | 2026-01-13
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISE DE LA RÉSINE DEFECTUEUSE DES BALCONS | 5000 | 148
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 171 | NAM | SECTEUR GIROUDOUX/ TURENNE/ GIDE/ BACHELARD | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REMPLACEMENT GRILLAGES 3D + ARRACHAGE HAIES | 10000 | 149 | 5044486 | 3587 | SOLEIL + | 2083.53 |  | 2083.53 | EN COURS | 2026-05-04 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 346 | JGUILLEN | 24 ESPLANADE MARCEL PAUL (ER.15105) | CP | (r) Fermetures | CLELONG | PROTOTYPE FENETRES (CHAMBRE ENFANT TRIANGLE) | 8000 | 151 | [9 empty] | RDV AVEC SRK LE 18/09/2026
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 346 | JGUILLEN | INDIVIDUELS MURIGNY | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGES + PP | 10000 | 152 | 5098962 | 81 | AGNESINA | 1092.63 |  | 1092.63
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 505 | JGUILLEN | 3 COURS WAWRZYN | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | COUPE THUYAS ET POSE GRILLAGE 3D ET PORTILLONS | 10000 | 154 | 5019726 | 3587 | SOLEIL + | 6600 | 6600 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-01-21
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 663 | AMO | 20 RUE MARCEL MIGEO | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | ISOLATION INTERIEURE DES CHAMBRES EN SOUS SOL | 8000 | 155 | 5027402 | 6642 | AVG + | 13947.1 | 13947.1 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-02-18
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 287 | NAM | 122 RUE EDMOND ROSTAND (ER.B0287.004) | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DE LA PORTE HALL | 8000 | 156 | 5087801 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 6528.5 |  | 6528.5 | PLANIFIES | 2026-10-19 | 2026-10-22 | DEMANDE DE DEVIS A ARTI/ ATTENTE RETOUR
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 2028 | NAM | LIPPMANN | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | REPRISES ÉTANCHÉITES DES PONT THERMIQUES | 7000 | 157 | 5074333 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 317 | CLAMARRE | 60 AU 90 MAZARIN | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES PALIÈRES | 16000 | 158 | 5019580 | 81 | AGNESINA | 16842.64 |  | 16842.64 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD SUITE RÉHA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DES PP | 22000 | 159 | 4879465 | 81 | AGNESINA | 3078.19 | 3078.19 | 0 | EN COURS | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 28/05/26 EN ATTENTE RETOUR NAM
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 1340 | SHECK | FEUILLET | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMENT MODE DE CHAUFFAGE COUP PAR COUP | 6000 | 38 | 5062934 | 153 | S4C | 2431.25 | 2431.25 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 84 | RULMET | 234 PEROUSE | CP | (y) amenagt ext | CHC | REPRISE ETANCHEITE PIED DE MUR COMMUNS | 15000 | 76 | 5033725 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4404.46 | 4404.46 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 533 | SKH | 70 C JARD REIMS | GE | (j) Couvertures | DBM | REMPLACEMENT VELUX |  |  | 5033966 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 1528.36 | 1528.36 | 0 | TERMINES | 2026-02-15 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1548 | VSERANNE | 287 RUE DU VIEUX CHÂTEAU - DIZY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | CREATION POINT D'EAU | 4000 | 635 | [9 empty] | À ANNULER
0 |  | 0 | (i) Electricité | S12 | 1760 | CMN | 9A/9B RUE DU COMTE DE LAMBERTYE - EPERNAY | GE | (i) Electricité | QTRIBAULT | REMPLACEMENT CONVECTEURS | 3000 | 601 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 486 | FLAPORTE | 14 AFN TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | REPRISE CHARPENTE GARAGE |  |  | 5116780 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 4978.38 |  | 4978.38 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-11-15 |  | COURRIER | 2026-09-04
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1596 | SBOUDJEBA | 6 RUE DE CHAMPROT - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REPRISES PONCTUELLES PLANCHER |  |  | 5125368 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 2879.8 |  | 2879.8 | EN COURS | 2026-09-14 | 2026-09-16
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 1606 | MBANNIER | 15 RUE DES COTEAUX - EPERNAY (ER.E1606.008.014) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES | 5000 | 682 | 5023205 | 7372 | CLUB DE PREVENTION D'EPERNAY | 5001.66 | 5001.66 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-20 | CLUB DEVIS EN COURS
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S10 | 2001 | ASEH | 34 RUE SAINT-SAENS, SMSO | GT | (d) Espaces Ext | HALLEL | REPRISE EN CIMENT DES MARCHES ACCÈS PARVIS DERRIÈRE L'ÉGLISE | 5000 | 470 | 5043784 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 4675 | 4675 | 0 | TERMINES | 2026-03-11 | 2026-03-13
0 |  | 0 | (g) Halls | S12 | 1643 | VSERANNE | 30 RUE CHOCATELLE - EPERNAY | GE | (g) Halls | QTRIBAULT | REMISE EN PEINTURE LOCAL VELO | 2000 | 599 | 5107755 | 7372 | CLUB DE PREVENTION D'EPERNAY | 1035.67 |  | 1035.67 | EN COURS | 2026-09-14 | 2026-11-13 | EN FIN D ANNÉE
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 1980 | CA | FOYER MGEL 46 RUE HENRI ROYER (ER.43068) | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REMPLACEMENT DES VANNES DE COUPURES EF ET EC LOGEMENTS BATIMENTS A B ET C | 5000 | 161 | 5048883 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 21493.3 |  | 21493.3 | EN COURS | 2026-03-30 | 2026-04-03 | PDP SIGNÉ
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S03 | 1980 | CA | FOYER MGEL 46 RUE HENRI ROYER (ER.43068) | CP | (q) Menuiseries ext | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES HALLS | 7000 | 162 | [9 empty] | ANNULE PAS NECESSAIRE
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 365 | KVCERIZIER | JEAN LOUIS DEBAR (ER.B0365.001) | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | TOITURE 3 GARAGES | 6000 | 163 | 5011045 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 5401.88 |  | 5401.88 | EN COURS | 2026-05-04 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD SUITE RÉHA | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REPRISE SUITE RÉHA | 10000 | 164 | 5044527 | 3587 | SOLEIL + | 3046.51 | 3046.51 | 0 | TERMINES | 2026-05-04 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 165 | 5019402 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 2919.88 | 2919.88 | 0 | TERMINES | 2026-01-25 | 2026-02-08
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 104 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 167 | 5013910 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1622.2 |  | 1622.2 | EN COURS | 2026-01-27 | 2026-02-12
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 11 | ASANDRIEU | REIMS - PARC JACQUART (ER.T0011) | GT | (d) Espaces Ext | LAC | ABATTAGE ARBRE | 3000 | 169 | 5025051 | 1971 | EDIVERT | 1668.62 | 1668.62 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 01/04: TVX EC (VU LAC/ASA)
18/02:ENT.TEL LAC/ETS : CONFIRMATION INTERV 04/2026 (APRÈS PERIODE ELAGAGE)
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 15 | FFONTAINE | 63/65 RUE MALDAN | GT | (b) Abords | JBELLIEN | CHEMINEMENT POUR ACCÈS POUBELLES | 3000 | 170 | 5006423 | 15962 | PINOT STEPHANE MULTISERVICES | 638.04 | 638.04 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 21 | CFILALI | 44-46 RUE GOSSET (ER.B0021.003) | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REPRISE MURETS EXTÉRIEURS | 18500 | 171 | [9 empty] | ANNULEE
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 33 | CRI | 79/81 BEL AIR | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | SUPPRESSION MUR BÉTON DANGEREUX. | 9000 | 172 | 5006595 | 8598 | ENT GONCALVES | 1199 |  | 1199
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 54 | PB | QUARTIER NEUFCHATEL | GT | (e) Divers | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE TRONÇON EU AMIANTÉ (2/5) | 12000 | 173 | 5085984 | 12363 | LEOVA | 15950 |  | 15950 | TERMINES | 2026-09-14 | 2026-09-30 | EN COURS
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 182 | FG | 22 BATTESTI | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | GRILLE ENTRE PRISON ET BATTESTI | 13000 | 175 | 5006567 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 0
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 301 | PB | 7 IND ALLÉE DE COULMY, BETHENY (ER.T0301) 20 COULMY | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT CLÔTURES AVANT + PORTILLONS PHASE 2 | 10000 | 176 | 5006534 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 1126.4 |  | 1126.4 |  |  |  | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26 | COURRIER | 2026-02-06
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 352 | TFOURNIER | 20 RUE JAN PALACH (ER.E0352.001.020) | GT | (b) Abords | JBELLIEN | SUPPRESSION DU CARRELAGE GLISSANT DEVANT LE 20 PALACH | 13000 | 177 | 5006448 | 6348 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 13180.18 | 9885.14 | 3295.04 | TERMINES | 2026-05-26 | 2026-05-30 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 529 | CA | 93 RUE DE LA MALADRERIE | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | CRÉATION D'UN PUISARD DANS LA DESCENTE VÉHICULE DU PAVILLON | 8500 | 178 | 5006439 | 6348 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 0
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 579 | PB | 12 RUE WACHTER A BETHENY (ER.17096) | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | GRILLE 3D EN FAÇADE ARRIERE AVEC FONDATION BÉTON | 7000 | 179 | 5006543 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 490.16 | 490.16 | 0 | TERMINES | 2026-05-04 | 2026-05-07 | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26 | COURRIER | 2026-03-06
0 |  | 0 | (c) Isolation | S04 | 632 | CRI | 64 IND RUE ROBERT ADRIAN (ER.T0632) | GT | (c) Isolation | JBELLIEN | ISOLATION DE 4 GARAGES PAR BAC ACIER DOUBLE PEAU ( 46 - 48 - 54 -56) | 18000 | 180 | 5006467 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 4346.05 |  | 4346.05
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 720 | LHARLAUT | 16 RUE DE METZ | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REPRISE MURS MITOYENS EN PARTIE BASSE AU NIVEAU DE LA COUR | 6000 | 181 | 5096783 | 29 | SAPE | 5738.43 | 5738.43 | 0 | TERMINES |  |  | A FAIRE
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 722 | GHENRARD | 20 À 34 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER | GT | (b) Abords | JBELLIEN | REMPLACEMENT GRILLAGE SIMPLE CASSÉ PAR GRILLAGE 3D À L'ARRIÈRE DES MAISONS | 10000 | 182 | 5006587 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 0
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 847 | FG | 24 RUE YOURI GAGARINE | GT | (b) Abords | JBELLIEN | POSE CLÔTURE PANNEAUX RIGIDES 1M93 | 6000 | 183 | 5006603 | 8598 | ENT GONCALVES | 0 |  |  | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | COURRIER | 2026-04-09
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 847 | FG | 24 RUE YOURI GAGARINE 51420 WITRY-LES-REIMS | GT | (b) Abords | JBELLIEN | REMPLACEMENT GRAVILLONS DANS ALLÉES PAR BITUME + METTRE PUISARD DANS ALLÉE | 5000 | 186 | 5006615 | 8598 | ENT GONCALVES | 0 |  |  | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | COURRIER | 2026-04-09
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 940 | PB | 26 ET 32 RUE TERRES SAINT REMY | GT | (e) Divers | JBELLIEN | REMPLACEMENT CARRELAGE | 12000 | 187 | 5006635 | 8898 | DG CARRELAGE | 1764.13 | 1764.13 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 1283 | CRI | REIMS - RUE CHEMIN VERT 6-10 (ER.B1283.001) | GT | (d) Espaces Ext | LAC | RÉFECTION ETANCHEITÉ + TERRASSE | 6000 | 188 | 5025059 | 8196 | PERENITOIT | 3112.26 | 3112.26 | 0 | TERMINES | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 11/02:ENT.TEL ETS/LAC RECALAGE PLANNING POUR AVANCER DATES INTERV
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 1454 | CRI | REIMS - BD DE LA PAIX (N°36) - PARKING AUGUSTINS (ER.B1454.G02) | GT | (b) Abords | LAC | CURAGE RESEAU EP | 3000 | 190 | 5031819 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 1584 | 1584 | 0 | TERMINES | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 30/01 : DDE DEVIS DEBOUCH (OS5026203)
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 1981 | FFONTAINE | BAZANCOURT - RUE JEAN JAURES | GT | (d) Espaces Ext | LAC | REPRISE CABANON JARDIN (1/4) | 5500 | 191 | 5090031 | 1701 | GRANDCOLAS | 2574 |  | 2574 |  |  |  | 17/02:EMAIL LAC/ETS : DDE CONFIRMATION MTT + DELAI
EN COURS
0 |  | 0 | (c) Isolation | S04 | 1984 | FFONTAINE | 14 RUE LECOINTRE | GT | (c) Isolation | JBELLIEN | PONT THERMIQUE ISOLATION MUR CHAMBRE | 3000 | 192 | [6 empty] | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 878 | LHARLAUT | 3 RUE DES TISSEURS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REFECTION TOITURE | 36000 | 195 | 5028645 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 19796.74 | 19796.74 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 876 | LHARLAUT | 4 RUE DES TISSEURS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REFECTION TOITURE | 35000 | 196 | 5028650 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 19796.74 | 19796.74 | 0 | TERMINES | 2026-07-15 | 2026-07-31 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 584 | GHENRARD | 12/14 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER (ER.T0584) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | REMPLACEMENT SOL DES PALIERS UNIQUEMENT + PEINTURES ÉTAGES (1/2) + PORTES PALIÈRES | 32000 | 197 | 5016082 | 503 | MURS PEINTS SAS | 7879.74 | 7879.74 | 0 | TERMINES | 2026-03-11 | 2026-04-16 | PDP ENVOYÉ LE 14/02/2026
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 372 | FG | 28 B C ET F BOULEVARD JOFFRE (ER.T0372) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | SUPPRESSION FRISSETTE ET MOQUETTE | 28000 | 198 | [9 empty] | A FAIRE PASSER EN AGE
A FAIRE PASSEREN AGE
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 76 | CFILALI | 14 ET 16 RUE MARYSE BASTIÉ (ER.B0076.001) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | RÉFECTIONS DES PALIERS (MURS/PLAFONDS) | 26000 | 199 | 5015655 | 503 | MURS PEINTS SAS | 21153.03 | 21153.03 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-03-28 | PDP ENVOYÉ LE 14/1/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 273 | TFOURNIER | 3 ET 5 PALACH (ER.T0273) | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | CHANGEMENT DES VELUX (10 ENVIRON) | 25500 | 200 | 5018903 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 21879 | 21879 | 0 | TERMINES | 2026-04-13 | 2026-04-30 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1103 | LHARLAUT | 1 / 3 DRAPIERS + 47 PEIGNAGE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ + TRAVAUX COUVERTURE | 17000 | 201 | 5028704 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 21619.85 | 21619.85 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1312 | CRI | REIMS - BD VASNIER - 29 | GE | (j) Couvertures | LAC | REPRISE ETANCHEITÉ TERRASSE (INFILTRATION ACTIVE) | 12000 | 205 | 5015023 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 113 | CFILALI | BEINE NAUROY - RUE G.LUNDY | GE | (j) Couvertures | LAC | ENTRETIEN COUVERTURE - REPARATION INFILTRATION | 11000 | 206 | 5038822 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 1658 | 1658 | 0 | TERMINES |  |  | 30/03 : EMAIL LAC/ETS DDE CONFIRMATION DATE DEMARRAGE TVX
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 49 | GHENRARD | 1/3/5/7/11 COUBERTIN 1/3 POINCARE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | CAMPAGNE DE STÉRILISATION DE PIGEON | 10000 | 207 | 5016067 | 28766 | SARL FAUCONNERIE TEAM | 16124.4 | 16124.4 | 0 | TERMINES | 2026-02-10 | 2026-12-31 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 520 | FG | 12/14 AV DE LAON (ER.B0520.001) | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | REMISE EN PEINTURE DE BALCON AVANT ET ARRIÈRE | 10000 | 208 | 5028521 | 503 | MURS PEINTS SAS | 4912 |  | 4912 |  |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 632 | CRI | 10 ET 12 RUE ROBERT ADRIAN | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | REPRISE DÉSORDRES FAÇADES AVANT ET ARRIÈRE DU PAVILLON (FISSURES INFILTRANTES) | 10000 | 209 | 5053950 | 7886 | BET CLAIR'EQUEAUX | 2640 | 2640 | 0 | TERMINES |  |  | ENTREPRIS DE SERVICE
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 472 | FFONTAINE | 6 THIL / 2 DREYFUS | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | BRIQUETTES DE PAREMENT DÉCOLLÉES | 7000 | 211 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 561 | FFONTAINE | 6 THIL / 2 DREYFUS | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | BRIQUETTES DE PAREMENT DÉCOLLÉES | 7000 | 212 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1105 | LHARLAUT | 4 RUE DES CARDEURS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT VÉLUX | 6000 | 213 | 5013282 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8018.3 | 8018.3 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYE LE 19/1/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1105 | LHARLAUT | 6 RUE DES CARDEURS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT VÉLUX | 6000 | 214 | 5013278 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8018.3 | 8018.3 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYE LE 19/1/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 48 | CA | 20 AU 30 DEMOLIN | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | NETTOYAGE DES GOUTTIÈRES | 5000 | 215 | 5010899 | 7569 | LES ARTISANS CORDISTES | 5386.48 | 5386.48 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 1453 | TGAMIETTE | 63 PROMENADE DES PRÈS, ETAMPES | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REMPLACEMENT DES PORTES DE BOX | 4000 | 510 | [9 empty] | À REPORTER
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 16 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, SGDB | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU HALL | 5000 | 501 | 5084333 | 7185 | MASCIA FRERES | 6982.25 | 6982.25 | 0 | TERMINES | 2026-06-22 | 2026-06-26
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2001 | ASEH | TERRASSE CÉSAR FRANCK, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | GT | (e) Divers | HALLEL | NETTOYAGE ET CONDAMNATION DES CAVES | 10000 | 474 | [9 empty] | ANNULÉ MAIS PROJET À PRÉSENTER POUR 2027
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 2001 | ASEH | RUE DE LIERS, SMSO | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | RÉFECTION DES MARCHES D'ESCALIERS DEVANT LES HALLS | 8000 | 519 | [9 empty] | 2/7 EN 2026 -> PROGRAMMATION SI BESOIN
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 2058 | CRI | REIMS - RUE ERNEST MILLET 2/4 - ER.B2058.001 | CP | (u) Etanchéité | LAC | REPRISE ETANCHEITÉ (NETTOYAGE TOIT.TERR INACC) | 7900 | 274 | 5025016 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 5950.51 | 5950.51 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 26/01:DELAI SELON ENT.TEL LAC/ENTS
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1551 | CMN | 9 RUE FONTAINE BOUDE - DORMANS (ER.T1551) | CP | (u) Etanchéité | MOYANCE | VARIANTE EXIGEE GARDE-CORPS | 65000 | 694 | 5013628 | 533 | SOPREMA ENTREPRISES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 / FERRAND 17-15 (9 ENTRÉES) | CP | (o) Plomberie | LAC | REFECTION RESEAU EU (1/5) | 15000 | 239 | 5025046 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 14800.4 | 14800.4 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-04-10 |  | AFFICHAGE | 2026-03-10
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 888 | ALUCAS | 3 ALLEE DU 19 MARS 1962 - EPERNAY (ER.E0888.003.003) | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | CREATION D'UN REGARD SUR CHEMINEMENT PIETON |  |  | 5029979 | 166 | MARNE BATIMENT | 2058.76 | 2058.76 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 895 | CMN | N°7 ET N°12 - ALLÉE DES TROENES - DORMANS (ER.T0895) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | REPRISE ITE FACADE | 5000 | 674 | 5029989 | 166 | MARNE BATIMENT | 5864.1 |  | 5864.1 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | AFFICHAGE | 2026-04-25
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 301 | PB | 7 IND ALLÉE DE COULMY, BETHENY (ER.T0301) 20 COULMY | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | COUPE DES HAIES | 10000 | 176 | [9 empty] | ANNULEE | COURRIER | 2026-02-06
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 579 | PB | 12 RUE WACHTER A BETHENY (ER.17096) | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | PRÉPARATION DE SUPPORT MAÇON | 7000 | 179 | 5044102 | 15962 | PINOT STEPHANE MULTISERVICES | 5967.94 | 5967.94 | 0 | TERMINES |  |  |  | COURRIER | 2026-03-06
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 413 | KVCERIZIER | 4 RUE JEAN-LOUIS DEBAR | GT | (b) Abords | CLELONG | CLOTURE |  |  | 5041754 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2654.83 | 2654.83 | 0 | TERMINES | 2026-04-13 | 2026-04-17
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 121 | CLAMARRE | 2 (ER.09798)/ 8 (ER.09801) ALLÉE ELDAROFF ET 21 RUE SCHLEISS (ER.09787) + JACQUES DÉTRÉ / GILBERTE E | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | NETTOYAGE ET APPLIQUE COUCHE ÉTANCHEITE | 35000 | 141 | 5046731 | 652 | SOCHAMP | 15231.03 | 15231.03 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-30 | COMMENCEMENT LE 30.03 AU 34 MARCEL CHATTON
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 121 | CLAMARRE | 2 (ER.09798)/ 8 (ER.09801) ALLÉE ELDAROFF ET 21 RUE SCHLEISS (ER.09787) + JACQUES DÉTRÉ / GILBERTE E | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | NETTOYAGE ET APPLIQUE COUCHE ETANCHEITE | 35000 | 141 | 5046751 | 652 | SOCHAMP | 15231.03 | 15231.03 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-30 | COMMENCEMENT LE 30.03 AU 34 MARCEL CHATTON
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 121 | CLAMARRE | 2 (ER.09798)/ 8 (ER.09801) ALLÉE ELDAROFF ET 21 RUE SCHLEISS (ER.09787) + JACQUES DÉTRÉ / GILBERTE E | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | NETTOAYGE ET APPLIQUE COUCHE ETANCHIETE | 35000 | 141 | 5046763 | 652 | SOCHAMP | 11098.6 | 11098.6 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-30 | COMMENCEMENT LE 30.03 AU 34 MARCEL CHATTON
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 165 | 5050127 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 2773.58 | 2773.58 | 0 | TERMINES | 2026-03-19 | 2026-03-28
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 663 | AMO | 20 RUE MARCEL MIGEO | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | ISOLATION INTERIEURE DES CHAMBRES | 8000 | 155
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 433 | JGUILLEN | 2 RUE ROBERT SAYEN | GT | (b) Abords | CLELONG | REFECTION CANALISATION EXT |  |  |  | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2960.88 | 2960.88 | 0 | TERMINES | 2026-05-12 | 2026-05-14
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 119 | MUL | CROIX DU SUD | GE | (j) Couvertures | CLELONG | ENTRETIEN TOITURES | 5000 | 133 |  | 7431 | METALLERIE MARTHON | 1078 | 1078 | 0 | TERMINES |  |  | OS HP 28 TRANSFORME 5008659
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 433 | JGUILLEN | 18 RUE CAMILLE SAENS (ER.15927) | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT VELUX | 7000 | 153 | 5050001 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 6839.8 | 6839.8 | 0 | TERMINES | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 16/03/2026 : DEMANDE DE DEVIS A BUCZEK
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 514 | FLAPORTE | 18 AV. D'A.F.N. 51430 TINQUEUX | CP | (o) Plomberie | DBM | RÉPARATION RADIATEUR |  |  | 5049249 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 248 | FLAPORTE | 82 AV. DU CHAMP PAVEAU 51430 TINQUEUX | CP | (o) Plomberie | DBM | REMISE EN FONCTION SYSTÈME DE VENTILATION INDIVIDUELLE |  |  | 5049281 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 2603.78 | 2603.78 | 0 | TERMINES | 2026-04-01 | 2026-04-15 |  | COURRIER | 2026-03-23
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 295 | MLH | 16 MENDES FRANCE SB COURCELLES | GE | (j) Couvertures | DBM | ISOLATION COMBLE |  |  | 5049303 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 3348.99 | 3348.99 | 0 | TERMINES | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 794 | CRI | 139 RUE DU CHALET | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | REFECTION MUR DE LA COUR | 5000 | 218 | 5013265 | 8598 | ENT GONCALVES | 3712.5 | 3712.5 | 0 | TERMINES | 2026-05-25 | 2026-05-31 | PDP ENVOYÉ | MAIL | 2026-05-12
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 778 | VDELACOURT | 1 ALLEE DU MONT TREMPE | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REMPLACEMENT CANALISATION EU PRINCIPALE |  |  | 5067856 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4159.51 | 4159.51 | 0 | TERMINES |  |  | DICT EN COURS ATTENTE RETOUR POUR PROGRAMMER DATE DES TRAVAUX
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 365 | KVCERIZIER | 1 RUE JEAN LOUIS DEBAR (ER.E0365.001.01) | GE | (h) Cages | CLELONG | REFECTION TOTALE DE LA CAGE D ESCALIERS | 8000 | 129 | 5067862 | 503 | MURS PEINTS SAS | 1196.25 | 1196.25 | 0 | TERMINES | 2026-05-05 | 2026-05-12
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 1382 | CA | 7 ET 9 TILLION | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT PORTE DE HALL | 20000 | 272 | 5024116 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 18260 | 18260 | 0 | TERMINES | 2026-07-15 | 2026-07-19 | PDP ENVOYÉ | AFFICHAGE | 2026-06-08
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 1950 | ALOTHORE | 56 BOUCLE BELLE JOSÉPHINE, MAGNY-LE-HONGRE - ER.26198 | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REPRISE ITI MME RACON - ER.28695 | 1000 | 567 | 5075940 | 8168 | EVIZIO | 354.46 |  | 354.46 |  |  |  | DEV EVIZIO PRIS EN CHARGE PAR L'AGENCE
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | GE | (h) Cages | CLELONG | MISE EN SÉCURITÉ ÉLÉCTRIQUE DES GAINES TECHNIQUES | 12000 | 131 | 5031905 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 11352 | 11352 | 0 | TERMINES | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 04/06/26 DEMANDE DE DEVIS A SEEI POUR CREATION D' UNE PRISE ELECTRIQUE DANS GAINE TECH DES 5 IMMEUBLES VISES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1573 | CDACOSTA | 14 RUE ILE DE FRANCE - EPERNAY (ER.T1573) | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | FERMETURE LOCAUX POUBELLES (X4) | 10000 | 662 | [9 empty] | DEVIS RECU - DP A FAIRE
13750 EUROS TTC
DP ENVOYEE LE 20.07.2026
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 38 | FFONTAINE | 13 ANQUETIL | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | REMISE EN PEINTURE ENTRÉE EXTÉRIEURE | 5000 | 216 | 5010892 | 503 | MURS PEINTS SAS | 3382.5 |  | 3382.5 |  |  |  | PDP ENVOYÉ LE 14/1/26
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 216 | ASANDRIEU | REIMS - LES TUILERIES (1ABCDE RUE G.LAURENT, 9 BD ST MARCEAU) | GE | (h) Cages | LAC | RENOVATION DES A SCENSEURS (ADF) (3/3) | 5000 | 217 |  | 8346 | SYNDIC HORIZON - LES TUILERIES | 6255.63 | 6255.63 | 0 |  |  |  | 14/04 : ADF 01/04 (FOLIO 2215574 VALIDÉ)
26/01:ADF 18/12/25 POUR 01/01/26
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 940 | PB | 32 RUE TERRES SAINT REMY | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | RAVALEMENT DE FAÇADE | 4500 | 220 | 5013260 | 29 | SAPE | 12613.66 | 12613.66 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-02-28 | PDP ENVOYÉ LE 14/1/2026 | MAIL | 2026-02-01
0 |  | 0 | (g) Halls | S04 | 48 | CA | COLLECTIFS DEMOLIN (20 AU 30) | GE | (g) Halls | JBELLIEN | POSE DE BANDEAUX VENTOUSES SUR PORTE HALL (6 ENTRÉES) | 4000 | 221 | 5021527 | 153 | S4C | 6399.47 | 6399.47 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 | GE | (j) Couvertures | LAC | REPRISE ETANCHEITÉ (2/4) | 4000 | 222 | 5109283 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2362.42 |  | 2362.42 | EN COURS | 2026-08-31 | 2026-10-02 | AU CAS OU
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 250 | CA | 1 RUE PIERRE AUGUSTE ADET | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DÉMOUSSAGE TOITURE VOIR A INTERGRER D'AUTRE DU QUARTIER | 4000 | 224 | 5010852 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 3622.18 | 3622.18 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 606 | LHARLAUT | 14 RUE DOM PÉRIGNON | GE | (h) Cages | JBELLIEN | ECLAIRAGE DES COMMUNS À REVOIR + CONSUEL SG | 4000 | 225 | 5010879 | 6836 | PLANETE ELEC | 2855.6 |  | 2855.6 |  |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1072 | CA | INDIV IMPASSE DEMOLIN | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT FENÊTRE DE TOIT CAMPAGNE SUR LES INDIVIDUELS | 4000 | 226 | 5013259 | 2427 | SOYEUX COUVERTURE | 3445.24 | 3445.24 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-30 | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 1321 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 9 (ER.B1355.001) | GE | (f) Ravalement | LAC | REPRISE ÉTANCHEITÉ FACADE | 3500 | 229 | 5027005 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2351.2 | 2351.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 54 | PB | 11 PEGUY | GE | (h) Cages | JBELLIEN | PORTE ACCES SS | 3000 | 230 | 5017083 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 1925 | 1925 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 192 | ASANDRIEU | REIMS - RESID. DUC DE BERRY (2E+2F RUE DE CHEVIGNÉ) | GE | (h) Cages | LAC | RENOVATION ASCENSEUR (ADF)(3/3) | 3000 | 231 |  | 1560 | SDC LE DUC DE BERRY | 2385.32 | 2385.32 | 0 |  |  |  | 26/01: ADF VALIDÉ LE26/01/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 444 | FFONTAINE | 134 RUE CHARLES ARNOULD | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DEMOUSSAGE TOITURE | 3000 | 232 | 5010832 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 2874.38 | 2874.38 | 0 | TERMINES | 2026-04-04 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 736 | LHARLAUT | REIMS - 14 RUE VIELLART (ER.T0736) FAIRE LA TRANCHE COMPLETE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DEMOUSSAGE | 3000 | 233 | 5010835 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 3151.68 | 3151.68 | 0 | TERMINES | 2026-04-10 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 601 | GHENRARD | 193 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER (ER.E0601.001.193) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | REMPLACEMENT BATTERIE BAL | 3000 | 234 | 5010844 | 1168 | MARTIN JEAN-PIERRE MENUISERIE | 2233.05 | 2233.05 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-09 | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 66 | CFILALI | NAUDIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | VENTILATION NAUDIN | 13000 | 235 | 5036061 | 6168 | AVIPUR | 2915 | 2915 | 0 | TERMINES | 2026-04-02 | 2026-04-03
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET - GARAGES (ER.B0133.G04) | CP | (u) Etanchéité | LAC | REPRISE ETANCHEITÉ PARKINGS (1/2) | 11000 | 238 | 5042382 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 12641.43 | 12641.43 | 0 | TERMINES | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 30/03 : EMAIL LAC/EST : DDE CONFIRMATION DATE DÉMARRAGE TVX | AFFICHAGE | 2026-04-14
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 / FERRAND 17-15 (9 ENTRÉES) | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT PORTES ACCÈS (CAVES EXT, HALL, ¿)(3/4) | 5500 | 240 | 5027086 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 5830 | 5830 | 0 | TERMINES | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 18/02:EMAIL ETS/LAC : CONFIRMATION INTERV S16-S1728/01 : DDE DEVIS MAJ (OS5026203) | AFFICHAGE | 2026-03-12
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 / FERRAND 17-15 (9 ENTRÉES) | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT P.PALIÈRES (2/5) | 13000 | 241 | 5030285 | 81 | AGNESINA | 11561.56 |  | 11561.56 | PLANIFIES | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 14/09: ENT.TEL ETS/LAC : APPRO S45
28/01 : DDE DEVIS MAJ (OS5026157)
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 156 | ASANDRIEU | REIMS - RAYMOND GUYOT (N°27) (GARAGE )(ER.E0156.G05) | CP | (z) Electricité | LAC | AUTOMATISATION ECLAIRAGE (R-2) | 6000 | 242 | 5018574 | 153 | S4C | 1124.05 | 1124.05 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 06/01: DDE DEVIS À S4C VIA OS CE JOUR | AFFICHAGE | 2026-01-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 165 | FFONTAINE | THIL IMPAIR | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | PROVISION REMPLACEMENT VANNES EC EF | 5000 | 243 | [9 empty] | STAND BY EN CAS DE BESOIN
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 177 | FG | SENART PONGIVART | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF ÉCLAIRAGE ET CAMÉRA | 5000 | 244 |  | 7893 | PLURIAL NOVILIA -SDC ST BENOIT | 9307.08 | 9307.08 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 222 | FG | 10 PAVILLONS DU 52 AU 62 MOREAU | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | CRÉATION VENTILLATION X10 | 30000 | 245 | 5036771 | 24265 | VENTIL'PRO'CONCEPT | 21743.1 | 19766.45 | 1976.65 | EN COURS | 2026-04-10 | 2026-05-31 |  | COURRIER | 2026-03-26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 222 | FG | EDME MOREAU | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT PORTES PAVILLONNAIRES | 15000 | 246 | 5013276 | 81 | AGNESINA | [7 empty] | COURRIER | 2026-04-09
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 337 | TFOURNIER | 76 RUE DES ROMAINS | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | REMPLACEMENT TOITURE | 75000 | 248 | 5035869 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 68890.36 | 68890.36 | 0 | TERMINES | 2026-03-26 | 2026-05-15 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 474 | TFOURNIER | RUE MONT D ARENE | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | 5 PORTES GARAGES 127 129 125 C D E | 5000 | 252 | 5013267 | 81 | AGNESINA | 8780.16 | 8780.16 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 14/1/2026
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 546 | FFONTAINE | 27 PERRIN | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLT CANALISATIONS CAVE | 5000 | 253 | 5035421 | 483 | SADE CGTH - CT REIMS | 957.57 |  | 957.57 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 584 | GHENRARD | 12/14 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER (ER.T0584) | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | RÉFECTION COUVERTURE (1/2) | 60000 | 254 | [9 empty] | PREMIER DEVIS PLUS HAUT QUE L'ESTIME REPORT 2027
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 616 | LHARLAUT | 63 BD DAUPHINOT | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT PORTES FENÊTRES COULISSANTES | 18000 | 255 | 5055277 | 7668 | EMB EMEBAT | 23713.53 | 23713.53 | 0 | TERMINES | 2026-09-01 | 2026-09-30 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 697 | FFONTAINE | 16 RUE MAUCROIX | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | REMPLT MINUTERIE PAR GLOBE A DETECTION RDC ET 3 ETAGE + RENFORT DE FX PLAFOND | 5000 | 256 | 5010856 | 153 | S4C | 3936.5 | 3936.5 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 880 | LHARLAUT | 34 AV CHARLES FANDRES | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE MENUISERIES FUYANTES | 10000 | 258 | 5028502 | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 4474.8 | 4474.8 | 0 | TERMINES | 2026-04-07 | 2026-04-30 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 835 | FG | 115 C LESAGE | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REMPLACEMENT TOITURE | 18000 | 259 | 5013363 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 7457.05 | 7457.05 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYE LE 19/1/26 | COURRIER | 2026-03-16
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S04 | 839 | CFILALI | 10 C PRIEUR DE LA MARNE | CP | (m) Carrelage | JBELLIEN | REPRISE ENTREE EN CARRELAGE | 7000 | 260 | 5001228 | 8898 | DG CARRELAGE | 0 |  | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 934 | TFOURNIER | 137 RUE DE COURCELLES | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | FENÊTRE DES LOGEMENTS VOILÉES | 25000 | 261 | [9 empty] | REPORT 2027
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 934 | TFOURNIER | 137 RUE DE COURCELLES | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | RÉFECTION DES TERRASSES DU DERNIER ÉTAGE | 32000 | 262 | 5072674 | 533 | SOPREMA ENTREPRISES | 31258.99 | 31258.99 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1411 | CA | AMBROISE CROIZAT | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REPRISE ÉTANCHÉITÉ | 35000 | 263 | 5008840 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | [6 empty] | AUTRE CMD VALIDÉ EN COURS
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1428 | CA | 51 BVD GAY LUSSAC (ER.B1428.001) | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ DE BALCONS | 78000 | 264 | 5034961 | 39 | SMAC | 35442.66 | 35442.66 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-04-11 |  | MAIL | 2026-03-05
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 1072 | CA | INDIVIDUEL DEMOLIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | POSE DE VMC | 30000 | 265 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 1074 | CA | 204 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | CRÉATION D'UNE VMC DANS LES LOGEMENTS / PROBLEME HUMIDITÉ | 25000 | 266 | 5036777 | 14782 | LAUSSERAND | 14827.39 |  | 14827.39 | TERMINES | 2026-05-11 | 2026-05-30 |  | COURRIER | 2026-04-28
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 1310 | FFONTAINE | WARMERIVILLE - RUE DU 11 NOVEMBRE - DU 11A AU 11 G | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACEMENT VR | 5500 | 267 | [9 empty] | EN COURS
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 1311 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 7 (ER.E1311.001.007) | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT PORTE DE HALL | 7000 | 270 | 5027076 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 6985 | 6985 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 28/01 : DDE DEVIS MAJ (OS5026183) | AFFICHAGE | 2026-04-02
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S04 | 1321 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 9 (ER.E1321) | CP | (m) Carrelage | LAC | REPRISE CARRELAGE | 3500 | 271 | [9 empty] | AU CAS OU
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S04 | 1464 | CRI | REIMS - PONSARDIN 29-29BIS (ER.B1464.001) | CP | (m) Carrelage | LAC | REPRISE CARRELAGE DECOLLÉ - ER.28559 | 5000 | 273 | 5126180 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4084.44 |  | 4084.44 | PLANIFIES | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 15/09 : VU ETS => INTERV PREV - A CONFIRMER AVEC CLIENT
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 2058 | CRI | REIMS - RUE ERNEST MILLET 2/4 - ER.B2058.001 | CP | (u) Etanchéité | LAC | REPRISE ETANCHÉITÉ (COUVERTURE + FACADE) (2/3) | 7900 | 274 | 5024997 | 652 | SOCHAMP | 2068 | 2068 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 26/01: DELAI SELON RDV LAC/ETS DU 19/01
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 2001 | ASEH | 52 AVENUE SAINT-SAENS, SMSO | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | DÉPOSE DE BANCS (ANTI-SQUAT) | 3000 | 518 | 5043800 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 2574 | 2574 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-10
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 890 | MBANNIER | 2-6-8 FAURE ET 8-10 AVENUE BEETHOVEN - EPERNAY (ER.T0890) | CP | (z) Electricité | MOYANCE | AO VENTILATION | 42000 | 691 | 5095887 | 24265 | VENTIL'PRO'CONCEPT | 35937.07 | 30930.67 | 5006.4 | EN COURS | 2026-07-08 | 2026-11-20 | EN COURS D'ATTRIBUTION - TRAVAUX JUILLET 26
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 890 | MBANNIER | 2-6-8 FAURE ET 8-10 AVENUE BEETHOVEN - EPERNAY (ER.T0890) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | REMISE EN ETAT ITE | 5000 | 672 | [9 empty] | REPORT 3 À 5 ANS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S09 | 1113 | KCHOPLIN | 1 À 9 RUE DES FRÉNES - AUVE | GE | (j) Couvertures | SHERAULT | LESSIVAGE FAÇADES ET DÉMOUSSAGE TOITURE | 12000 | 455 | 5043160 | 4787 | BAUER PEINTURE | 14155.57 |  | 14155.57 | PLANIFIES | 2026-09-21 | 2026-09-28
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 1430 | LALLANIC | RUE DES REINETTES, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | INFILTRATION TUILE CASSÉ - ER.26605 | 5000 | 540 | 5059486 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 4938.01 |  | 4938.01 | PLANIFIES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 446 | CA | SDC 49 JAURES | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | ADF REMPLACEMENT DE TOITURE |  |  |  | 8418 | SDC 49 JAURES - 1025 | 5346.6 | 5346.6 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 446 | CA | SDC 49 JAURES | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | ADF REMPLACEMENT DE TOITURE |  |  |  | 8418 | SDC 49 JAURES - 1025 | 51284.84 | 51284.84 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 1967 | GHENRARD | SDC CARRE DES SACRES | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF ECLAIRAGE EXT |  |  |  | 8104 | SDC LE CARRE DES SENS | 3292.26 | 3292.26 | 0
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 373 | SKH | MARLOT JARD | GT | (b) Abords | DBM | AMENAGEMENT PLACE ENTRE 18 ET 18BIS | 6000 | 314 | 5083042 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 11593.68 |  | 11593.68 | EN COURS | 2026-07-15 | 2026-09-17
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S07 | 475 | FLAPORTE | FRESNAY TINQUEUX | GT | (d) Espaces Ext | DBM | ELAGAGE |  |  | 5083053 | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 7379.05 |  | 7379.05 | EN COURS | 2026-07-15 | 2026-08-15
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S05 | 1207 | LMA | 12 RUE DU RONDEAU - MONTMIRAIL | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT FENÊTRES VOLETS ROULANTS | 24000 | 293 | 5104673 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 7999.2 |  | 7999.2 | EN COURS | 2026-08-10 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1627 | SBOUDJEBA | IMPASSE DES 3 RIVIERES - EPERNAY | CP | (u) Etanchéité | QTRIBAULT | REPRISE DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ ET SOLIN |  |  | 5104712 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2261.38 |  | 2261.38 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-11-27
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1561 | CDACOSTA | 8-10 RUE DE PICARDIE - EPERNAY (ER.B1561.001) | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | GESTION RUISSELLEMENT EP GARAGE | 2500 | 660 | [9 empty] | 08/09/26: EN ATTENTE PROBLEMATIQUE EVACUATION DECOUVERT AU COMMENCEMENT DE LA REHAB
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET - GARAGES - ER,T0133 | GT | (b) Abords | LAC | STATIONNEMENT EXTERIEUR : PEINTURE | 3000 | 174 | 5036788 | 4182 | HELIOS T1 MARQUAGE ROUTIER | 1674 | 1674 | 0 | TERMINES |  |  | 30/03: ENT.TEL INTERV CE JOUR ANNULÉE (PLUIE ET REPRTÉE AU 31/03
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 755 | ANOUVION | 1E RUE ROGER SALENGRO 3A ER.19120 | GE | (j) Couvertures | CHC | REMPLACEMENT DE 3 VELUX FUYARDS Y COMPRIS VR ELEC | 15000 | 43 | 5033900 | 5978 | AVG | 15312 | 15312 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 2170 | CFILALI | BEINE NAUROY - RUE F.LEFEBVRE | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACEMENT PE | 3000 | 275 | 5038821 | 81 | AGNESINA | 2564.65 | 2564.65 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 22/05: APPRO OK, RDV ETS/CLT A FIXER
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 2203 | ASANDRIEU | INDIVIDUEL FROISSART | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | SÉCUIRSATION DES ACCÈS SUITES CAMBRIOLAGES RÉPÉTÉS | 5000 | 276 | 5085741 | 2450 | SERRURERIE HENRYET | 4657.48 | 4657.48 | 0 | TERMINES |  |  | EN COURS
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S04 | 462 | ASANDRIEU | REIMS - COPRO COUTURE LAGRIVE | CP | (w) isolat extérieure | LAC | RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (ADF) | 3000 | 277 |  | 4528 | SYNDIC HORIZON - RES. L'ILIADE | 80.22 | 80.22 | 0 |  |  |  | 20/03: ADF - VALID FOLIO 2206908
26/01: ADF FOLIO 2185727
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S05 | 893 | MDU | 95 À 184 BD HOLBEACH + 320 À 340 MALCH - SEZANNE | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | RÉFECTION PAREMENT EN BRIQUE AUTOUR DES ENTRÉES | 14000 | 278 | 5075699 | 8368 | MG BATIMENT EIRL | 5061.65 | 5061.65 | 0 | TERMINES | 2026-06-22 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (e) Divers | S05 | 956 | LERMUSIAUX | LE PARADIS - SEZANNE | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REFECTION DES TERRASSES | 5000 | 279 | 5021998 | 8368 | MG BATIMENT EIRL | 4431.9 | 4431.9 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-04-17
0 |  | 0 | (e) Divers | S05 | 1177 | LERMUSIAUX | 27 PLACE CHAMP BENOIST - SEZANNE | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REFECTION PLANCHER BOIS | 8000 | 280 | 5011991 | 27385 | SARL QADRA | 2293.5 | 2293.5 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (e) Divers | S05 | 1187 | LERMUSIAUX | 1 RUE DES RECOLLETS - SEZANNE | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REPRISE ETANCHEITE SEUIL PORTE FENETRE | 4000 | 281 | 5009792 | 8368 | MG BATIMENT EIRL | 3819.2 | 3819.2 | 0 | TERMINES | 2026-01-12 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S05 | 1204 | LERMUSIAUX | 4 ALLEE JEAN MOULIN - ESTERNAY | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | REFECTION MUR DE SOUTENEMENT | 6000 | 282 | 5076634 | 8368 | MG BATIMENT EIRL | 10058.18 |  | 10058.18 | EN COURS | 2026-06-22 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S05 | 1176 | LERMUSIAUX | 27 PLACE CHAMP BENOIST - SEZANNE | GE | (f) Ravalement | QTRIBAULT | REFECTION MUR ET GRILLAGE FACE PAVILLONS | 25000 | 285 | [9 empty] | COURRIER ADRESSÉ À VOISIN ARTISANT POUR MUR MITOYEN
0 |  | 0 | (i) Electricité | S05 | 1179 | LERMUSIAUX | ALLEE DE STERNBERG - SEZANNE | GE | (i) Electricité | QTRIBAULT | MISE EN PLACE VMC | 32000 | 286 | 5039556 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 23151.11 | 6945.33 | 16205.78 | EN COURS | 2026-03-23 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (g) Halls | S05 | 1698 | MDU | 06 PLACE FREROT - MONTMIRAIL | GE | (g) Halls | QTRIBAULT | RETRAIT FRISETTE | 5000 | 287 | 5019340 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 4698.34 | 4698.34 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (g) Halls | S05 | 1699 | MDU | 33 A 43 RUE DES TILLEULS - MONTMIRAIL | GE | (g) Halls | QTRIBAULT | RETRAIT FRISETTE | 5000 | 288 | 5019345 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 3876.96 | 3876.96 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S05 | 1734 | MDU | ZAC SAINT PIERRE - SEZANNE (8) | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REPRISE DES AVANCEES EN BOIS | 10000 | 289 | [9 empty] | EN COURS AVEC MG
0 |  | 0 | (h) Cages | S05 | 2052 | LMA | 13 BIS MONTLEAN - MONTMIRAIL | GE | (h) Cages | QTRIBAULT | REPRISE PEINTURE CAGE ESCALIER ACCES SOUS SOL | 8000 | 290 | 5019353 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 2618.44 | 2618.44 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S05 | 1172 | LERMUSIAUX | 27 RUE DES SABLONS BEARN - SEZANNE | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | MISE EN PLACE VMC HYBRIDE | 18000 | 291 | 5039538 | 14782 | LAUSSERAND | 18663.82 | 18663.82 | 0 | TERMINES | 2026-04-06 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S05 | 1207 | LMA | 12 RUE DU RONDEAU - MONTMIRAIL | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT FENÊTRES + VOLETS ROULANTS | 24000 | 293 | 5061532 | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 25349.91 |  | 25349.91 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S05 | 1213 | LMA | 51 RUE DES CHATAIGNIERS - MONTMIRAIL - (ER.23376) | CP | (y) amenagt ext | QTRIBAULT | REMPLACEMENT CLOTURE | 5000 | 294 | 5018815 | 5642 | PAYSAGE SUBTIL | 2560.03 | 2560.03 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (p) Toitures | S05 | 1702 | LMA | 50 PLACE MONTLEAN - MONTMIRAIL | CP | (p) Toitures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT TOITURE FIBROCIMENT GARAGES ET LOCAL POUBELLE | 17000 | 295 | 5015519 | 7864 | L.E.S INC | 17691.89 |  | 17691.89 | EN COURS | 2026-04-06 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (p) Toitures | S05 | 1732 | MDU | RUE DE BROYES - 16 18 20 - SEZANNE | CP | (p) Toitures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT COUVERTURE | 35000 | 297 | 5080222 | 7725 | BRIE CHAMPAGNE CONSTRUCTION | 95500 | 28650 | 66850 | PLANIFIES | 2026-10-05 | 2026-11-27 | BCC EN COURS
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 135 | MOSDOIT | 12 RUE DES ANEMONES | GT | (b) Abords | DBM | RETRAIT D UN SAPIN | 5000 | 299 | 5038616 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 3011.05 | 3011.05 | 0 | TERMINES | 2026-04-10 | 2026-04-15
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 189 | MOSDOIT | ALLÉE DES ROSE / RUE DES ANÉMONES | GT | (b) Abords | DBM | DÉBROUSAILLAGE COMPLET PARCELLE DERRIÈRE BATTERIE GARAGE ALLÉE DES ROSES | 9000 | 301 | 5054316 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 1584 | 1584 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-03-31
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 269 | SESTEBAN | RUE LEON BLUM - FISMES | GT | (e) Divers | DBM | ABATAGE ARBRE SUR TALUS | 7000 | 303 | 5079222 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 5821.2 |  | 5821.2 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | A2P
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S07 | 277 | SKH | 2/4/6//8 RUE JEAN D'ORBAIS - REIMS | GT | (d) Espaces Ext | DBM | ELAGAGE ET ABATTAGE ARBRE JARDIN ARRIÈRE | 5000 | 304 | 5039982 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 5662.8 |  | 5662.8 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (c) Isolation | S07 | 300 | SESTEBAN | LUTHER KING - FISMES | GT | (c) Isolation | DBM | ISOLATION SOUS DALLE PORCHE | 6000 | 305 | 5121168 | 26983 | M2H AMÉNAGEMENT | 6600 |  | 6600 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30 | M2H
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 300 | SESTEBAN | PROMENADES - FISMES | GT | (e) Divers | DBM | REPRISE ABORDS (DEMOUSSAGE ET COUVERTINES ESCALIER) | 4000 | 306 | [9 empty] | M2H
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 305 | MLH | 10 CHEMIN DU MIDI | GT | (e) Divers | DBM | REPRISE DE LA FACADE EN BARDAGE BOIS | 6000 | 307 | [9 empty] | SOCHAMP
0 |  | 0 | (c) Isolation | S07 | 345 | SKH | 17 RUE MARLOT | GT | (c) Isolation | DBM | ISOLATION SOUS FACE DALLE ALLEE RDC GARAGE | 5000 | 309 | 5056770 | 16262 | BATIKO-M | 8030 |  | 8030 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 351 | MLH | 16 RUE DE LA COMMUNE 02 | GT | (e) Divers | DBM | ESCALIER CATHÉDRAL DONNE SUR LE SALON DIFFICULTÉ DE CHAUFFE MANQUE ISOLATION | 5000 | 310 | 5082657 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 2763.56 | 2763.56 | 0 | TERMINES | 2026-09-01 | 2026-09-15 | À FAIRE
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 361 | MOSDOIT | AV. D'A.F.N. N°11 PUIS RESTE DE LA RUE | GT | (b) Abords | DBM | ABATTAGE ARBRES | 5000 | 312 | 5082106 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 3190.8 |  | 3190.8 | EN COURS | 2026-08-30 | 2026-09-15 | A2P
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S07 | 373 | SKH | 18 BIS MARLOT | GT | (a) Maçonnerie | DBM | REPRISES EPEAUFRURES SUR JARDINIERES DES MAISONS 18 BIS MARLOT | 5000 | 313 | 5027034 | 16262 | BATIKO-M | 15213 | 15213 | 0 | TERMINES | 2026-03-25 | 2026-04-01
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 373 | SKH | MARLOT JARD | GT | (b) Abords | DBM | AMENAGEMENT PLACE ENTRE 18 18BIS MARLOT ET 70 JARD | 6000 | 314 | 5079348 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 538 | MOSDOIT | ALLEE JEAN-BAPTISTE WARGNIER | GT | (b) Abords | DBM | CLOTURE MITOYENNE ENTRE IND WARGNIER | 3000 | 315 | [9 empty] | A2P
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 540 | SAA | 11 RUE CHARLES DE GAULLE - VILLES EN TARDENOIS (ER.16810) | GT | (e) Divers | DBM | REPRISE DIVERS (BARDAGE, SOUCHE, CHEMINÉE, DEP,¿) | 4000 | 316 | 5079227 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 4208.4 | 4208.4 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-06-05 | A2P
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 604 | EB | RUE ARLETTE REMIA - REIMS | GT | (b) Abords | DBM | SEPARATION BALCON | 5000 | 317 | 5108204 | 836 | CHARLIER HERVE | 2005.66 |  | 2005.66 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-15
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S07 | 662 | SESTEBAN | 2 - 4 RUE PIERRE BROSSOLETTE | GT | (a) Maçonnerie | DBM | TRAITEMENT FISSURES ET REPRISE T'ÉTANCHÉITÉ SUR FAÇADE | 5000 | 318 | [9 empty] | A FAIRE
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 696 | MLH | 4 RUE PASTEUR | GT | (e) Divers | DBM | TRAITEMENT DE L'HUMIDTÉ DANS LE LOGEMENT GROS TRAVAUX ISOLATION | 8000 | 319 | 5050067 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 10867.77 | 10867.77 | 0 | TERMINES | 2026-04-05 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 765 | EB | 7-9/11 PASSE DEMOISELLE | GT | (e) Divers | DBM | INSTALLATIONS VIITROPHANIE CONTRE LA CHALEUR | 6000 | 321 | [9 empty] | ANNULÉ
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 1135 | SKH | 61 P DOUMER - REIMS | GT | (e) Divers | DBM | ACCÈS TOIT POUR MAINTENANCE | 3000 | 323 | 5089780 | 8302 | ARISTOS | 3124.22 | 3124.22 | 0 | TERMINES | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ARISTOS
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S07 | 2039 | MLH | 2 RUE DU 4 AOUT 1789 | GT | (d) Espaces Ext | DBM | TAILLE ARBRES DES BERGES | 4000 | 324 | 5034650 | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 5130.37 | 5130.37 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-15
0 |  | 0 | (e) Divers | S07 | 2064 | SAA | 9,11,12,14,19,21 RUE DE LA BELLE IMAGE => 2026
5,7,20,22 PROCESSION => 2027
2,4 IMP. ROYATS GUEUX | GT | (e) Divers | DBM | REPRISE FACADES ET DÉMOUSSAGE | 8000 | 325 | 5039992 | 15542 | SAS DIJICLEAN | 5027 | 5027 | 0 | TERMINES | 2026-03-15 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S07 | 2160 | MLH | 19 RUE DU 4 AOUT 1789 | GT | (d) Espaces Ext | DBM | TAILLE ARBRES DES BERGES | 5000 | 326 | 5034694 | 4061 | IDVERDE (ISS EV) | 10377.64 | 10377.64 | 0 | TERMINES | 2026-04-01 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 180 | SAA | 5-7-9-11-13-15-17-19-21 RUE DU MOULIN À VENT - CORMICY | GE | (j) Couvertures | DBM | DÉMOUSSAGE | 10000 | 327 | 5040576 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 18483.08 |  | 18483.08 | EN COURS | 2026-06-10 | 2026-06-30
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 181 | EB | 36-36BIS COURLANCY - | GE | (g) Halls | DBM | REPRISE DES EMBELLISSEMENTS HALL CAGE D'ESCALIERS | 6000 | 328 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 181 | EB | 36-36BIS COURLANCY - REIMS | GE | (j) Couvertures | DBM | RÉVISION ENTRETIEN TOITURE TERRASSE | 5000 | 329 | 5045097 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 10634.36 | 10634.36 | 0 | TERMINES | 2026-04-04 | 2026-04-20
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | GT | (d) Espaces Ext | FDM | MISE EN OEUVRE DE CLOTURES | 7100 | 712 | 5051960 | 7941 | IDVERDE | 6526.81 | 6526.81 | 0 | TERMINES | 2026-04-06 | 2026-04-20
0 |  | 0 | (z) Electricité | S09 | 1136 | MGALICHET | 30 AU 40 RUE DUNANT - CHA | CP | (z) Electricité | SHERAULT | REMPLACEMENT DES TABLEAUX ÉLECTRIQUES + CONSUEL (X60%) | 55000 | 465 | [9 empty] | EN PARTIE 2026 ET REPORT 2027 | AFFICHAGE | 2026-02-25
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 926 | MGALICHET | 9 RUE SONGY - CHÂLONS | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMPLACEMENT DE LA PORTE DE HALL DU 9 | 5000 | 451 | [9 empty] | REPORT
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1312 | CRI | REIMS - BD VASNIER - 29 | GE | (j) Couvertures | LAC | REPRISE ETANCHEITÉ TERRASSE (INFILTRATION ACTIVE) | 12000 | 205 | 5016128 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 12065.77 | 12065.77 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 06/01: ENT. LAC/T.GAYET : : INFILTRATION ACTIVE => INTERV A COMPTER DU 16/02 (SELON METEO)
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 475 | FLAPORTE | 26 PIERRE FRESNAY | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT DOUCHE /WC |  |  | 5027605 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2148.75 |  | 2148.75 | EN COURS | 2026-02-10 | 2026-02-28
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 437 | LHARLAUT | 4 ALGER | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REPRISE CHEMINÉE |  |  | 5028073 | 8598 | ENT GONCALVES | 671 | 671 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 879 | LHARLAUT | 5 FANDRE | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE MENUISEIRES |  |  | 5028318 | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 7113.13 | 7113.13 | 0 | TERMINES | 2026-04-07 | 2026-04-30 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 49 | GHENRARD | 5 À 11 POINCARE | GE | (h) Cages | JBELLIEN | CHANGEMENT DE NUMÉROTATION |  |  | 5028429 | 503 | MURS PEINTS SAS | 478.5 | 478.5 | 0 | TERMINES | 2026-03-26 | 2026-03-26 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 235 | CA | 1 ESPLANADE LE ROUET 4B | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT 2 VIEUX VELUX DE CHAMBRES | 4000 | 223 | 5030553 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 3344 | 3344 | 0 | TERMINES | 2026-05-26 | 2026-05-31
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S03 | 394 | JGUILLEN | 20 RUE DE SULLY | GT | (d) Espaces Ext | CLELONG | REPRISE GRILLAGE |  |  | 5091142 | 3587 | SOLEIL + | 3940.48 | 3940.48 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (h) Cages | S11 | 2292 | ALOTHORE | RUE RENE MICHEL, CHAUMES-EN-BRIE | GE | (h) Cages | HCHEDLY | REPRISE EN PEINTURE DES CAGES D'ESCALIERS | 20000 | 547 | 5063935 | 8168 | EVIZIO | 19166.51 | 19166.51 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 194 | EB | CHEYSSON | GE | (f) Ravalement | DBM | REPRISES ÉPAUFRURES BALCONS/FACADES | 8000 | 331 | [9 empty] | DEVIS NICOLETTA
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 204 | SAA | RUE DES ANÉMONES
IMPASSE LÉON BOURGEOIS - TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | DÉMOUSSAGE TOITURES + PLANCHES DE RIVES + VELUX | 10000 | 332 | 5045434 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 22009.85 | 22009.85 | 0 | TERMINES | 2026-05-01 | 2026-06-01
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 269 | SESTEBAN | 2 À 12 ET 1 À 25 RUE L.BLUM, 1 À 9 RUE P.FORT, 41 À 47 RUE J.JAURES - FISMES | GE | (f) Ravalement | DBM | DÉMOUSSAGE DE FAÇADES | 10000 | 333 | 5068027 | 15542 | SAS DIJICLEAN | 0 |  | 0 | EN COURS | 2026-05-15 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (h) Cages | S07 | 276 | SKH | RUBAN BLEU/ DOUMER | GE | (h) Cages | DBM | RÉFECTION CAGES 1/3 | 7000 | 334 | 5051370 | 6681 | AMS | 5020.4 | 5020.4 | 0 | TERMINES | 2026-05-01 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 279 | SKH | 44 BOULARD | GE | (f) Ravalement | DBM | V R DE VELUX ARRIERE | 5000 | 335 | 5077144 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 4100.8 | 4100.8 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 300 | SESTEBAN | 1 À 9 RUE BROSSOLETTE + 1 RUE ARAGON - FISMES | GE | (j) Couvertures | DBM | DÉMOUSSAGE + REMPLACEMENT GOUTIÈRES | 10000 | 337 | 5038633 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 16438.18 |  | 16438.18 | EN COURS | 2026-04-15 | 2026-05-15
0 |  | 0 | (i) Electricité | S07 | 300 | SESTEBAN | PROMENADES - FISMES | GE | (i) Electricité | DBM | POSE VMC COLLECTIVE CP 18 M FRANCE | 15000 | 338 | 5082001 | 6632 | MUST REIMS | 17593.18 | 17593.18 | 0 | TERMINES | 2026-08-01 | 2026-09-01 | MUST
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 318 | SKH | 26/28/36 VENISE | GE | (g) Halls | DBM | REPRISE DES EMBELLISEMENTS HALL ET CAGE ESCALIERS | 6000 | 340 | 5066411 | 81 | AGNESINA | 368.08 |  | 368.08 | EN COURS | 2026-04-27 | 2026-04-28
0 |  | 0 | (i) Electricité | S07 | 325 | KGU | 30 RUE DE LA LIBERTE - TINQUEUX | GE | (i) Electricité | DBM | REMIS EN SECURITÉ ELECTRIQUE DES LOGEMENTS + CONSUEL | 6000 | 342 | 5091041 | 153 | S4C | 3109.79 |  | 3109.79 | EN COURS | 2026-07-15 | 2026-08-15 | S4C | COURRIER | 2026-08-04
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 347 | MOSDOIT | ALLEE MARCEL L HERBIER | GE | (j) Couvertures | DBM | RÉVISION TOITURE+DÉMOUSSAGE+ RIVES PVC | 15000 | 343 | 5047346 | 5978 | AVG | 15381.3 | 15381.3 | 0 | TERMINES | 2026-04-15 | 2026-05-01
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 402 | MLH | 3 RUE DES FEDERES | GE | (j) Couvertures | DBM | PLANCHE DE RIVE À REMPLACER | 6000 | 344 | 5030423 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 1889.25 |  | 1889.25 | EN COURS | 2026-03-15 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 409 | MOSDOIT | ALLEE LOUIS JOUVET | GE | (f) Ravalement | DBM | RAVALEMENT FAÇADE | 15000 | 345 | 5042364 | 29 | SAPE | 8855.42 | 8855.42 | 0 | TERMINES | 2026-03-20 | 2026-04-20
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 409 | MOSDOIT | ALLEE LOUIS JOUVET | GE | (j) Couvertures | DBM | REMPLACEMENT VELUX | 5000 | 346 | 5108095 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 5038 |  | 5038 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-10-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 463 | MOSDOIT | 16 - 18 GLORIEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | RÉVISION TOITURE+DÉMOUSSAGE+ RIVES PVC | 16000 | 347 | 5038640 | 4146 | BUCZEK S.A.S |  |  |  | EN COURS | 2026-04-30 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (i) Electricité | S07 | 470 | SESTEBAN | 4 RUE DES GLACIS - FISMES | GE | (i) Electricité | DBM | REMISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE + CONSUEL | 10000 | 348 | 5072212 | 153 | S4C | 21758 | 21758 | 0 | TERMINES | 2026-05-30 | 2026-06-30
0 |  | 0 | (h) Cages | S07 | 470 | SESTEBAN | 4 RUE DES GLACIS - FISMES | GE | (h) Cages | DBM | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES + SOLS | 10000 | 349 | 5077155 | 6681 | AMS | 3630 | 3630 | 0 | TERMINES | 2026-06-01 | 2026-06-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 513 | SKH | 13 À 23 RUE D'AFN ET 16 À 24 RUE D'AFN | GE | (j) Couvertures | DBM | DEMOUSSAGE | 6400 | 351 | [9 empty] | ANNULE A PROGRAMMER SUR 2027 / 2028 RAVALEMENT
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 518 | MOSDOIT | ROSA FIIEVET - TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | DÉMOUSSAGE | 5000 | 352 | 5038659 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 7634.88 | 7634.88 | 0 | TERMINES | 2026-05-15 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 538 | MOSDOIT | 1 À 12 RUE WARGNIER - TINQUEUX | GE | (f) Ravalement | DBM | RAVALEMENT PARTIEL DES FAÇADES + DÉMOUSSAGE | 15000 | 353 | [9 empty] | À REPORTER
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 570 | MOSDOIT | 1-2-3-4 PLACE JEAN RAIMU | GE | (f) Ravalement | DBM | FACADE- TRAITEMENT CHAMPIGNONS | 10000 | 354 | 5068032 | 15542 | SAS DIJICLEAN | 3257.1 |  | 3257.1 | EN COURS | 2026-05-15 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 603 | EB | RÉMIA | GE | (f) Ravalement | DBM | REPRISE FAÇADE PIERRES DE PAREMENT | 6000 | 355 | 5079582 | 7569 | LES ARTISANS CORDISTES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 604 | EB | RÉMIA | GE | (f) Ravalement | DBM | REPRISE FAÇADE PIERRES DE PAREMENT | 5000 | 356
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 634 | MLH | RUE JULES MARTELET | GE | (j) Couvertures | DBM | REMISE EN ÉTAT DES AUVENTS + NETTOYAGE DES CHENAUX | 10000 | 357 | 5045445 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 1992.07 | 1992.07 | 0 | TERMINES | 2026-04-15 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 662 | SESTEBAN | 2 ET 4 RUE BROSSOLETTE - FISMES | GE | (f) Ravalement | DBM | RAVALEMENT DE FAÇADES PAR DÉMOUSSAGE | 20000 | 358 | [9 empty] | SOCHAMP
0 |  | 0 | (i) Electricité | S07 | 741 | KGU | 8A GABRIEL PERI | GE | (i) Electricité | DBM | REMISE EN SÉCURITÉ AUX ÉLECTRICITÉ LOGTS + CONSUEL | 8000 | 359 | 5091044 | 153 | S4C | 6219.58 |  | 6219.58 | EN COURS | 2026-07-01 | 2026-08-01 | S4C DEVIS | AFFICHAGE | 2026-06-17
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 747 | SESTEBAN | 1 ET 1BIS RUE JOSEPH MISIAK - FISMES | GE | (g) Halls | DBM | POSE MAIN COURANTE RDC | 7000 | 360 | [9 empty] | ANNULE
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 747 | SESTEBAN | MIZIAK - FISMES | GE | (j) Couvertures | DBM | RÉVISION ET DÉMOUSSAGE (GE) | 7600 | 361 | 5072256 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8646.59 |  | 8646.59 | EN COURS | 2026-07-01 | 2026-08-15
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 785 | SAA | 3 À 11 RUE VOLTAIRE - TINQUEUX | GE | (f) Ravalement | DBM | RAVALEMENT DES FAÇADES | 10000 | 362 | [9 empty] | ANNULÉ
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 808 | SAA | 3 BUIRETTE - GUEUX | GE | (f) Ravalement | DBM | TRAITEMENT PARTIEL DE FAÇADE | 4000 | 363 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S07 | 825 | SAA | 18,20 BUIRETTE GUEUX | GE | (f) Ravalement | DBM | TRAITEMENT PARTIEL DE FAÇADE | 4000 | 364 | [9 empty] | STAND BY
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 825 | SAA | 23 TERRES VIVIANTES GUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | DÉMOUSSAGE TOITURE | 5000 | 365 | [9 empty] | REPORT
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 831 | KGU
2-4 RUE KLEBER TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | RÉFECTION DES TOITURES TERRASSES À CONTRÔLER | 40000 | 366 | 5064928 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 13770.59 |  | 13770.59 | EN COURS | 2026-05-14 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 831 | KGU | KLEBER CENTRE | GE | (j) Couvertures | DBM | ENTRETIEN ÉTANCHÉITÉ TOITURE TÉRRASSE (GE) | 5000 | 367 | 5127437 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER |  |  |  | PLANIFIES | 2026-09-30 | 2026-11-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 1114 | MOSDOIT | INDIVIDUELS - 1 AU 12 ALLÉE JEAN DÉCHAMPS - MUIZON (ER.T1114) | GE | (j) Couvertures | DBM | DÉMOUSSAGE | 5000 | 368 | [9 empty] | ANNULE
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 603 | EB | 10 RUE ARLETTE REMIA | CP | (o) Plomberie | DBM | AUDIT FUITE GARAGE ET RERPISE | 5000 | 369 | 5126678 | 1701 | GRANDCOLAS | 4015 |  | 4015 | PLANIFIES | 2026-09-20 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 727 | EB | 1 RUE DALLIER | CP | (z) Electricité | DBM | CRÉATION VENTILATION (VB VH DANS CAVE) -> GT DIVERS | 5000 | 371 | [9 empty] | À FAIRE BODET
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 45 | SAA | VAUCHAMPS, MARCEAU | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION VMC | 12000 | 372 | 5072420 | 6632 | MUST REIMS | 3004.68 | 3004.68 | 0 | TERMINES | 2026-05-15 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S07 | 603 | EB | JARDIN ARRIERE 10,12,14,16 RÉMIA | CP | (y) amenagt ext | DBM | ÉCLAIRAGE ACCÈS PMR ( DEVIS DEMANDÉ SEEI) | 7000 | 374 | 5101247 | 1049 | SEEI | 12680.68 |  | 12680.68 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | DEVIS SEEI
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S07 | 300 | SESTEBAN | PLAC JEAN PAUL SARTRE - FISMES | CP | (w) isolat extérieure | DBM | FLOCAGE SOUS DALLE | 3000 | 376 | [9 empty] | À FAIRE
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S07 | 45 | SAA | RUE DU MOULIN DE L ECAILLE | CP | (w) isolat extérieure | DBM | FLOCAGE SOUS PORCHE ENTREE | 5000 | 377 | [9 empty] | À FAIRE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 27 | EB | FRANCOIS DOR SCULPTEURS JACQUES | CP | (r) Fermetures | DBM | HABILLAGES TÔLE ANTI PIGEONS SUR BALCONS ARRIERE | 15000 | 378 | 5042275 | 5197 | ARTI PRODUCTION | 11880 | 11880 | 0 | TERMINES | 2026-05-15 | 2026-06-15 |  | COURRIER | 2026-04-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 345 | SKH | 2 RUE MARLOT | CP | (r) Fermetures | DBM | ISOLATION + PORTE GARAGE | 5000 | 379 | 5079353 | 81 | AGNESINA | 4384.11 |  | 4384.11 | EN COURS | 2026-07-01 | 2026-07-30 | À FAIRE
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S07 | 603 | EB | 10 REMIA | CP | (w) isolat extérieure | DBM | V R BAIES VITRÉES COLONNE B (GT) | 5000 | 380 | 5031038 | 81 | AGNESINA | 2677.95 |  | 2677.95 | EN COURS | 2026-03-15 | 2026-05-01 |  | MAIL | 2026-03-03
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 300 | SESTEBAN | PROMENADES - FISMES | CP | (z) Electricité | DBM | MISE EN PLACE DE VMC COLLECTIVE | 10000 | 382 | 5052828 | 6632 | MUST REIMS | 2925.01 | 2925.01 |  | EN COURS | 2026-03-25 | 2026-03-26
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 45 | SAA | TINQUEUX SUD - INDIVIDUELS
DU 30 AU 48 RUE CASANOVA - TINQUEUX | CP | (z) Electricité | DBM | MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE + POSE VMC + CONSUEL | 10000 | 383 | 5063821 | 153 | S4C | 15884.11 | 15884.11 | 0 | TERMINES | 2026-04-30 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 294 | MLH | 7 RUE DES PARAISONS | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE ARRIÈRE HS (INFILTRATION / BOIS/ PASSAGE AIR) | 3000 | 384 | 5082589 | 81 | AGNESINA | 4994.03 |  | 4994.03 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-11-01
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 745 | SAA | PV COUTURIER | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE FENETRE | 5000 | 385 | [9 empty] | ANNULEE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 745 | SAA | PV COUTURIER | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE PALIERE A REMPLACER | 15000 | 386 | [9 empty] | EN ATTENTE 2027
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 864 | SKH | 21 RUE HINCMAR | CP | (r) Fermetures | DBM | PORTE PALIERE A REMPLACER | 6000 | 387 | 5102670 | 81 | AGNESINA | 4172.22 |  | 4172.22 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-10-15 | DEVIS AGNESINA
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 1954 | KGU | GARAGE BAZARD 31 CASANOVA + 3 BONAPARTE | CP | (z) Electricité | DBM | POSE DE CAMÉRAS SUITE AG (ADF) | 8000 | 389 | [9 empty] | ANNULE
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 285 | MOSDOIT | CHAMP PAVEAU | CP | (o) Plomberie | DBM | RADIATEURS | 5000 | 392 | [9 empty] | ANNULEE
0 |  | 0 | (z) Electricité | S12 | 1581 | SBOUDJEBA | 30 MONTREAL - EPERNAY | CP | (z) Electricité | QTRIBAULT | REMPLACEMENT DES POELES PAR PAC | 18000 | 651 | 5018829 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 19140 | 19140 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (c) Isolation | S11 | 1430 | LALLANIC | 12 RUE DES REINETTES, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | GT | (c) Isolation | HCHEDLY | ITI PONCTUELLE AU NIVEAU DES PONTS THERIQUES CHAMBRE ET SDB - 12 RUE | 3000 | 527
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S09 | 971 | KCHOPLIN | 25 ET 27 RUE DE L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | 25 ET 27 RAVALEMENT PAVILLON | 12000 | 454 | 5049770 | 4787 | BAUER PEINTURE | 12826.79 | 12826.79 | 0 | TERMINES | 2026-05-16 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 106 | CLAMARRE | 11 RUE GILBERTE ET JEANDROIT | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REFECTION SALLE DE BAINS |  |  | 5059605 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2667.21 | 2667.21 | 0 | EN COURS | 2026-04-13 | 2026-04-14
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 121 | CLAMARRE | 1 SCHLEISS (ER.E0121.001.001) | GE | (g) Halls | CLELONG | REFECTION HALL ET PARTIES COMMUNES | 14000 | 111 | 5059661 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2670.47 | 2670.47 | 0 | EN COURS | 2026-06-15 | 2026-06-15
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S09 | 971 | KCHOPLIN | 22 BD AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES - CHÂLONS | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | RAVALEMENT PAVILLON | 12000 | 454 | 5067407 | 4787 | BAUER PEINTURE | 7621.03 | 7621.03 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S09 | 908 | MGALICHET | DIFFU MOULIN/PERTHUIS/OEHMICHEN - CHÂLONS | GT | (b) Abords | SHERAULT | 34 - 36 PERTHUIS - TÉFECTION ALLÉE | 18000 | 444 | 5067427 | 5597 | BELLEZZA SARL | 1925 |  | 1925
0 |  | 0 | (b) Abords | S09 | 908 | MGALICHET | DIFFU MOULIN/PERTHUIS/OEHMICHEN - CHA¿LONS | GT | (b) Abords | SHERAULT | 81 ORANDOUR - R2FECTION ALL2E | 18000 | 444 | 5067433 | 5597 | BELLEZZA SARL | 3012.9 |  | 3012.9
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD 17 MORISOT +41 NEWTON + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES HALLS | 14000 | 132 | 5069425 | 153 | S4C | 487.45 |  | 487.45 | EN COURS | 2026-09-16 | 2026-09-16
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD 17 MORISOT +41 NEWTON + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES HALLS | 14000 | 132 | 5069451 | 153 | S4C | 487.45 |  | 487.45 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-15
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S05 | 865 | LERMUSIAUX | 9 BIS DOMAINE DES SAULES - SEZANNE | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT CHASSIS COULISSANT |  |  | 5070000 | 4863 | TAMS (AMS 10) | 2734.57 | 2734.57 | 0 | TERMINES | 2026-07-06 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S05 | 1699 | MDU | RUE DES TILLEULS - MONTMIRAIL - ER.64669 | CP | (w) isolat extérieure | QTRIBAULT | ISOLATION COMBLES |  |  | 5094824 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 8321.14 | 8321.14 | 0 | TERMINES | 2026-07-06 | 2026-08-28
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S01 | 1314 | RULMET | FOYER: PAPILLONS BLANCS - FAMA - CORMONTREUIL | CP | (u) Etanchéité | CHC | BARDAGES - RIVE & COUVERTINE: UNITE BLEUE |  |  | 5099905 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 6124.66 |  | 6124.66
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 404 | MLH | 84 COMMUNE SAINT BRICE | CP | (o) Plomberie | DBM | CREATION DOUCHE |  |  | 5018864 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1887.94 | 1887.94 | 0 | TERMINES | 2026-01-15 | 2026-01-19
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 438 | ABACH | 16 CHANZY CORMONTREUIL ER.15984 | CP | (r) Fermetures | CHC | POSE PORTE BLINDEE SECURISATION SITE AVANT DEMOL |  |  | 5040796 | 8302 | ARISTOS | 2520.87 | 2520.87 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 18 | MCARLIER | 7 ALLEE DE LA CROIX D'OR ER.00837 | CP | (y) amenagt ext | CHC | POSE CLOTURE SUITE DEPOSE CABANON | 5000 | 61 | 5042772 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 2068 | 2068 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 254 | FFONTAINE | PORTE DE LAON | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | ADF REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE |  |  |  | 2979 | SACCLO P DE LAON S036 | 3835.73 | 3835.73 | 0
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 446 | CA | SDC 49 JAURES | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | ADF MESURES CONSERVATOIRES |  |  |  | 8418 | SDC 49 JAURES - 1025 | 2036.8 | 2036.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1400 | ALOTHORE | 6 RUE DU PRESSOIR, SERRIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | REMPLACEMENT 12 VOLETS BATTANTS | 11000 | 558 | 5122440 | 8168 | EVIZIO | 6011.29 |  | 6011.29
0 |  | 0 | (p) Toitures | S16 | 990 | EROYER | JEAN MONNET - SAINT DIZIER | CP | (p) Toitures | SHERAULT | PRÉLÉVEMENT POUR DAAT | 47000 | 756 |  | 39 | SMAC | 440 | 440 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S16 | 1372 | EROYER | LES TERRASSES - SAINT DIZIER | CP | (p) Toitures | SHERAULT | DIAGNOSTIC TOITURE |  |  | 5049749 | 7302 | SOCIETE D'EXPERTISES SECC | 11400 | 11400 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1401 | ALOTHORE | AVENUE DE SARIA, SERRIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | REMPLACEMENT 6 VOLETS BATTANTS | 10000 | 561 | 5122432 | 8168 | EVIZIO | 3213.35 |  | 3213.35
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 974 | CDACOSTA | 3 FOSSES DE RONDE - AMBONNAY (ER.T0974) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | CURAGE DES RESEAUX EU | 8000 | 692 | 5014734 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 1382.7 | 1382.7 | 0 | TERMINES | 2026-01-21 | 2026-01-21
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 974 | CDACOSTA | 5 FOSSES DE RONDE - AMBONNAY (ER.T0974) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | CURAGE DES RESEAUX EU | 8000 | 692 | 5014737 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 1091.2 | 1091.2 | 0 | TERMINES | 2026-01-20 | 2026-01-20
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1805 | ELESAGE | ECO QUARTIER - BRASLES | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | 50 BARRIERES DE PARKING IND. | 7000 | 709 | 5014756 | 19582 | CASTEL SERRURIE METALLERIE | 7700 | 7700 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS | AFFICHAGE | 2026-03-16
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 182 | FG | 22 BATTESTI | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | GRILLE D'ACCÈS TOITURE | 13000 | 175 | 5034695 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 3102 | 3102 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-04
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1618 | AOUASSIM | 39 RUE JULES LOBET - EPERNAY (ER.62968) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | DAAT SDB |  |  | 5047668 | 8336 | AC ENVIRONNEMENT | 206.4 | 206.4 | 0 | TERMINES | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 04.09.2026 - BASCULE COMPTA CHANTIER SUR BUDGET PMR OK
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 74 | ANOUVION | 94 RUE LA PEROUSE ER.06246 | GT | (b) Abords | CHC | REVISION PORTAIL ACCES JARDIN | 10000 | 26 | 5082848 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 825 |  | 825
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 778 | VDELACOURT | 1 ALLEE DU MONT TREMPE | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REMPLACEMENT CANALISATION EU |  |  | 5084742 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 1812.36 | 1812.36 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 1311 | CRI | REIMS - RUE DE BOUZY 7 (ER.E1311.001.007) | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT PORTE HALL - VISIO | 7000 | 270 | 5061333 | 153 | S4C | 584.51 | 584.51 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 1302 | KVCERIZIER | 3 GRANDE RUE | GE | (j) Couvertures | CLELONG | URGENT DEMOLITION DU CARPORT |  |  | 5084767 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 6545.26 | 6545.26 | 0 | TERMINES |  |  | SUITE MESURES CONSERVATOIRES/ DEPOSE DU CARPORT POUR PERMETTRE A NOUVEAU L ACCES AU STATIONNEMENT
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 2028 | NAM | 13 ET 14 RUE GABRIEL LIPPMANN (ER.981) (ER.980) | GE | (j) Couvertures | CLELONG | CREATION D UNE COUVERTURE | 10000 | 125 | 5084847 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 9526.47 |  | 9526.47 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-09-12
0 |  | 0 | (i) Electricité | S15 | 659 | ADM | 01 RUE GOSSELIN | GE | (i) Electricité | SHERAULT | COPRO: RÉFECTION ALARME |  |  |  | 931 | SDC L'IMPERIALE | 851.72 | 851.72 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 812 | EB | 4 DALIER 5C | CP | (r) Fermetures | DBM | REMPLACEMENT UNE PF |  |  | 5033692 | 81 | AGNESINA | 1799.96 | 1799.96 | 0 | TERMINES | 2026-05-01 | 2026-05-15 |  | MAIL | 2026-03-03
0 |  | 0 | (p) Toitures | S07 | 432 | EB | 6 RUE DE BEZANNES | CP | (p) Toitures | DBM | REFECTION TOITURE | 6000 | 397 | 5033735 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 3106.62 |  | 3106.62 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | COURRIER | 2026-03-30
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S07 | 1246 | CVERDIER | IMPASSE SAINT QUENTIN N°13 ER.24286 | CP | (m) Carrelage | DBM | REFECTION CARRELAGE | 8000 | 395 | 5038776 | 6787 | BL - BAUDET XAVIER | 4242.55 | 4242.55 | 0 | TERMINES | 2026-03-15 | 2026-03-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 397 | MLH | 42 RUE DE THILLOIS CHAMPIGNY | GE | (j) Couvertures | DBM | SEPARATION DES DESCENTE EP ET REMPLACEMENT GOUTTIERES |  |  | 5046915 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 3551.9 |  | 3551.9
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S13 | 1872 | OESCHIMESE | BRIEULLES SUR BAR | GE | (f) Ravalement | FDM | REMPLACEMENT VOLETS HS AVANT PEINTURE | 16000 | 715 | 5057288 | 4856 | MARCEL DUFRESNE | 1705 |  | 1705
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1687 | AOUASSIM | 6 RUE FERNAND BUFFET - MAGENTA | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT FENETRE |  |  | 5076230 | 81 | AGNESINA | 2466.8 | 2466.8 | 0 | TERMINES | 2026-07-20 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S11 | 2427 | JBRANCO | ALLEE F MANSART - GD ALLEE LE NOTRE, LOGNES | CP | (r) Fermetures | HCHEDLY | RACHAT - SECURISATION BOXES |  |  | 5079680 | 7213 | FPRS MAILLARD | 9793.3 |  | 9793.3
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1402 | ALOTHORE | PLACE THOMAS LE PILLEUR, SERRIS - ER.26256 | GT | (e) Divers | HCHEDLY | REMPLACEMENT MENUIS. VB - ER.26256 | 5000 | 534 | 5100781 | 5700 | ISOSYS | 1552.1 |  | 1552.1
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 1136 | MGALICHET | OPALEADE | CP | (p) Toitures | SHERAULT | APPEL FOND COPRORÉFECTION TOITURE |  |  |  | 932 | SDC L'OPALEADE | 2932.4 | 2932.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 1373 | VDELACOURT | POLIDROME | GE | (j) Couvertures | CLELONG | FIXATION PLAQUE EN TOITURE/ APPEL DE FOND | [5 empty] | 6352.17 |  | 6352.17
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1579 | VSERANNE | CROIX DE BUSSY - FRANCHE COMTE - EPERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | CURAGE ET CHEMISAGE COLONNES EU | 4500 | 637 | 5014021 | 1868 | DEBOUCH'VISIO.NET MARNE | 1562 | 1562 | 0 | TERMINES | 2026-01-19 | 2026-02-20
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 66 | CFILALI | 4 RUE ALPHONSE NAUDIN (ER.E0066.001.002) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | DÉLIGNAGE DES PORTES | 67000 | 193 | 5015715 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 7040 | 7040 | 0 | PLANIFIES
0 |  | 0 | (v) Sécurité | S12 | 1563 | CDACOSTA | 2TER PICARDIE - EPERNAY (ER.60306) | CP | (v) Sécurité | MOYANCE | REMPLACEMENT ETANCHEITE CAISSON VMC ET PLATINE EP |  |  | 5024578 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2960.4 | 2960.4 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-02-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1790 | VSERANNE | 17 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - DIZY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | RÉFECTION SALLE DE DOUCHE |  |  | 5035397 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 3618.55 | 3618.55 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (e) Divers | S05 | 1188 | LERMUSIAUX | 18 PLACE DU DOCTEUR HUGUIER - SEZANNE | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | ISOLATION FINE - ESCALIER - PLACARD - SDB |  |  | 5035412 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 1965.04 | 1965.04 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 284 | MLH | 6 RUE DES PARAISONS | CP | (o) Plomberie | DBM | TUYAUTERIE MULTI-COUCHES |  |  | 5057464 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2302.99 | 2302.99 | 0 | TERMINES | 2026-04-08 | 2027-04-10
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 49 | GHENRARD | 1/3/5/7/11 COUBERTIN 1/3 POINCARE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | TS STÉRILISATION | 10000 | 207
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 798 | CPETIT | 4 RUE COSMES CLAUSE - XHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | ER.19147: REMISE EN ÉTAT RÉSEAU CHAUFFAGE |  |  | 5080132 | 818 | SARL EPC | 2032.8 | 2032.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (h) Cages | S09 | 897 | MGALICHET | 1 À 19 RUE D'ORLEANS - CHÂLONS | GE | (h) Cages | SHERAULT | FOURNITURE CYLINDRES MAUER - 9 ORLEANS | 23000 | 448 |  | 5651 | PREVOT-SMETA | 507.55 | 507.55 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 162 | SHECK | 44 CASGOGNE ER.11223 | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPL CANALISATION AEP EN EXT |  |  | 5126623 | 3864 | HEATING INSTALLATION | 1843.95 |  | 1843.95
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 40 | CBUSCHMANN | BOX LOOUVOIS ER.B0040.G02 | GT | (e) Divers | CHC | REMPL PORTE DE BOX N°8 |  |  | 5126694 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1560.24 |  | 1560.24
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 69 | RULMET | CHAUFFERIE 9 COOK | CP | (o) Plomberie | CHC | REFECTION RESEAU EP FUYARD INTERIEUR |  |  | 5029929 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 7144.34 | 7144.34 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 46 | CA | QUARTIER LA GOULETTE | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | PERCEMENT DE DALLE |  |  | 5014752 | 179 | CTP CHAMPAGNE TRAV. PUBLIC | 5035.8 | 5035.8 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYE LE 14/1/26
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 1061 | CRI | 14 ET 18 ERNEST LEFEVRE | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE MENUISERIES |  |  | 5026172 | 81 | AGNESINA | 4649.65 | 4649.65 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 724 | SCA | 1 RUE MAURICE PELTHIER 02 B ER.18778 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT PORTE FENETERE DEBOITANT SUR COULISSANT DEBOITANT SEJOUR |  |  | 5029955 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 2484.57 | 2484.57 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 573 | CFILALI | 18 TRONSSON LECOMTE | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | PASSAGE DE RESEAU EN APPARENT |  |  | 5046635 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 33 | CRI | 79/81 BEL AIR | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | TS KIT OCCULTANT | 9000 | 172 | 5076750 | 8598 | ENT GONCALVES | 1485 |  | 1485 | EN COURS | 2026-09-14 | 2026-09-23
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S15 | 762 | EMARRONE | 86 ET 88 COURONNES DES INDES ET 2 ROCHE | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | RAVALEMENT DE 3 PAVILLONS | 25000 | 743 | 5091115 | 4787 | BAUER PEINTURE
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 584 | GHENRARD | 12/14 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER (ER.T0584) | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | RAVALEMENT DE FAÇADES PAR DRONE 14 SIDANNER | 15000 | 204 | 5098516 | 27164 | AGREEGO | 9983.6 | 4991.8 | 4991.8 | EN COURS | 2026-09-14 | 2026-09-25 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 70 | CA | CHEMIN DES BOUCHERS | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | NETTOYAGE TERRAIN |  |  | 5098554 | 1971 | EDIVERT
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S11 | 1850 | ALOTHORE | 2 RUE DUPUY CROUZET, CHOISY-LE-ROI | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | REMP. REGULATEURS | 5000 | 565 | 5050061 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 1419 | 1419 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S12 | 1603 | ALUCAS | 1-3-5 RUE JOHANNES BRAHMS - EPERNAY (ER.T1603) | CP | (y) amenagt ext | MOYANCE | REMPLACEMENT PANNEAUX D'ADRESSAGE | 4000 | 696 | 5118020 | 6810 | BABE XAVIER | 986.7 |  | 986.7
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 500 | CDACOSTA | 27 RUE DE CHAMPAGNE - AMBONNAY (ER.T0500) | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | NETTOYAGE FACADES | 3000 | 669 | 5118048 | 3587 | SOLEIL + | 720 |  | 720
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 301 | PB | 7 IND ALLÉE DE COULMY, BETHENY (ER.T0301) 20 COULMY | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | SUPPRESSION DE LA HAIE | 10000 | 176 | 5053579 | 1971 | EDIVERT | 858 | 858 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYE
0 |  | 0 | (g) Halls | S10 | 2001 | ASEH | 5 RUE SAINT-SAENS, SMSO | GE | (g) Halls | HALLEL | TRAVAUX DIVERS | 7000 | 487 | 5061077 | 28284 | PRESTIGE PARTNERS | 3553 | 3553 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-04-23
0 |  | 0 | (i) Electricité | S04 | 1357 | CRI | REIMS - MARIN LA MESLEE 2AB | GE | (i) Electricité | LAC | CREATION GOULOTTE HALL POUR FO |  |  | 5109255 | 1049 | SEEI | 1300.82 | 1300.82 |  | TERMINES
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | 8 URVILLE | GE | (i) Electricité | CHC | REMPLACEMANT MOTORISATION SOLAIRE PAR FILAIRE 3 VR | 7000 | 42 | 5037633 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 2170.3 | 2170.3 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S01 | 837 | SHECK | 29 SOPHIE GERMAIN ER.19817 | CP | (q) Menuiseries ext | CHC | REMPLACEMENT FENETRE COULISSANTE ALU NON REPARABLE |  |  | 5037647 | 81 | AGNESINA | 3104.02 |  | 3104.02
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 438 | ABACH | 16 RUE CHANZY CORMONTREUIL ER.15984 | GT | (a) Maçonnerie | CHC | MISE EN SECURITE PAVILLON PAR PARPAING SUR TOUTES LES FENETRES |  |  | 5037672 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 6806.8 | 6806.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S01 | 75 | ANOUVION | 12 JULES VERNE | GT | (b) Abords | CHC | POSE CLOTURE AVANT | 4000 | 12 | 5040090 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 2695 | 2695 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1627 | SBOUDJEBA | IMPASSE DES 3 RIVIERES - EPERNAY | CP | (u) Etanchéité | QTRIBAULT | REPRISE DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ ET DES SOLINS |  |  | 5104730 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 5060.33 |  | 5060.33 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-11-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | RUE D'ALEMBERT ET JEAN JACQUES ROUSSEAU - SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | DIAGNOSTIC ET REPERAGE DES RESEAUX DANS LES COURSIVES |  |  | 5077216 | 21743 | ABCP | 2785.48 | 2785.48 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-06-19 | A LA DEMANDE DE MES RESPONSABLES
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1609 | MBANNIER | 31 MIDDELKERKE - LOCAL RDC | GT | (e) Divers | MOYANCE | DEPOSE RIDEAUX METALLIQUE X2 - MISE EN PLACE GARDE CORPS X2 |  |  | 5087145 | 6810 | BABE XAVIER | 4735.5 | 4735.5 | 0 | TERMINES | 2026-06-18 | 2026-08-15
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1639 | CMN | 5 RUE DU DOCTEUR VERRON | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT FENETRE DE TOIT |  |  | 5085533 | 5978 | AVG | 2196.95 | 2196.95 | 0 | TERMINES | 2026-06-15 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 9014 | FFONTAINE | 36 PVC | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT AXE RIDEAU METAL |  |  | 5032388 | 30069 | SA2J | 1009.25 | 1009.25 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 806 | TFOURNIER | 18 À 26 SAINT BRICE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | CRÉATION DE TROP PLEIN |  |  | 5052309 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2125.39 | 2125.39 | 0 | TERMINES | 2026-05-21 | 2026-05-22 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 235 | CA | COPRO JEAN JAURES | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ADF PLATINES GAINES |  |  |  | 27725 | SDC JEAN JAURES | 5180.46 | 5180.46 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 892 | MBANNIER | SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY | GT | (b) Abords | QTRIBAULT | TRAVAUX COUVERTURE POUR TRAITEMENT DES EP | 22000 | 598 | 5073929 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 24699.33 |  | 24699.33 | EN COURS | 2026-06-08 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (b) Abords | S03 | 199 | KVCERIZIER | PETITES VIGNES | GT | (b) Abords | CLELONG | CLOTURES 3D ET PORTILLONS | 10000 | 106 | 5078408 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2198.08 | 2198.08 | 0 | TERMINES | 2026-09-01 | 2026-09-15
0 |  | 0 | (b) Abords | S07 | 45 | SAA | INDIVIDUELS RUE CROIX CORDIER | GT | (b) Abords | DBM | ABATTAGE ARBRES |  |  | 5107780 | 1971 | EDIVERT | 2940 | 5880 | -2940 | TERMINES | 2026-08-05 | 2026-08-06
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S07 | 204 | SAA | 2 BIS RUE DES ANEMONES - 51430 TINQUEUX | CP | (r) Fermetures | DBM | VOLETS ROULANTS |  |  | 5127460 | 81 | AGNESINA |  |  |  | PLANIFIES | 2026-09-30 | 2026-10-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 538 | FLAPORTE | 024 ALLÉE ALPHONSE DAUDET 51430 TINQUEUX - ER.17131 | GE | (j) Couvertures | DBM | REMPLACEMENT VELUX GGU |  |  | 5127486 | 14203 | POLET CHRISTOPHE |  |  |  | PLANIFIES | 2026-09-30 | 2026-10-30
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1573 | CDACOSTA | 12 RUE ILE DE FRANCE - EPERNAY (ER.T1573) | CP | (o) Plomberie | MOYANCE | REMPLACEMENT DU COLLECTEUR ENTRE SOUS SOL ET 2EME ETAGE |  |  | 5014186 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 2033.89 | 2033.89 | 0 | TERMINES | 2026-01-14 | 2026-01-14 | PLAN DE PREVENTION = OK
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 165 | 5034862 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 1376.76 | 1376.76 | 0 | TERMINES | 2026-02-16 | 2026-02-21
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 897 | MGALICHET | 7 RUE DU 372EME RALF - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉPARATION COLONNE D'EAU |  |  | 5037918 | 818 | SARL EPC | 2743.4 | 2743.4 | 0 | TERMINES |  |  | À TRAITER SUR PROG 2027 / 2028 / 2029
0 |  | 0 | (e) Divers | S15 | 1260 | EMARRONE | 5 RUE FLAUBERT - VITRY LE FRANÇOIS | GT | (e) Divers | SHERAULT | RÉFECTION PEINTURE SUITE PANNE VMC |  |  | 5037935 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4007.22 | 4007.22 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (w) isolat extérieure | S03 | 121 | CLAMARRE | 2 (ER.09798)/ 8 (ER.09801) ALLÉE ELDAROFF ET 21 RUE SCHLEISS (ER.09787) + JACQUES DÉTRÉ / GILBERTE E | CP | (w) isolat extérieure | CLELONG | NETTOAYGE ET APPLIQUE COUCHE ETANCHEITE | 35000 | 141 | 5051873 | 7111 | A2P TRAVAUX PAYSAGERS | 2228.4 | 2228.4 | 0 | TERMINES | 2026-03-24 | 2026-03-24
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 141 | AMO | 12 TURENNE (ER.E0141.003.012) | CP | (z) Electricité | CLELONG | REMPLACEMENT VMC COLLECTIVE/ TRAINASSE | 28000 | 145 | 5051893 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 1595.7 | 1595.7 | 0 | TERMINES | 2026-04-16 | 2026-04-20
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 141 | AMO | 12 TURENNE (ER.E0141.003.012) | CP | (z) Electricité | CLELONG | REMPLACEMENT VMC COLLECTIVE | 28000 | 145 | 5051900 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 1595.7 | 1595.7 | 0 | TERMINES | 2026-04-21 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD SUITE RÉHA | CP | (y) amenagt ext | CLELONG | REPRISE SUITE REHA | 10000 | 164 | 5053150 | 81 | AGNESINA | 4178.91 | 4178.91 | 0 | TERMINES | 2026-04-25 | 2026-05-02
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 01PONCE DE LEON 04A ER.05763 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 110 |  | 110
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 04 HODIN 06B ER.05848 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 110 |  | 110
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 7 HODIN 03B ER.05388 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 113.3 |  | 113.3
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 16 URVILLE 05C ER.06355 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS |  |  | 0 |  |  |  | PREVOIR LIGNE BUDGETAIRE 30 A 40KE
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 229 | JUSTINE.CH | 225 BARBATRE ER.E0229.001.225 | GE | (f) Ravalement | CHC | REPRISE EPAUFRURES FACADE AVANT | 16500 | 45 | 5078518 | 1519 | LES MURS ROMAIN | 2206.6 |  | 2206.6
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 843 | MLH | 19 BUISSON SAINT BRICE BRICE | GE | (j) Couvertures | DBM | REPRISE TOITURE |  |  | 5082646 | 5978 | AVG | 6058.8 | 6058.8 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-07-20
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1633 | SBOUDJEBA | 17 RUE FREDERIC PLOMB - EPERNAY | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | REPRISE ENDUIT MUR COUR |  |  | 5097762 | 16262 | BATIKO-M | 2684.86 |  | 2684.86 | EN COURS | 2026-07-13 | 2026-08-14
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S04 | 254 | FFONTAINE | SACCLO PORTE DE LAON | CP | (y) amenagt ext | JBELLIEN | CAPOTAGE POT DE FLEURS |  |  |  | 2979 | SACCLO P DE LAON S036 | 2145.66 | 2145.66 | 0
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 2377 | CA | 253 JAUDES SDC MILLESIME | GT | (b) Abords | JBELLIEN | ADF POSE DE POTELÉS |  |  |  | 26424 | SDC MILLESIME 180 | 2772.16 | 2772.16 | 0
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S01 | 278 | JUSTINE.CH | 1 CHANZY VERZY ER.13664 | CP | (q) Menuiseries ext | CHC | REMPLACEMENT VR HS |  |  | 5014113 | 81 | AGNESINA | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 152 | MCARLIER | 01 FLAMAND 05D ER.10922 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT CARRELAGE TRANCHANT DU LOGEMENT |  |  | 5029819 | 7669 | MSBI | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1239 | SBOUDJEBA | AQUITAINE PROVENCE MEDITERRANEE | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | DÉVOIEMENT DES DESCENTES EP EXISTANTES |  |  | 5062662 | 563 | FAYAT BATIMENT | 6423.11 | 6423.11 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-04-24
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | GE | (h) Cages | CLELONG | MISE EN SÉCURITÉ ÉLÉCTRIQUE DES GAINES TECHNIQUES | 12000 | 131 | 5085335 | 153 | S4C | 2785.2 | 2785.2 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S16 | 2233 | EROYER | ETANG ROZET - SAINT DIZIER | CP | (m) Carrelage | SHERAULT | RÉFECTION CARRELAGE LOCAL POUBELLES | 2000 | 754 | 5014082 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2187.06 | 2187.06 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 1277 | MGALICHET | 13 ET 15 RUE LOYER - CHÂLONS | GE | (g) Halls | SHERAULT | REMISE EN PEINTURE HALL 15 LOYER | 10000 | 456 | 5014192 | 6364 | BS ENTREPRISE | 3622.1 | 3622.1 | 0 | TERMINES | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  | AFFICHAGE | 2026-02-16
0 |  | 0 | (z) Electricité | S13 | 1917 | OESCHIMESE | BD MASSON | CP | (z) Electricité | FDM | MISE EN SECURITE ELMECTRIQUE ET VMC |  |  | 5033175 | 6761 | LG ELEC | 2368.3 | 2368.3 | 0 | TERMINES | 2026-02-23 | 2026-02-28
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 177 | FG | SENART PONGIVART | GT | (e) Divers | JBELLIEN | ADF PPT |  |  |  | 7893 | PLURIAL NOVILIA -SDC ST BENOIT | 3545.81 | 3545.81 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S04 | 36 | GHENRARD | SDC DEKETELARE | GE | (g) Halls | JBELLIEN | ADF POT DE FLEURS |  |  |  | 6031 | SDC DEKETELAERE | 818.8 | 818.8 | 0
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 2003 | ASEH | SMSO - TERRASSE CESAR FRANCK | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | ADF TRAVAUX PARKING EXTERIEUR | [5 empty] | 14781.51 |  | 14781.51 | TERMINES |  |  | ADF
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 388 | SHECK | 6 RUE DE LA VICTOIRE VAL DE VESLES ER.15655 | GE | (i) Electricité | CHC | FOURREAUX PARTIE PRIVATIVE | 6000 | 33 | 5103062 | 13182 | LOSANGE EXPLOITATION | 2272.8 |  | 2272.8
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S11 | 1401 | ALOTHORE | AVENUE DE SARIA, SERRIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | REMPLACEMENT VB À ANNULER | 15000 | 561 | 5120606 | 8168 | EVIZIO | 0 |  | 0
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 141 | AMO | 12 TURENNE (ER.E0141.003.012) | CP | (z) Electricité | CLELONG | REMPLACEMENT VMC COLLECTIVE/ TRAINASSE | 28000 | 145 | 5076057 | 14782 | LAUSSERAND | 29161.68 |  | 29161.68 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-10-15
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 1843 | SAA | 6 FREDERIC PASSY - TINQUEUX | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT ECS THERMODYNAMIQUE |  |  | 5011528 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 3102.08 |  | 3102.08 | EN COURS | 2025-12-01 | 2025-12-15
0 |  | 0 | (h) Cages | S15 | 524 | ADM | 34 CASSIN - VLF | GE | (h) Cages | SHERAULT | REPRISE TOITURE | 8000 | 744 | 5029344 | 39 | SMAC | 8971.58 | 8971.58 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S01 | 259 | JUSTINE.CH | 06 PL MARMERY ER.13470 | CP | (r) Fermetures | CHC | REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE PAR SECTIONNELLE ISOLANTE |  |  | 5038559 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 1932.7 | 1932.7 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 113 | CFILALI | BEINE NAUROY - RUE G.LUNDY | GE | (j) Couvertures | LAC | ENTRETIEN COUVERTURE - DEMOUSSAGE | 11000 | 206 | 5046551 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 8516.2 | 8516.2 | 0 | TERMINES | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 30/03: EMAIL INFO ETS SUR DATE INETRV
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1533 | MBANNIER | 1 RUE DE PARADIS - CHAMPILLON - ER.64450 | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | MISE EN SERVICE PAC ET DEPLACEMENT MODULE EXTERIEUR |  |  |  | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 2400.48 | 2400.48 | 0
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 1527 | SBOUDJEBA | 64 & 66 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE | GT | (e) Divers | QTRIBAULT | APPEL DE FONDS |  |  |  | 13923 | SDC PLURIAL NOVILIA | 2848.71 | 2848.71 | 0
0 |  | 0 | (m) Carrelage | S01 | 602 | SHECK | 8 MITTERRAND ER.17556 | CP | (m) Carrelage | CHC | REMPL CARRELAGE CUISINE PAR PVC LAME |  |  | 5074169 | 6957 | TRAVAUX CONCEPT | 4254.47 |  | 4254.47
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 878 | LHARLAUT | 3 RUE DES TISSEURS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | TS CHATIÈRE | 36000 | 195 | 5100546 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 461.78 | 461.78 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S12 | 1564 | VSERANNE | 13 ETTLINGEN - EPERNAY | GE | (f) Ravalement | MOYANCE | TRAVAUX EN FACADES - BALCONS |  |  | 5106526 | 7569 | LES ARTISANS CORDISTES | 2110.9 |  | 2110.9 | EN COURS | 2026-09-02 | 2026-09-11
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 560 | GHENRARD | 331 AVENUE DE LAON | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | ADF REFECTION TERRASSE |  |  |  | 2082 | SYNDIC HORIZON-RES. MARRONNIER | 713.69 | 713.69 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 927 | KCHOPLIN | 1-2/4 PIERRE MAÎTRE - CHÂLONS EN CHAMPAGNE | GE | (g) Halls | SHERAULT | RÉFECTION CAGE N°4 | 25000 | 452 | 5025582 | 6364 | BS ENTREPRISE | 12075.67 | 12075.67 | 0 | TERMINES | 2026-04-07 | 2026-05-11
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 2443 | ALOTHORE | RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.39351 | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | RACHAT - TRAVAUX COUVERTURE - ER.39351 |  |  | 5037762 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 2706 | 2706 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S05 | 893 | MDU | 95 À 184 BD HOLBEACH + 320 À 340 MALCH - SEZANNE | GT | (a) Maçonnerie | QTRIBAULT | RÉFECTION COMPLÉMENTAIRE PAREMENT BRIQUE | 14000 | 278 | 5084440 | 8368 | MG BATIMENT EIRL | 7624.65 | 7624.65 | 0 | TERMINES | 2026-06-15 | 2026-07-17
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1583 | AOUASSIM | 16 RUE ALFRED NOBEL - EPERNAY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT VELUX |  |  | 5093622 | 5978 | AVG | 3190 | 3190 | 0 | TERMINES | 2026-07-20 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 40 | JUSTINE.CH | GARAGE LOUVOIS | GT | (a) Maçonnerie | CHC | REPRISE DE REMONTEE DE MACONNERIE SUR GARAGE |  |  | 5009363 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 2607 | 2607 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 538 | FLAPORTE | 6 ALPHONSE DAUDET TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | REMPLACEMENT VÉLUX GGU CONFORT ASPECT PVC 78X98 CM |  |  | 5049631 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 2883.47 | 2883.47 | 0 | TERMINES | 2026-03-30 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 9 PASCAL 02A ER.05329 | GE | (i) Electricité | CHC | REPROGRAMMATION VR CHAMBRE | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 110 |  | 110
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | TOUS ILOTS 7 HODIN 04B ER.05390 | GE | (i) Electricité | CHC | REPROGRAMMATION VR SEJOUR | 7000 | 42 |  | 2625 | ALLSUN PRODUCTIONS | 110 |  | 110
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S10 | 2001 | ASEH | 58 AVENUE SAINT SAENS, SMSO | CP | (y) amenagt ext | HALLEL | MISE EN PLACE D'UNE SIGNALETIQUE AU SOL ANTI-STATIONNEMENT |  |  | 5101444 | 17684 | SCORE | 1385.21 | 1385.21 | 0 | TERMINES | 2026-07-27 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 1978 | LTEIXEIRA | 5 RUE DES TAMARIS, QUINCY-SOUS-SENART | GT | (e) Divers | HALLEL | REMPLACEMENT DU RESEAU GAZ DU LOGEMENT |  |  | 5025340 | 7801 | EGRPB BATIMENT | 3727.57 | 3727.57 | 0 | TERMINES | 2026-01-28 | 2026-01-30
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 2291 | TGAMIETTE | 18 FONTAINE DE LA TREILLE - SOUPPES SUR LOING | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REGUL 2025 - REMPLACEMENT D'UN VELUX HS |  |  | 4980171 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 1931.33 | 1931.33 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S01 | 1308 | MCARLIER | 32 RUE DE LA HAUTE VILLE ER.24432 | GE | (f) Ravalement | CHC | REPRISE PARTIELLE ENDUIT GARAGE SUITE INFILTRATIONS |  |  | 5039522 | 29 | SAPE | 2823.49 | 2823.49 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 16 AVENUE DE LA LIBERTE - SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REMPLACEMENT D'UNE FONTE | 4000 | 507 | 5045779 | 21225 | HDC BATIMENT | 1804.73 | 1804.73 | 0 | TERMINES | 2026-03-16 | 2026-03-18
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 2020 | ALEFRANCOI | 1 ALLEE DE LA HALLE, MONTLHERY | CP | (o) Plomberie | HALLEL | TRAVAUX DIVERS DE DEUX SDB |  |  | 5045782 | 21225 | HDC BATIMENT | 3586 | 3586 | 0 | TERMINES | 2026-03-23 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1560 | CDACOSTA | 58 FRANCHE COMTÉ - EPERNAY | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | PROTECTION ET RENFORTS PORTE DE HALL |  |  | 5057223 | 6810 | BABE XAVIER | 2255 | 2255 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 815 | CPETIT | 18 RUE VAUCANSON | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | REMPLACEMENT CABINE DE DOUCHE |  |  | 5073384 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2185.59 | 2185.59 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 2001 | ASEH | AVENUE SAINT SAENS ET RUE DE LIERS - SMSO | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REGULARISATION - REMPLACEMENT DE FONTE |  |  | 5073971 | 21225 | HDC BATIMENT | 3573.17 | 3573.17 |  | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-22
0 |  | 0 | (e) Divers | S10 | 2001 | ASEH | AVENUE SAINT SAENS, SMSO | GT | (e) Divers | HALLEL | MISE EN PLACE D'UNE SIGNALETIQUE AU SOL ANTI-STATIONNEMENT |  |  | 5080718 | 17684 | SCORE | 5540.83 | 5540.83 | 0 | TERMINES | 2026-06-08 | 2026-06-12 | DEMANDE FAITE PAR LA MAIRIE
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 16 RUE DE LA LIBERTE - SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REFECTION FUITE COLONNE EU SDB | 4000 | 507 | 5080754 | 7185 | MASCIA FRERES | 1859 |  | 1859 | EN COURS | 2026-06-08 | 2026-06-11
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S09 | 846 | KCHOPLIN | 12 RUE RÉCAMIER - CHÂLONS | CP | (r) Fermetures | SHERAULT | PEINTURE VOLETS BOIS | 16000 | 458 | 5088353 | 480 | MENUISERIE RIBERE
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 1665 | ALUCAS | RUE DE LA PORTE D'EN BAS 51160 HAUTVILLERS - ER.64469 | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | REMPLACEMENT PF PVC |  |  | 5106783 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 3067.52 |  | 3067.52 | PLANIFIES | 2026-10-12 | 2026-10-23
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S13 | 1929 | OESCHIMESE | PARC DE FRENOIS | GT | (a) Maçonnerie | FDM | MACONNERIE DIVERS |  |  | 5119207 | 6069 | GEOFFROY DAVID | 5500 |  | 5500 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-10-15
0 |  | 0 | (z) Electricité | S03 | 141 | AMO | 12 TURENNE (ER.E0141.003.012) | CP | (z) Electricité | CLELONG | REMPLACEMENT VMC COLLECTIVE/ TRAINASSE | 28000 | 145 | 5122123 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 2132.09 |  | 2132.09
0 |  | 0 | (e) Divers | S04 | 940 | PB | 26 ET 32 RUE TERRES SAINT REMY | GT | (e) Divers | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE CARRELAGE | 12000 | 187 | 5006488 | 8898 | DG CARRELAGE | 1736.63 | 1736.63 | 0 | TERMINES | 2026-04-01 | 2026-04-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 337 | TFOURNIER | 76 ROMAINS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | RAT SUR COUVERTURE |  |  | 4989486 | 10234 | IMMOTECH | 204 | 204 | 0
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 2200 | ASANDRIEU | 6C DIANE FOSSEY | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | RACCORDEMENT DE PIPETTE |  |  | 4976446 | 5978 | AVG | 2584.8 | 2584.8 | 0 |  |  |  | PDP ENVOYÉ LE 20/1/2026
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 879 | LHARLAUT | PAVILLONS AV CHARLES FANDRE - CÔTÉ IMPAIR | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | PROVISION REPRISE DES BECQUETS |  |  | 4987851 | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 1780.33 |  | 1780.33 | EN COURS | 2026-04-07 | 2026-04-30 | PDP ENVOYE LE 14/1/2026
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 1072 | CA | 6 IMPASSE DEMOLIN | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | POSE D'UN CAISSON VMC |  |  | 4985238 | 6632 | MUST REIMS | 743.77 |  | 743.77 | TERMINES |  |  | TRAVAUX TERMINÉS
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 222 | FG | 64 EDME MOREAU | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE PF |  |  | 4995603 | 81 | AGNESINA | 1782.43 | 1782.43 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 14/1/2026
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 352 | TFOURNIER | 20 PALACH | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE VELUX |  |  | 4953653 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 231.72 |  | 231.72
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 9014 | FG | 7/9 LESAGE | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | CRÉATION D'UNE VMC HYGRO A |  |  | 4914948 | 6168 | AVIPUR | 4235.75 | 3465.75 | 770 |  |  |  | PDP ENVOYÉLE 20/1/2026
0 |  | 0 | (p) Toitures | S04 | 717 | TFOURNIER | 32 RUE DES LILAS | CP | (p) Toitures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE TOITURE |  |  | 4901669 | 2427 | SOYEUX COUVERTURE | 8797.5 | 8797.5 | 0 | TERMINES | 2026-02-02 | 2026-02-28 | PDP ENVOYÉ LE 19/1/20206
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 76 | CFILALI | 14/16 RUE MARYSE BASTIÉ (ER.B0076.001) | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | MISE EN OEUVRE VMC |  |  | 4909926 | 14782 | LAUSSERAND | 2399.59 | 1439.42 | 960.17
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S04 | 134 | LHARLAUT | 1 - 3 DAUPHINOT ET 13 CM | CP | (o) Plomberie | JBELLIEN | REMPLACEMENT DES VANNES D'ARRETS EP |  |  | 4873519 | 14782 | LAUSSERAND | 11034.55 | 10580.29 | 454.26 | EN COURS | 2026-02-16 | 2026-03-06
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S12 | 1551 | CMN | 9 RUE FONTAINE BOUDE - DORMANS (ER.T1551) | CP | (u) Etanchéité | MOYANCE | OK-VARIANTE EXIGEE GARDE-CORPS | 65000 | 694 | 5018496 | 533 | SOPREMA ENTREPRISES | 4493.27 |  | 4493.27 | EN COURS | 2026-08-19 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT AU COUP PAR COUP DES VOLETS ROULANTS | 5000 | 147 | 5039042 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 730.07 | 730.07 | 0 | TERMINES | 2026-04-07 | 2026-04-07
0 |  | 0 | (h) Cages | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | GE | (h) Cages | CLELONG | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DES GAINES TECHNIQUES | 12000 | 131 | 5087176 | 1049 | SEEI | 3197.71 | 3197.71 | 0 | TERMINES | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 5082255 OS EN COURS POUR SEEI
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 9019 | CPETIT | 7 RUEDU PARLEMENT - CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | COMPLÉMENT POSE DE PICS À PIEGEONS |  |  | 5099693 | 517 | DRIGET SARL | 2504.7 | 2504.7 | 0 | TERMINES | 2026-07-28 | 2026-07-28
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S12 | 1800 | VSERANNE | TOUR BIRON - EPERNAY | CP | (o) Plomberie | QTRIBAULT | REMPLACEMENT CAISSON VENTILATION COLLECTIVE |  |  | 5037629 | 24265 | VENTIL'PRO'CONCEPT | 3252.84 | 3252.84 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 81 | ANOUVION | 4 ALBERT CAMUS ER.E0081.001.004 | CP | (o) Plomberie | CHC | REMPLACEMENT D4UNE SECTIO AEP ENTRE LE 01B ET 02B |  |  | 5047122 | 911 | EURO PLOMBERIE SARL | 1363.08 | 1363.08 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 273 | TFOURNIER | 3 ET 5 PALACH (ER.T0273) | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | TS REMPLACEMENT DE VELUX | 25500 | 200 | 5050775 | 4146 | BUCZEK S.A.S
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 932 | TFOURNIER | 10 ESP BRIDE | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE MENUISERIE SUITE INFILTRATION |  |  | 5050851 | 7668 | EMB EMEBAT | 2359.68 | 2359.68 | 0 | TERMINES | 2026-08-17 | 2026-09-01 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (i) Electricité | S11 | 2365 | JBRANCO | PL. PABLO PICASSO, CHAMPS-SUR-MARNE | GE | (i) Electricité | HCHEDLY | REMPLACEMENT ECLAIRAGE GARAGE |  |  | 5064551 | 24023 | DEM ELEC | 1577.85 | 1577.85 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1411 | CA | AMBROISE CROIZAT | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REFECTION ÉTANCHÉITÉ | 35000 | 263 | 5078045 | 1 | GAYET ENTREPRISE | 41162.02 | 41162.02 | 0 | TERMINES | 2026-06-15 | 2026-07-31 |  | COURRIER | 2026-06-08
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 831 | KGU | 2-4 RUE KLEBER TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | REFECTION DES TOITURES TERRASSES | 40000 | 366 | 5064943 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 19070.55 |  | 19070.55 | EN COURS | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | COURRIER | 2026-08-04
0 |  | 0 | (p) Toitures | S11 | 2057 | OBENGOUA | 113 AVENUE JEAN JAURES, ROSNY SOUS BOIS | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | 2027 ADF - MAINT TOITURE COPRO 6 K€
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S04 | 165 | FFONTAINE | PARKING 41 THIL | CP | (y) amenagt ext | JBELLIEN | VRD PARKING |  |  | 5016056 | 8324 | LA GRAND RUELLE | 11580 | 9552 | 2028 | EN COURS |  |  |  | COURRIER | 2026-07-30
0 |  | 0 | (z) Electricité | S04 | 165 | FFONTAINE | PARKING 41 THIL | CP | (z) Electricité | JBELLIEN | ELECTRICITÉ PARKING |  |  | 5041904 | 1049 | SEEI | 17123.34 | 17123.34 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 747 | SESTEBAN | MIZIAK - FISMES | GE | (j) Couvertures | DBM | REVISION RET DEMOUSSAGE | 7600 | 361 | 5104207 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8609.34 |  | 8609.34 | EN COURS | 2026-08-15 | 2026-09-15
0 |  | 0 | (e) Divers | S13 | 1909 | VAN | NOUVION SUR MEUSE REU GILBERT MEON | GT | (e) Divers | FDM | REMPLACEMENT ESCALIER BOIS |  |  | 5122871 | 4856 | MARCEL DUFRESNE | 2886.4 |  | 2886.4
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1307 | CRI | REIMS - ARLINGTON N°5-7 (ER.B1307.001) | GE | (j) Couvertures | LAC | ETANCHÉITÉ - REPRISE SUITE DÉSORDRE | 4000 | 227 | 5056115 | 8196 | PERENITOIT | 2414.24 | 2414.24 | 0 | TERMINES | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 21/04: EMAIL LAC/S04 CONFIRMATION INTERV LE 27/04
14/04 :ENT.TEL ETS/LAC : INFO DATE PREV D'INTERV (DATE EXACTE SERA CONFIRMÉE MINI 48H AVANT INTERV)
0 |  | 0 | (e) Divers | S11 | 1718 | LALLANIC | 73 AVENUE GAMBETTA, PARIS 20 ARR | GT | (e) Divers | HCHEDLY | TRAVAUX PLOMBERIE LOC ER.66400 | 5000 | 528 | 5071408 | 22323 | CGMI | 2118.12 |  | 2118.12
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 783 | SAA | 44 AOUT 44 | GE | (j) Couvertures | DBM | REPRISE COUVERTINES |  |  | 5116723 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 1496 | 1496 | 0
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S03 | 121 | CLAMARRE | 17/19/21 ET 21 BIS RUE PAUL SCHLEISS + DIVERS | GE | (j) Couvertures | CLELONG | COUVERTURE | 18000 | 110 | 5117807 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 1909.6 |  | 1909.6
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 45 | SAA | 12 MOULIN DE LECAILLE TINQUEUX | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION VMC | 12000 | 372 | 5121813 | 6632 | MUST REIMS | 3004.68 |  | 3004.68 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S05 | 1652 | LERMUSIAUX | 18 RUE DES RAVINS - ESTERNAY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REPRISE COUVERTURE POUR VENTILATION |  |  | 5058331 | 7725 | BRIE CHAMPAGNE CONSTRUCTION | 2018.7 | 2018.7 | 0 | TERMINES | 2026-04-20 | 2026-05-29
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE FERRAND 17 | GE | (h) Cages | LAC | CAGE ESCALIERS - REPRISE DES PEINTURE | 37000 | 194 | 5092876 | 31744 | REIMS ESPOIR JEUNES | 5270 | 5270 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 1382 | CA | 7 ET 9 TILLION | CP | (r) Fermetures | JBELLIEN | DÉPOSE REPOSE DE L'INTERPHONIE | 20000 | 272 | 5094731 | 153 | S4C | 1327.41 | 1327.41 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (c) Isolation | S12 | 1661 | CMN | 12C RUE DES RIVES DE MESLE - FLEURY-LA-RIVIERE | GT | (c) Isolation | MOYANCE | DOUBLAGE ISOLANT SUITE MURS PLÄTRE DEGRADE |  |  | 5100138 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 1358.17 |  | 1358.17
0 |  | 0 | (i) Electricité | S13 | 1911 | OESCHIMESE | NOUVION RUES ESPERANCE GAMBETTA PASTEUR HUGO CARNOT CHANZY 107 U | GE | (i) Electricité | FDM | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE | 11000 | 717 | 5112273 | 6067 | SOKELEC | 6648.65 |  | 6648.65
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S13 | 1909 | VAN | NOUVION RUES GUILLAUME MEON RECHU 98 U | GT | (d) Espaces Ext | FDM | MISE EN OEUVRE CLOTURES ACCES CAVE | 3900 | 711 | 5112348 | 7941 | IDVERDE | 3669.6 |  | 3669.6
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S07 | 210 | MLH | MAISON RUE MARGUERITE HARANG | CP | (u) Etanchéité | DBM | TRAVAUX REPRISE TIOTURE TERRASSE | 5000 | 438 | 5115100 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 4592.01 | 4592.01 | 0 | TERMINES | 2026-08-25 | 2026-08-30
0 |  | 0 | (z) Electricité | S07 | 45 | SAA | MONTMIRAIL | CP | (z) Electricité | DBM | CREATION VMC | 12000 | 372 | 5115203 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 4503.27 |  | 4503.27 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S04 | 656 | FFONTAINE | 73 BROSSOLETTE | GE | (f) Ravalement | JBELLIEN | NETTOYAGE DE FAÇADE PAR DRONE POUR VENTE |  |  | 5120940 | 27164 | AGREEGO | 10109.19 |  | 10109.19
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1105 | LHARLAUT | 8 RUE DES CARDEURS | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE VÉLUX | 6000 | 213 | 5124560 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 8064.97 |  | 8064.97
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 945 | PB | 10 ET 12 SIMONE DE BEAUVOIR | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DIAG ET ENTRETIEN DES TOITURES |  |  | 5124569 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2729.12 |  | 2729.12
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 946 | PB | 2 À 8 SIMONE DE BEAUVOIR | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DIAG ET ENTRETIEN DES TOITURES |  |  | 5124575 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 5458.24 |  | 5458.24
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 656 | FFONTAINE | 73 BROSSOLETTE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DIAG ET ENTRETIEN DES TOITURES |  |  | 5124588 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 1967.91 |  | 1967.91
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 655 | FFONTAINE | 25 HENROT | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | DIAG ET ENTRETIEN DES TOITURES |  |  | 5124591 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2826.71 |  | 2826.71
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 1964 | EROYER | 21BIS AV VERDUN - SAINT DIZIER | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉFECTION ALIMENTATION SURPRESSEUR |  |  | 5028555 | 6969 | IDEX ENERGIES | 2706.83 | 2706.83 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 611 | MGALICHET | OPALEADE - CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | COPRO REGUL TX TOITURE |  |  |  | 932 | SDC L'OPALEADE | 2932.4 | 2932.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 9019 | CPETIT | 7 RUE DU PARLEMENT - CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | POSE PICS PIGEONS ET RÉFECTION TOITURE |  |  | 5046901 | 517 | DRIGET SARL | 7634.59 | 7634.59 | 0 | TERMINES | 2026-04-22 | 2026-04-23
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 179 | JGUILLEN | PIAZETTA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT AU COUP PAR COUP DES VOLETS SOLAIRES | 5000 | 147 | 5071741 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 730.07 | 730.07 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-18
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPARATION FUITE EN DALLE | 8000 | 165 | 5071802 | 4983 | PLOFEN | 1776.5 | 1776.5 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-18
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 606 | LHARLAUT | 14 RUE DOM PÉRIGNON | GE | (h) Cages | JBELLIEN | RAT POUR POSE COMPTEUR | 4000 | 225 |  | 10234 | IMMOTECH | 56.4 | 56.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 253 | VDELACOURT | 36 (ER.B0253.002) 35 (ER.E0253.003.035) 39 (ER.E0253.003.039) RUE ANDRÉ CHENIER + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REFECTION DES HALLS | 7000 | 123 | 5018173 | 503 | MURS PEINTS SAS | 1942.82 | 1942.82 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-03-30 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (g) Halls | S03 | 253 | VDELACOURT | 36 (ER.B0253.002) 35 (ER.E0253.003.035) 39 (ER.E0253.003.039) RUE ANDRÉ CHENIER + DIVERS | GE | (g) Halls | CLELONG | REFECTION DES HALLS | 7000 | 123 | 5018178 | 503 | MURS PEINTS SAS | 2248.9 | 2248.9 | 0 | TERMINES | 2026-02-09 | 2026-03-30 | RECEPTION LE 18/03/2026
0 |  | 0 | (e) Divers | S12 | 888 | ALUCAS | ALLEE DU 19 MARS 1962 - EPERNAY | GT | (e) Divers | MOYANCE | CMD 4859816 DE 2025 - TRESOR PUBLIC |  |  | 4859816 | 4486 | TRESORERIE EPERNAY MUNICIPALE | 1244.58 | 1244.58 | 0 | TERMINES | 2025-04-10 | 2025-04-25
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 346 | JGUILLEN | INDIVIDUELS MURIGNY | CP | (r) Fermetures | CLELONG | REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGES | 10000 | 152 | 5116223 | 28503 | ACORUS CHAMPAGNE | 1432.75 |  | 1432.75
0 |  | 0 | (p) Toitures | S09 | 611 | MGALICHET | RUE DU GAL FERY - CHÂLONS | CP | (p) Toitures | SHERAULT | COPRO -SOLDE RÉFECTION TOITURE |  |  |  | 932 | SDC L'OPALEADE | 11377.58 | 11377.58 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S09 | 611 | MGALICHET | RUE DU GAL FERY - CHÂLONS | GE | (f) Ravalement | SHERAULT | COPRO - SOLDE RAVALEMENT |  |  |  | 932 | SDC L'OPALEADE | 5028.94 | 5028.94 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S11 | 2423 | CMICHEL | CH DE LA PORTE VERTE, MONTEVRAIN | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | RACHAT - REPARATION COUVERTURE |  |  | 5110048 | 5832 | ETABLISSEMENTS LECUYER | 3848.63 |  | 3848.63
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD SUITE RÉHA | CP | (r) Fermetures | CLELONG | INSATLLATION VR SUITE REHA | 22000 | 159 | 5117634 | 28503 | ACORUS CHAMPAGNE | 2110.96 |  | 2110.96
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 346 | JGUILLEN | 4 RUE LEON TOLSTOI | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | SUITE PANNE VMC |  |  | 5117670 | 3933 | MJ RENOV | 2116.18 |  | 2116.18
0 |  | 0 | (c) Isolation | S04 | 95 | FFONTAINE | 24 THIL | GT | (c) Isolation | JBELLIEN | CRÉATION D'UNE CONTRE CLOISON |  |  | 5050409 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 1418.34 | 1418.34 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 847 | FG | 24 RUE YOURI GAGARINE | GT | (b) Abords | JBELLIEN | POSE DE CLOTURE PANNEAUX RIGIDE | 6000 | 183 | 5013272 | 8598 | ENT GONCALVES | 6836.5 |  | 6836.5 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-30 | PDP ENVOYÉ | COURRIER | 2026-04-09
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 529 | CA | 93 RUE DE LA MALADRERIE | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | CRÉATION D'UN PUISARD | 8500 | 178 | 5013283 | 6348 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 8215.75 |  | 8215.75 | EN COURS | 2026-09-08 | 2026-09-30 | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26 | MAIL | 2026-03-04
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 722 | GHENRARD | 20 À 34 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER | GT | (b) Abords | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE GRILLAGE | 10000 | 182 | 5013286 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 6468 | 6468 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 584 | GHENRARD | 12/14 RUE JEAN-MARIE LE SIDANER (ER.T0584) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | REMPLACEMENT DES PORTES PALIÈRES | 32000 | 197 | 5013287 | 81 | AGNESINA | 14951.21 |  | 14951.21 | PLANIFIES | 2026-10-01 | 2026-11-30 | PDP ENVOYÉ LE 14/1/2026
0 |  | 0 | (d) Espaces Ext | S04 | 182 | FG | 22 BATTESTI | GT | (d) Espaces Ext | JBELLIEN | GRILLE ENTRE PRISON ET BATTESTI | 13000 | 175 | 5013288 | 641 | LEPOIRE S.A.S. | 11629.75 | 11629.75 | 0 | TERMINES | 2026-06-22 | 2026-06-26 | PDP ENVOYÉ LE 19/1/26
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 104 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 167 | 5014017 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1869.8 | 1869.8 | 0 | TERMINES | 2026-01-06 | 2026-01-07
0 |  | 0 | (h) Cages | S04 | 372 | FG | 28 B C ET F BOULEVARD JOFFRE (ER.T0372) | GE | (h) Cages | JBELLIEN | POSE PORTE ANTIPANIQUE | 28000 | 198 |  | 2931 | SACCLO PARK PROMEN S011 | 1764 | 1764 | 0
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 509 | FFONTAINE | 49 E PVC | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REFECTION DE TETE DE MUR |  |  | 5024428 | 8598 | ENT GONCALVES | 2794 | 2794 | 0 | TERMINES | 2026-05-26 | 2026-05-31 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1584 | AOUASSIM | 4 RUE DU 8 MAI 1945 - EPERNAY | GE | (j) Couvertures | QTRIBAULT | REPARATION SUITE À INFILTRATION |  |  | 5037287 | 5978 | AVG | 3569.5 | 3569.5 | 0 | TERMINES | 2026-03-09 | 2026-03-27
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 514 | FLAPORTE | 18 AV. D'A.F.N. 51430 TINQUEUX | CP | (o) Plomberie | DBM | RADIATEURS
0 |  | 0 | (g) Halls | S09 | 927 | KCHOPLIN | 1-2/4 PIERRE MAITRE - CHALONS | GE | (g) Halls | SHERAULT | TS RÉFECTION CAGE | 25000 | 452 | 5059241 | 6364 | BS ENTREPRISE
0 |  | 0 | (e) Divers | S16 | 1292 | EFOOS | 9 RUE OLONNA - SAINT DIZIER | GT | (e) Divers | SHERAULT | RÉFECTION PLANCHER |  |  | 5059309 | 6364 | BS ENTREPRISE | 2905.9 | 2905.9 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S05 | 1207 | LMA | 12 RUE DU RONDEAU - MONTMIRAIL | CP | (r) Fermetures | QTRIBAULT | REMPLACEMENT FENÊTRES VOLETS ROULANTS | 24000 | 293 | 5066784 | 6455 | MUST - IDEX ENERGIES EPERNAY | 7999.2 | 7999.2 | 0 | TERMINES | 2026-09-07 | 2026-09-25
0 |  | 0 | (i) Electricité | S10 | 1831 | LTEIXEIRA | 12, 14 ET 16 RUE DE LA PAPETERIE, CORBEIL ESSONNES | GE | (i) Electricité | HALLEL | REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES HS | 10000 | 488 | 5085463 | 8168 | EVIZIO | 2540.96 | 2540.96 | 0 | TERMINES | 2026-06-22 | 2026-06-26
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 470 | SESTEBAN | 4 RUE DES GLACIS - FISMES | GE | (g) Halls | DBM | REMPLACEMENT PORTAIL RESIDENCE | 9000 | 350 | 5092928 | 7431 | METALLERIE MARTHON | 8547 |  | 8547 | EN COURS | 2026-08-01 | 2026-09-01
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S10 | 1352 | GHERBRETEA | 5 RUE VOLTAIRE, SGDB | CP | (r) Fermetures | HALLEL | REMPLACEMENT D'UNE PORTE PALIERE HS |  |  | 5096475 | 5700 | ISOSYS | 2015.2 |  | 2015.2 | EN COURS | 2026-08-03 | 2026-08-07
0 |  | 0 | (e) Divers | S09 | 1433 | KCHOPLIN | 8 RUE BAPTISTE MARCET - CHÂLONS | GT | (e) Divers | SHERAULT | ER.26651 - TS TRAVAUX RÉFECTION PEINTURE |  |  | 5109085 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 298.38 |  | 298.38
0 |  | 0 | (e) Divers | S01 | 636 | MCARLIER | 7 IMPASSE DU BAS VILLAGE SILLERY ER.17803 | GT | (e) Divers | CHC | REMPLACEMENT CARRELAGE SEJOUR |  |  | 5113841 | 6957 | TRAVAUX CONCEPT | 7735.24 |  | 7735.24
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 505 | JGUILLEN | 12 RUE DU PROFESSEUR FRANQUET | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REFECTION PARTIELLE DE LA CANALISATION EU |  |  | 5117703 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 2333.87 | 2333.87 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (f) Ravalement | S03 | 1445 | KVCERIZIER | 5 RUE NIKI SAINT PHALLE | GE | (f) Ravalement | CLELONG | REPRISE RAVALEMENT |  |  | 5117771 | 29 | SAPE | 2058.64 |  | 2058.64
0 |  | 0 | (g) Halls | S07 | 180 | SAA | CORMICY | GE | (g) Halls | DBM | 1 PORTE |  |  | 5105398 | 81 | AGNESINA | 3625.25 |  | 3625.25 | EN COURS | 2026-09-15 | 2026-09-30
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 800 | CPETIT | SDC SAINT DOMINIQUE | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉGULARISATION ERREUR IMPUTATION |  |  |  | 928 | SDC SAINT DOMINIQUE | 8888.8 | 8888.8 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S09 | 921 | CPETIT | 2 RUE LEBON - CHÂLONS | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | RÉFECTION DOUCHE |  |  | 4938842 | 6043 | AQUADIM | 2424.4 | 2424.4 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (z) Electricité | S09 | 928 | KCHOPLIN | 46 DE GAULLE CHÂLONS | CP | (z) Electricité | SHERAULT | SOLDE TX RÉPARATION TRAME CHAUFFAGE |  |  |  | 4193 | SAS PERES | 639.22 | 639.22 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (c) Isolation | S09 | 1277 | MGALICHET | 15 RUE LT LOYER - CHÂLONS | GT | (c) Isolation | SHERAULT | REPRISE ISOLATION |  |  | 4910778 | 17125 | SMP AMENAGEMENT | 2612.5 | 2612.5 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S01 | 1842 | MCARLIER | FOYER: SILENES | GT | (a) Maçonnerie | CHC | ETAIEMENT STRUCTURE POTEAUX/POUTRES |  |  | 5044366 | 16262 | BATIKO-M | 2695 | 2695 | 0 | TERMINES | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 03.06.2026 - DEMANDE FAITE A LA COMPTA POUR BASCULER CETTE COMMANDE SUR LA LIGNE 75/2026 EN CP ETANCHEITE
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S03 | 91 | CLAMARRE | 1 RUE FRANÇOIS LEGROS (ER.07220) | CP | (u) Etanchéité | CLELONG | INFILTRATION DOUCHE FUYARDE | 5000 | 137 | 5070055 | 6753 | CARDON CYRIL - PLOMB-CHAUF. | 1572.67 | 1572.67 | 0 | TERMINES | 2026-06-23 | 2026-06-25
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1641 | CMN | 7-9 CHATEAU VERT - 16ABC ROCHERET - EPERNAY | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | ETAIEMENT DU BALCON ER.65924 (ETAGE2) |  |  | 5070788 | 17442 | SARL MACONNERIE NOUVELLE | 1760 | 1760 | 0 | TERMINES |  |  | A REMMETRE SUR CP BALCONS
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1353 | ASEH | RUE JULIAN GRIMAU, SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REPARATION D'UNE FUITE SOUS TERRE ET POSE D'UN REGARD ET TAMPON |  |  | 5099380 | 3978 | SARL CEP DEGORGEMENT | 3641 | 3641 | 0 | TERMINES | 2026-07-20 | 2026-07-22
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 308 | CBUSCHMANN | 10 RUE DE LA BUFFE VERZENAY ER.14457 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE |  |  | 5118630 | 4551 | CLP DEPANNAGE | 1537.8 |  | 1537.8
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 85 | SCA | 12 TER COOK 07C ER.06995 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE |  |  | 5118643 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1280.3 |  | 1280.3
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 1775 | ALUCAS | 60 CHEMIN DES GARENNES - HAUTVILLERS (ER.66487) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | TRAVAUX COUVERTURE |  |  | 5038584 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 4519.2 | 4519.2 | 0 | TERMINES | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 974 | CDACOSTA | 3 FOSSES DE RONDE - AMBONNAY (ER.T0974) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES | 10000 | 675 | 5038630 | 7669 | MSBI | 3832.62 |  | 3832.62 | EN COURS | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (h) Cages | S12 | 974 | CDACOSTA | 5 FOSSES DE RONDE - AMBONNAY (ER.T0974) | GE | (h) Cages | MOYANCE | REMISE EN PEINTURE PARTIES COMMUNES | 10000 | 675 | 5038637 | 7669 | MSBI | 4100.6 |  | 4100.6 | EN COURS | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 974 | CDACOSTA | 3 ET 5 FOSSES DE RONDE 51150 AMBONNAY | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REMPLACEMENT GOUTTIERES AU DROIT DE LA BOULANGERIE |  |  | 5038706 | 5978 | AVG | 2708.1 |  | 2708.1 |  |  |  | 22.04: DOIT CONTACTER LA MAIRIE POUR FAIRE L'ARRETE DE VOIRIE
18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S03 | 103 | MUL | CROIX DU SUD | CP | (o) Plomberie | CLELONG | REPRISE SALLE DE BAINS CLOISONS BOIS | 8000 | 165 | 5044464 | 4983 | PLOFEN | 5243.44 |  | 5243.44 | EN COURS | 2026-03-06 | 2026-03-08
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S12 | 499 | CDACOSTA | 21 RUE DE CHAMPAGNE - 51150 AMBONNAY (ER.16692) | CP | (r) Fermetures | MOYANCE | REMPLACEMENT PORTE FENETRE |  |  | 5054727 | 81 | AGNESINA | 2189.9 | 2189.9 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-22
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S16 | 989 | EFOOS | 6 EGLANTINE - SAINT DIZIER | CP | (o) Plomberie | SHERAULT | ER.35267 - RÉFECTION CANALISATION DOUCHE |  |  | 5077123 | 5359 | SAUREL STEPHANE | 2640 | 2640 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | CP | (o) Plomberie | DBM | REMPLACEMENT VANNES EF DES 8 PAVILLONS | 5000 | 430 | 5085891 | 3718 | REIMS CHAUFFAGE | 1630.02 |  | 1630.02 | EN COURS | 2026-09-07 | 2026-09-11
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1411 | CA | AMBROISE CROIZAT | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | EVACUATION DE TERRE VEGETALE | 35000 | 263 | 5093009 | 1 | GAYET ENTREPRISE
0 |  | 0 | (z) Electricité | S10 | 2001 | ASEH | RUE DE LIERS, AVENUE SAINT SAENS ET RUE BIZET, SMSO | CP | (z) Electricité | HALLEL | REPARATION ET CONTROLE DE CAISSON VMC |  |  | 5114684 | 31163 | AIR THERM | 1658.14 |  | 1658.14 | EN COURS | 2026-08-24 | 2026-08-26
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 | GE | (j) Couvertures | LAC | REPRISE ETANCHEITÉ SUITE INFILTRATION | 4000 | 222 | 5122561 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 6237.67 |  | 6237.67
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 1428 | CA | 51 BVD GAY LUSSAC (ER.B1428.001) | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | REPRISE ÉTANCHÉITÉ DE BALCON | 78000 | 264 | 5122595 | 39 | SMAC
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S10 | 1352 | GHERBRETEA | SAINT HUBERT, SGDB | CP | (o) Plomberie | HALLEL | REMPLACEMENT D'UNE FONTE | 4000 | 507 | 5037036 | 21225 | HDC BATIMENT | 1533.81 | 1533.81 | 0 | TERMINES | 2026-02-20 | 2026-02-24
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S12 | 895 | CMN | 10 ALLÉE DES TROENES - DORMANS (ER.20388) | GE | (j) Couvertures | MOYANCE | REPARATION TOITURE | 8000 | 673 | 5042360 | 5978 | AVG | 7082.9 | 7082.9 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 18.03: DEMANDE PLANNING ET PDP TRANSMIS
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S09 | 907 | KCHOPLIN | 6 ET 8 AV DE VALMY - CHÂLONS | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION BALCONS COPRO 2/3 | 15000 | 443 |  | 5502 | SDC RESIDENCE NEPTUNE | 5379.77 | 5379.77 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S09 | 907 | KCHOPLIN | 6 ET 8 AV DE VALMY - CHALONS | GT | (a) Maçonnerie | SHERAULT | RÉFECTION BALCONS COPRO 3/3 | 15000 | 443 |  | 5502 | SDC RESIDENCE NEPTUNE | 5379.77 | 5379.77 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S07 | 763 | SAA | FOYER - GENDARMERIE GUEUX - 33 AV. DE REIMS - GUEUX - ER.43034 | CP | (o) Plomberie | DBM | REPARATION FUITE AEP: PAVILLON 2 |  |  | 5047281 | 483 | SADE CGTH - CT REIMS | 10965.76 | 10965.76 | 0 | EN COURS | 2026-03-23 | 2026-03-27 | LIGNE 430
0 |  | 0 | (r) Fermetures | S04 | 133 | ASANDRIEU | REIMS - RUE HUET 12-14 / BETHLEEM 6 AU 14 / FERRAND 17-15 (9 ENTRÉES) | CP | (r) Fermetures | LAC | REMPLACMT P.PALIÈRES MV (2/5) | 13000 | 241 | 5061209 | 81 | AGNESINA
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 949 | SKH | 7 BD DOCTEUR HEIRI HENROT - REIMS | GE | (j) Couvertures | DBM | ETANCHÉITE TOITURE |  |  | 5086561 | 25204 | ETS MARCHAND COUVERTURE | 2543.22 | 2543.22 | 0 | TERMINES | 2026-07-01 | 2026-07-02
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S07 | 248 | FLAPORTE | 13 CHAMP PAVEAU TINQUEUX | GE | (j) Couvertures | DBM | TOITURE |  |  | 5086959 | 14203 | POLET CHRISTOPHE | 5011.6 |  | 5011.6 | EN COURS | 2026-09-01 | 2026-11-10
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S04 | 1103 | LHARLAUT | 1 / 3 DRAPIERS + 47 PEIGNAGE | GE | (j) Couvertures | JBELLIEN | REMPLACEMENT DE TERRASSE | 17000 | 201 | 5028713 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 12079.22 |  | 12079.22 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (b) Abords | S04 | 847 | FG | 24 RUE YOURI GAGARINE 51420 WITRY-LES-REIMS | GT | (b) Abords | JBELLIEN | REMPLACEMENT GRAVILLON UISSARD | 5000 | 186 | 5028733 | 8598 | ENT GONCALVES | 26570.5 |  | 26570.5 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-30 | PDP ENVOYÉ | COURRIER | 2026-04-09
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S04 | 847 | FG | 24 RUE YOURI GAGARINE 51420 WITRY-LES-REIMS | GT | (a) Maçonnerie | JBELLIEN | REFECTION TERRASSE | 5000 | 185 | 5028754 | 8598 | ENT GONCALVES | 10439 |  | 10439 | EN COURS | 2026-06-01 | 2026-06-30 | PDP ENVOYÉ
0 |  | 0 | (u) Etanchéité | S04 | 632 | CRI | 7 ROBERT ADRIAN | CP | (u) Etanchéité | JBELLIEN | IMPERMÉABILISATION DU BALCON |  |  | 5028765 | 4921 | GAYET AGENCE WAGNER | 2723.95 | 2723.95 | 0 | TERMINES |  |  | PDP ENVOYÉ LE 3/2/26
0 |  | 0 | (y) amenagt ext | S01 | 84 | RULMET | 234 ET 236 PEROUSE M.BOULAL ER.06867 | CP | (y) amenagt ext | CHC | REPRISE DALLE BETON | 15000 | 76 | 5036158 | 2391 | TEH -TRADITION ESPACE HABITAT | 4844.37 | 4844.37 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 80 | ABACH | GAERAGE MAGELLAN | GE | (j) Couvertures | CHC | DEMOUSSAGE TOITURES 11242.44ET REMPL EP ET DESCENTE |  |  | 5036165 | 4146 | BUCZEK S.A.S | 11242.44 | 11242.44 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (o) Plomberie | S01 | 80 | ABACH | 3 MAGELLAN RCC ER.06759 | CP | (o) Plomberie | CHC | REPRISE INTEGARALE DE LA DOUCHE SUITE FUITE S/SOL |  |  | 5036168 | 6364 | BS ENTREPRISE | 4557.93 | 4557.93 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 1469 | CRI | REIMS - RUE DES AUGUSTINS (ER.27913) | CP | (q) Menuiseries ext | LAC | MEN.EXT. - REPORT - SOLDE TVX |  |  |  | 505 | LA SERRURERIE REMOISE (SRK) | 2404.05 | 2404.05 | 0 | TERMINES |  |  | 02/03:SOLDE TVX CDE 4908345
0 |  | 0 | (a) Maçonnerie | S12 | 1641 | CMN | 7-9 CHATEAU VERT - 16ABC ROCHERET - EPERNAY | GT | (a) Maçonnerie | MOYANCE | MISE EN PLACE GRILLAGE 3D - SECURISATION 22 BALCONS |  |  | 5072014 | 16262 | BATIKO-M | 3678.18 | 3678.18 | 0 | TERMINES | 2026-05-18 | 2026-05-19 | A REMMETRE SUR CP BALCONS
0 |  | 0 | (b) Abords | S12 | 892 | MBANNIER | SAUT DU LIÈVRE - EPERNAY | GT | (b) Abords | QTRIBAULT | TRAVAUX TERRASSEMENT POUR TRAITEMENT DES EP | 22000 | 598 | 5076131 | 3501 | COLAS FRANCE | 27423 |  | 27423 | EN COURS | 2026-06-08 | 2026-07-31
0 |  | 0 | (q) Menuiseries ext | S04 | 880 | LHARLAUT | 34 AV CHARLES FANDRES | CP | (q) Menuiseries ext | JBELLIEN | HABILLAGE PLACO | 10000 | 258 | 5080213 | 15962 | PINOT STEPHANE MULTISERVICES | 1854.58 | 1854.58 | 0 | TERMINES
0 |  | 0 | (j) Couvertures | S01 | 399 | CBUSCHMANN | 92L/M ET K BARABTRE | GE | (j) Couvertures | CHC | SUITE INFILTRATIONS MISE EN PLACE BAVETTE ZINC FAITAGE |  |  | 5124432 | 5978 | AVG | 7898 |  | 7898
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 69 | ABACH | 7 BLAISE PASCALE 03A ER.05317 | GE | (i) Electricité | CHC | REPRISE VR SOLAIRE |  |  | 5124477 | 6364 | BS ENTREPRISE | 674.75 |  | 674.75
0 |  | 0 | (h) Cages | S01 | 811 | SCA | 7 RENNER ER.19481 | GE | (h) Cages | CHC | REMPL MOTEURS VR 2 UNITES |  |  | 5124487 | 6364 | BS ENTREPRISE | 1479.94 |  | 1479.94
0 |  | 0 | (i) Electricité | S01 | 363 | ABACH | 4D SIMON DAUPHINOT RCL ER.15400 | GE | (i) Electricité | CHC | REMPL LAME VR ET COMMANDE VR |  |  | 5124496 | 81 | AGNESINA | 730.61 |  | 730.61